## Sheet2
附件2
柳江区2021年柳州市层面统筹推进重大项目进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 主要建设规模及内容 | 总投资 | 2021年 计划投资 | 建设年限 | 2021年建设目标 | 备注
| 合计 | 48 |  |  |  | 4296269.577 | 425543
| 实施类 | 39 |  |  |  | 3927480.247 | 425543
| 预备类 | 9 |  |  |  | 368789.33 | 0
| 新开工 | 9 |  |  |  | 1244395 | 64500
1 | 广西高而美智能家电产业项目 | 新开工 | 广西高而美节能科技有限公司 | 区开发区管委会 | 用地面积120亩，主要生产智能空气源热泵热水器、采暖机、烘干机、模块冷水机等智能家电产品 | 30000 | 10000 | 2021-2022 | 开工建设
2 | 柳州赛宝隆智能免污洗衣机项目 | 新开工 | 柳州赛宝隆电器有限公司 | 区开发区管委会 | 用地面积100亩，主要生产智能免污洗衣机及洗衣机配件等智能家电产品 | 30000 | 10000 | 2021-2024 | 开工建设
3 | 柳州火星鱼智能家居/AIOT项目 | 新开工 | 柳州火星鱼智能科技有限公司 | 区开发区管委会 | 用地面积60亩，主要生产智能网关、智能插座、智能锁、扫地机器人、中央空调控制器、环境传感器等物联网智能家居产品 | 20000 | 10000 | 2021-2022 | 开工建设
4 | 广西天天乐药业搬迁改造项目 | 新开工 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 区开发区管委会 | 用地面积163亩，主要生产颗粒剂、片剂、液体制剂、胶囊剂、丸剂等 | 40000 | 1000 | 2021-2023 | 开工建设
5 | 花红药业股份有限公司搬迁技改项目 | 新开工 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 区开发区管委会 | 用地面积200亩，建设药品、医疗器械、大健康产品等生产车间主要生产胶囊、颗粒剂医疗器械贴膏等 | 50000 | 5000 | 2021-2023 | 开工建设
6 | 柳州·一都米原乡文化旅游项目 | 新开工 | 柳州市雅恒投资发展有限公司 | 区文体广电旅游局 | 项目分三期实施，打造农业种植及智慧管理、乡村文化体验、文化旅游服务结合的产业项目。拟建设一都米智慧化农业集中种植区、农业研发教学基地、农业种植体验区；武馆客家文化体验区、苗壮族文化体验区；旅游特色酒店，餐饮购物、休闲游憩综合服务街区，养老服务社区、医疗康复基地 | 1000000 | 10000 | 2021-2025 | 开工建设
7 | 柳江区百朋荷苑景区创国家4A景区建设项目 | 新开工 | 柳州市鑫旺农业旅游投资有限公司 | 区文体广电旅游局 | 项目包括柳江区城乡建设用地增减挂钩、游客中心、软装布设工程、山步道及山上民宿、室外附属工程、4A景区提升工程、百朋荷苑景区整体景观亮化工程、创3星级汽车营地、颐居乐园工程、生态停车场和乡村风貌提升改造工程 | 25595 | 5000 | 2021-2023 | 开工建设
8 | 柳江区特色农产品初加工处理中心项目 | 新开工 | 农投集团 | 区农业农村局 | 用地面积约99.3亩，总建筑面积44542平方米 | 12000 | 1500 | 2021-2023 | 开工建设
9 | 一品龙湾（一期） | 新开工 | 市城建集团 | 区住房城乡建设局 | 总建筑面积约22.9万平方米，其中安置房建筑面积约7万平方米 | 36800 | 12000 | 2021-2025 | 部分楼栋主体施工完成 | 2021城建计划项目
| 续建 | 22 |  |  |  | 2209281.247 | 272700
10 | 柳石路南段道路改造工程 | 续建 | 市城建集团 | 区征补中心 | 全长2000米，红线宽40米，城市主干道 | 36000 | 20000 | 2020-2022 | 完成工程量的50% | 2021城建计划项目
11 | 柳西路（兴柳路北段）改造工程 | 续建 | 市城建集团 | 区住房城乡建设局 | 全长1765米，红线宽度50米 | 66000 | 30000 | 2020-2022 | 完成工程量的60% | 2021城建计划项目
12 | 柳江新城区南一路（木罗路） | 续建 | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 全长3.4公里，红线宽40米，城市次干道 | 39424 | 1000 | 2018-2022 | 一期竣工 | 2021城建计划项目
13 | 柳江区南二路 | 续建 | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 全长3765.211米，红线宽30米 | 25919 | 10000 | 2020-2022 | 主体建设
14 | 柳江新城区南三路（沙子路） | 续建 | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 全长3.3公里，红线宽40米，城市主干道 | 43000 | 5000 | 2018-2022 | 一期竣工 | 2021城建计划项目
15 | 柳江区南四路 | 续建 | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 全长3131.54米，红线宽30米 | 22396 | 10000 | 2020-2022 | 主体建设
16 | 柳江新城区东二路 | 续建 | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 全长2807米，红线宽50米，双向6车道，城市主干道 | 40626 | 10000 | 2019-2022 | 主体建设
17 | 柳江新城区东四路 | 续建 | 市城建集团柳江公司 | 柳江新城管委会 | 全长5.8公里，红线宽40米，城市次干道 | 48166 | 2000 | 2018-2022 | 完成工程量的40% | 2021城建计划项目
18 | 柳江区东六路（柳江东外环）工程 | 续建 | 市城建集团柳江公司 | 柳江新城管委会 | 全长约4.9千米，红线宽50米 | 140351 | 40000 | 2020-2023 | 完成工程量的40% | 2021城建计划项目
19 | 柳江新城区西二路（高村路） | 续建 | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 全长2.78公里，红线宽30米，城市次干道 | 19024 | 5000 | 2017-2022 | 主体建设
20 | 粤桂智能家电产业集聚区项目 | 续建 | 柳州津晶电器有限公司 | 区开发区管委会 | 用地面积约5366亩，分期实施，其中一期约1000亩，主要生产冰箱、洗衣机、空调等家用电器，年产冰箱、洗衣机约300万台套，年产家用、商用空调约300万台套 | 1100000 | 15000 | 2019-2023 | 主体建设
21 | 柳江区新兴合力综合物流商贸园 | 续建 | 东莞大朗物流公司 | 区开发区管委会 | 用地面积209亩，总建设面积约7.8万平方米，分三期建设，三期30亩 | 15000 | 3000 | 2020-2022 | 主体建设
22 | 柳州顺丰创新产业园 | 续建 | 柳州市丰预泰产业园管理有限公司 | 区开发区管委会 | 用地面积236亩，由“互联网+”产业服务、“快递+”现代物流服务等两大模块组成，主要建设电商企业中心、商务配套中心、顺丰智能分拣中心、顺丰智能云仓、顺丰高端仓等发展航空货运物流，建成桂中桂北快递快运集散中心 | 50000 | 20000 | 2020-2022 | 主体建设
23 | 中丹种猪广西繁育产业化示范园 | 续建 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 区农业农村局 | 总建筑面积23.8万平方米，主要建设配怀舍、分娩舍、后备舍、公猪舍、种猪健康测定中心、种猪繁育研发中心及配套设施 | 81000 | 30000 | 2020-2022 | 主体施工
24 | 柳江区新兴工业园都乐片区基础设施建设项目 | 续建 | 柳州市柳江区城南投资发展有限公司 | 区开发区管委会 | 用地面积1827.33亩，道路总设计长10.09公里（实际施工建设长为9.52公里），实施土地平整面积113.7万平方米（折合约1705.6亩） | 137315.827 | 6000 | 2020-2022 | 主体施工
25 | 新兴工业园柳石路东片区基础设施建设项目 | 续建 | 柳江区园区开发建设投资有限公司 | 区开发区管委会 | 征地拆迁，土方平整、路网建设、给排水、污水管网建设等 | 60000 | 20000 | 2019-2022 | 主体施工
26 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区老年养护院 | 续建 | 区民政局 | 区民政局 | 用地面积14.9亩，床位500张，建筑面积21250平方米 | 7468.5 | 1500 | 2019-2022 | 完成主体工程50% | 2021城建计划项目
27 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区医养结合养老服务中心 | 续建 | 区民政局 | 区民政局 | 用地面积21亩，床位500张，建筑面积21250平方米 | 8256.73 | 1000 | 2019-2022 | 完成主体工程30% | 2021城建计划项目
28 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区养老公共服务中心 | 续建 | 区民政局 | 区民政局 | 用地面积5.6亩，总建筑面积16211平方米 | 8064.19 | 200 | 2019-2022 | 完成主体工程10% | 2021城建计划项目
29 | 柳江区兴柳综合楼 | 续建 | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 用地面积约97.4亩，总建筑面积13万平方米 | 74846 | 13000 | 2019-2022 | 主体建设
30 | 柳江区城中村棚户区改造（三期）-进德片区回建安置房项目 | 续建 | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 总建筑面积15.96万平方米 | 64730 | 20000 | 2019-2022 | 完成总工程量80%
31 | 柳江区乡村振兴生态环境建设项目（一期） | 续建 | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 按20年一遇的标准设防，对柳江新城区的九曲河、龙珠河、保村河、进德河、三千河等流域进行整治、河岸河堤改造、景观绿化等 | 121694 | 10000 | 2020-2022 | 完成总工程量50%
| 竣工 | 8 |  |  |  | 473804 | 88343
32 | 柳江区六兰至百朋公路改建工程 | 竣工 | 区交通运输局 | 区交通运输局 | 全长11.66公里（其中主线长约9.12公里，支线长约2.54公里），路面宽7米 | 14552 | 3752 | 2019-2021 | 完工
33 | 柳江新城区东一路（樟木路) | 竣工 | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 全长3.4公里，红线宽36米，城市次干道 | 46469 | 25000 | 2018-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
34 | 启迪（柳州）科技城（一期） | 竣工 | 启迪（柳州）置业有限公司 | 柳江新城管委会 | 总用地面积约625亩，一期用地约115亩，建筑面积约19.3万平方米，主要建设孵化器、总部经济、创新研发、实验室、中试车间、商务配套、科技交流中心、科技展馆等 | 50000 | 5000 | 2017-2021 | 完工
35 | 中国·柳江百朋莲花小镇旅游项目 | 竣工 | 广西城康金荷田旅游发展有限公司 | 百朋镇 | 莲花村用地约309亩，下伦荷花主题公园用地约677亩，酒壶山休闲农耕文化旅居产业带用地约2000亩 | 200000 | 20000 | 2018-2021 | 完工
36 | 柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼危旧房改造扩建项目 | 竣工 | 区人民医院 | 区卫生健康局 | 总建筑面积16527平方米，新建内科、儿科住院及医技综合楼1栋，以及配套工程 | 10014 | 2800 | 2019-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
37 | 柳江区中医医院整体搬迁项目 | 竣工 | 区中医医院 | 区卫生健康局 | 总建筑面积5.87万平方米，床位400张 | 25628 | 4791 | 2019-2021 | 完工 | 2021城建计划项目
38 | 柳江区“三馆一宫” | 竣工 | 区文体广电 旅游局 区总工会 | 柳江新城管委会 | 用地面积约24亩，总建筑面积4.1万平方米，新建博物馆、图书馆、文化馆、工人文化宫（职工之家） | 35000 | 12000 | 2019-2021 | 完工
39 | 柳江新城区回建安置房项目（A、B、C、D） | 竣工 | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 总建筑面积约36.3万平方米，总套数约1440套 | 92141 | 15000 | 2019-2021 | 完工
| 预备 | 9 |  |  |  | 368789.33
40 | 柳江新城区东三路工程 | 预备 | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 全长2.8千米，规划用地面积108667.21平方米（折合163亩） | 29211.81 | / | / | 开展前期工作
41 | 柳江新城区南五路工程 | 预备 | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 全长2.1千米（道路分为A段道路1.1千米和B段道路1千米） | 17877.52 | / | / | 开展前期工作，争取开工建设
42 | 白莲大道（二期） | 预备 | 市城建集团 | 区征补中心 | 连接现状白莲大道（一期)至迎宾路 | 60000 | / | / | 开展前期工作
43 | 柳州市柳江区文化宫广场及周边道路改造项目 | 预备 | 区住房城乡建设局 | 待定 | 对柳江区现有文化宫广场进行改造，主要包括设计美化、音乐喷泉、广场地下停车场等 | 58000 | / | / | 开展前期工作
44 | 柳兴制糖有限公司整体搬迁项目 | 预备 | 广西农垦糖业集团柳兴制糖有限公司 | 区开发区管委会 | 用地面积约550亩，主要生产白糖，年产2万吨 | 40000 | / | / | 开展前期工作
45 | 进德旧城改造工程 | 预备 | 市城建集团 | 进德镇 | 改造总面积250亩，实施征地拆迁，房屋拆迁等一级土地整理 | 100000 | / | / | 开展前期工作
46 | 柳江区新城三甲医院项目 | 预备 | 区卫生健康局 | 区卫生健康局 | 用地面积约120亩，床位1000张 | 40000 | / | / | 开展前期工作
47 | 柳州市“农投·幸福+”兴柳路项目 | 预备 | 柳州市中友现代市场有限公司 | 柳江新城管委会 | 建设邻里中心项目，建设净用地面积10761.98m²（合16.14亩），总建筑面积16141㎡，建设内容包括农贸市场、超市、社区综合服务设施等 | 11500 | / | / | 开展前期工作
48 | 柳州市“农投·幸福+”柳江西一路项目 | 预备 | 柳州市中友现代市场有限公司 | 柳江新城管委会 | 建设邻里中心项目，总建筑面积16805.79㎡，建设内容包括农贸市场、超市、社区综合服务设施等 | 12200 | / | / | 开展前期工作