## Sheet1
附件3
×××项目进度横道图（模板）
序号 |  | 分部工程 | 工作名称 | 天数（天） | 开始时间 | 结束时间 | 劳动力 | 2021-03-01 | [5 empty] | 2021-04-01 | [5 empty] | 2021-05-01 | [5 empty] | 2021-06-01 | [5 empty] | 2021-07-01 | [5 empty] | ...... | 2021-12-01 | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 31
1 | 1、前期工作 | 立项用地规划许可阶段 | 项目建议书 | 已完成 | [40 empty] | 已完成
2 |  |  | 用地预审与选址意见书 | 已完成 | [40 empty] | 已完成
3 |  |  | 可行性研究报告 | 已完成 | [40 empty] | 已完成
|  | 工程规划许可阶段 | 初步设计 | 已完成 | [40 empty] | 已完成
4 |  |  | 项目规划总平面图 | 已完成 | [40 empty] | 已完成
5 |  |  | 建筑设计方案审定 | 已完成 | [40 empty] | 已完成
6 |  |  | 建设用地规划许可证核发 | 5 | 2021.3.1 | 2021.3.5
7 |  |  | 建设工程规划许可证核发 | 5 | 2021.3.1 | 2021.3.5
8 |  | 施工许可阶段 | 消防设计审核 | 5 | 2021.3.6 | 2021.3.10
9 |  |  | 人防设计审核 | 5 | 2021.3.11 | 2021.3.16
10 |  |  | 施工许可证核发 | 5 | 2021.7.1 | 2021.7.6
11 |  | 其他 | 其他相关审批
| 2、征地拆迁工作 | 征地拆迁工作 |  | 30 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 20人 | 2021-06-01 15: B栋区域拆迁工作
1 | 3、实施阶段 | 房建项目 | 基础工程 | 5 | 2021.4.20 | 2021.4.24 | 50人
2 |  |  | 主体工程 | 6 | 2021.4.25 | 2021.4.30 | 60人
3 |  |  | 装修工程 | 6 | 2021.4.31 | 2021.5.5 | 60人
4 |  |  | 室外配套工程 | 5 | 2021.5.6 | 2021.5.10 | 60人
...
1 |  | 市政项目 | 地下给排水
2 |  |  | 路基
3 |  |  | 路面
4 |  |  | 配套
...
1 |  | ...
2
3
4
26 |  | 竣工交付
备注：1、前期工作如已完成，请在备注处注明已完成。 2、横道图以年度为单位，此次仅需要制定2021年度横道图即可。 3、请根据附件1、附件2制定各项目横道图，注意逻辑性。 4、此横道图模板仅供参考，请各单位根据项目类型，可自行变更中表中相关内容，如备案类项目不需建议书等批复，请自行删除。 5、部分实际开工项目如若存在征地拆迁未全部完成，请在横道图中完善施工计划。