## Sheet1
附件
柳州市柳江区2021年城市建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 | 牵头责任单位 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2021年 计划投资 | 计划开 竣工时间 | 2021年建设目标 | 专项
| 合计 | 19 |  |  |  | 779519.26 | 156022
一 | 新开工 | 4 |  |  |  | 201770 | 5875
二 | 续建 | 10 |  |  |  | 400190.26 | 103456
三 | 竣工 | 5 |  |  |  | 177559 | 46691
| 新开工 | 4 |  |  |  | 201770 | 5875
1 | 柳江区2021年居家养老服务中心项目 | 新建 | 区民政局 | 区民政局 | 总建筑面积1430平方米，进行室内装修改造、设备采购等。 | 390 | 156 | 2021-2021 | 开工建设，并竣工。 | 大健康专项
2 | 一品龙湾（一期） | 新建 | 柳江区 安居公司 | 区住房城乡建设局 | 安置房总建筑面积约7万平方米。 | 36800 | 5000 | 2021-2025 | 开工建设。 | 安居工程专项
3 | 柳江区葛婆庙及周边片区熟化项目 | 新建 | 待定 | 区住房城乡建设局 | 总建筑面积14.17万平方米。 | 164200 | 500 | 2021-2023 | 开展征地拆迁。 | 安居工程专项
4 | 柳江区2021年老旧小区改造项目 | 新建 | 区住房城乡建设局 | 区住房城乡建设局 | 人民医院生活区，工商局大院，稽征站集资楼，水厂生活区，糖厂宿舍楼，国税集资楼，公路局，工商银行小区，畜牧水产小区。 | 380 | 219 | 2021-2022 | 开工建设。 | 安居工程专项
| 续建 | 10 |  |  |  | 400190.26 | 103456
5 | 柳西路（兴柳路北段）改造工程 | 续建 | 城建集团 柳江公司 区城投公司 | 柳江新城 管委会 | 全长1765米，红线宽度50米。 | 66000 | 30000 | 2020-2022 | 完成工程量的60%。 | 市政公用基础设施专项
6 | 柳江区东六路（柳江东外环）新建工程 | 续建 | 城建集团 柳江公司 | 柳江新城 管委会 | 全长约4.9千米，红线宽度50米。 | 140000 | 40000 | 2020-2023 | 完成工程量的40%。 | 市政公用基础设施专项
7 | 柳石路南段道路改造工程 | 续建 | 市城建集团 | 区开发区 管委会 | 全长2300米，红线宽度40米，城市主干道。 | 36000 | 20000 | 2020-2022 | 完成工程量的50%。 | 市政公用基础设施专项
8 | 柳江新城区东四路 | 续建 | 城建集团 柳江公司 | 柳江新城 管委会 | 全长5.8千米。 | 48166 | 2000 | 2018-2022 | 完成工程量的40%。 | 市政公用基础设施专项
9 | 南一路（木罗路） | 续建 | 区城投公司 | 柳江新城 管委会 | 全长3.4千米，红线宽度40米。 | 39424 | 1000 | 2018-2022 | 一期竣工。 | 市政公用基础设施专项
10 | 南三路（沙子路） | 续建 | 区城投公司 | 柳江新城 管委会 | 全长3.3千米，红线宽度40米。 | 43000 | 5000 | 2018-2021 | 一期竣工。 | 市政公用基础设施专项
11 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区老年养护院 | 续建 | 区民政局 | 区民政局 | 用地面积14.9亩,床位500张,建筑面积21250平方米。 | 7468.5 | 1500 | 2019-2022 | 主体工程完成50%。 | 大健康专项
12 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区医养结合养老服务中心 | 续建 | 区民政局 | 区民政局 | 用地面积21亩,床位500张,建筑面积21250平方米。 | 8256.73 | 1000 | 2019-2022 | 完成主体工程30%。 | 大健康专项
13 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区养老公共服务中心 | 续建 | 区民政局 | 区民政局 | 用地面积5.6亩，总建筑面积16211平方米。 | 8064.19 | 200 | 2019-2022 | 完成主体工程10%。 | 大健康专项
14 | 乡镇干部周转住房 | 续建 | 区住房城乡建设局 | 区住房城乡建设局 | 新建乡镇干部周转住房82套建筑面积6276.25平方米，续建乡镇干部周转住房98套建筑面积7165.54平方米，总建筑面积,13441.79万平方米；维修项目穿山镇11套、土博镇4套、三都镇5套、百朋镇12套共32套。 | 3810.84 | 2756 | 2020-2022 | 主体施工。维修项目2020年已完工。 | 公共服务设施专项
| 竣工 | 5 |  |  |  | 177559 | 46691
15 | 乡乡通二级（三级）公路（柳江区六兰至百朋公路改建工程） | 竣工 | 区交通运输局 | 区交通运输局 | 全长11.66公里（其中主线长约9.12公里，支线长约2.54公里），路面宽7米。 | 14552 | 3752 | 2019-2021 | 完工 | 综合交通专项
16 | 东一路（樟木路) | 竣工 | 区城投公司 | 柳江新城 管委会 | 全长3.4千米，红线宽度36米。 | 46469 | 25000 | 2018-2021 | 竣工。 | 市政公用基础设施专项
17 | 柳江区体育公园 | 竣工 | 区城投公司 | 柳江新城 管委会 | 占地面积约520亩，建设道路及广场铺装硬化，运动场地，配套服务用房，室外游泳池以及园区范围基础设施配套工程。 | 79793 | 10348 | 2018-2021 | 竣工。 | 文化体育旅游专项
18 | 柳州市柳江区中医医院整体搬迁项目 | 竣工 | 区中医医院 | 区卫生健康局 | 建设床位400张，建设净用地面积34275.82平方米，总建筑面积58676.46平方米。 | 26731 | 4791 | 2019-2021 | 竣工。 | 大健康专项
19 | 柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼危旧房改造扩建项目 | 竣工 | 区人民医院 | 区卫生健康局 | 项目总建筑面积16527平方米，新建内科、儿科住院及医技综合楼1栋，以及配套工程。 | 10014 | 2800 | 2019-2021 | 竣工。 | 大健康专项