## Sheet1
附件1
柳州市柳江区2019年市级层面统筹推进重大项目建设表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 性质 | 项目业主 | 责任单位 | 牵头责任 单位 | 建设规模及内容 | 总投资 | 计划 投资 | 资金 来源 | 计划开竣工时间 | 2019年建设内容
| 总计 |  | 50 |  |  |  | 6064648.037 | 774900
| 上级合计 |  | 12 |  |  |  | 2355434.42 | 366000
| 预备合计 |  | 10 |  |  |  | 1059187.837 | 33000
| 本级合计 |  | 28 |  |  |  | 2650025.78 | 375900
| 新建 |  | 12 |  |  |  | 1465364.09 | 99000
1 | 粤桂智能家电产业集聚区项目 | 新建 | 柳州津晶电器有限公司 | 区发展改革局 区工业和信息化局 区住房城乡建设局 区水利局 新城管委会 区征地拆迁办 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 柳江生态环境局 | 区开发区管委会 | 项目规划用地面积约5366亩，分期实施，其中一期粤桂智能家电产业集聚区项目计划用地约1000亩，主要生产冰箱、洗衣机、空调等家用电器，预计年产冰箱、洗衣机约300万台套，年产家用、商用空调约300万台套，并引进配套企业20家以上，计划三年内实现销售收入65亿元，五年内实现销售收入100亿元以上 | 1100000 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2023 | 一期开工建设。
2 | 柳江新城区东一路项目 | 新建 | 区城投公司 | 区发展改革局 区住房城乡建设局 区水利局 新城管委会 区征地拆迁办 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域规划科 柳江生态环境局 | 进德镇 拉堡镇 | 全长3.4千米，宽36米，城市次干道。 | 46469 | 4000 | 财政资金 业主自筹 | 2019-2020 | 一期开工建设。
3 | 柳江新城区东二路项目 | 新建 | 区城投公司 | 新城管委会 区征地拆迁办 区发展改革局 区住房城乡建设局 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 | 拉堡镇 进德镇 | 项目为柳江新城区南北向城市主干道，长2807米，宽50米，双向6车道，北起乐都大道，南至驼背山。 | 40626.03 | 8000 | 财政资金 业主自筹 | 2019-2021 | 一期开工建设。
4 | 柳江区兴柳路南延长线项目 | 新建 | 区城投公司 | 区发展改革局 区住房城乡建设局 区水利局 新城管委会 区征地拆迁办 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 柳江生态环境局 | 进德镇 | 全长975.758米。主要建设内容为道路工程、交通工程、给排水工程、路灯工程、绿化工程等。 | 11077.06 | 4000 | 财政资金 业主自筹 | 2019-2020 | 行车道贯通。
5 | 柳江区城中村棚户区改造（三期）--进德片区回建安置房项目 | 新建 | 区城投公司 | 新城管委会 区发展改革局 区住房城乡建设局 区水利局 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 柳江生态环境局 | 进德镇 | 规划总用地35354.30平方米（合53.01亩），总建筑面积159663平方米，主要建设住宅楼8栋，住宅建筑面积共102042平方米；幼儿园1栋，建筑面积1300平方米；商业及配套建筑面积2721平方米；地下室建筑面积53600平方米。 | 54815 | 10000 | 财政资金 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 开工建设。
6 | 新兴工业园柳石路东片区基础设施建设项目 | 新建 | 区园投 公司 | 区发展改革局 区征地拆迁办 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 区城管执法局 柳江生态环境局 | 区开发区管委会 | 项目占地3000亩，主要建设内容为征地拆迁，土方平整、路网建设、给排水、污水管网建设等。 | 60000 | 20000 | 业主自筹 | 2019—2023 | 完成征地拆迁1000亩，开展“七通一平”基础设施建设。
7 | 穿山食品工业园基础设施建设项目 | 新建 | 区园投 公司 | 穿山镇 区发展改革局 区自然资源局 区城管执法局 区征地拆迁办 市自然资源和规划局 重点区域科 柳江生态环境局 | 区开发区管委会 | 项目占地1000亩，主要建设内容为征地拆迁，土方平整、路网建设、给排水、污水管网建设等。 | 20000 | 10000 | 业主自筹 | 2019—2020 | 完成征地拆迁800亩，开展“七通一平”基础设施建设。
8 | 柳江区兴柳综合楼 | 新建 | 区城投公司 | 区发展改革局 区住房城乡建设局 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 柳江生态环境局 | 新城管委会 | 项目规划总用地面积约97.4亩，项目建筑总面积13万平方米,配套建设地下室以及围墙、大门、道路、垃圾收集点、地面铺装、绿化、供配电、室外给排水、室外照明、室外消防等配套设施 | 62825 | 8000 | 财政资金 业主自筹 | 2019-2021 | 开工建设。
9 | 柳江区“三馆一宫”项目 | 新建 | 区文体广电旅游局 区总工会 | 区发展改革局 区住房城乡建设局 区征地拆迁办 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 | 新城管委会 | 项目规划用地面积约24亩，新建博物馆、图书馆、文化馆、工人文化宫（职工之家），总建筑面积4.1万平方米，其中地上2.5万平方米，地下1.6万平方米。 | 35000 | 10000 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2019-2020 | 开工建设。
10 | 柳江区六兰至百朋公路改建工程 | 新建 | 区交通运输局 | 进德镇 百朋镇 区发展改革局 区水利局 区自然资源局 柳江生态环境局 | 区交通运输局 | 全长11.66公里（其中主线长约9.12公里，支线长约2.54公里），路基宽8米，总投资14552万元。 | 14552 | 3000 | 上级资金 财政资金 | 2019-2020 | 开工建设。
11 | 柳江区荷塘月色景区游客服务中心及配套基础设施项目 | 新建 | 区鑫旺旅游投资公司 | 百朋镇 区发展改革局 区财政局 区住房城乡建设局 区农业农村局 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 | 区文体广电旅游局 | 建设游客服务中心、景观绿地、生态停车场、景观围墙、游泳池、景观栈道，玻璃观景平台，民宿，山体登山步道、景观照明、观景水道、出入口景观门。 | 10000 | 2000 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2019-2020 | 开工建设
12 | 柳江区“光亮工程”项目 | 新建 | 中国电信股份有限公司柳江分公司 | 各镇人民政府 | 区住房城乡 建设局 | 在柳江区的所有镇村建设太阳能路灯，电信通过信息化技术搭建平台，在路灯上植入物联网卡，实现太阳能路灯智能化管理，解决建设后无人售后和监管等问题，从而真正实现柳江区的整体光亮。 | 10000 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2019 | 竣工
| 续建 |  | 14 |  |  |  | 1065416.69 | 243300
13 | 柳江区东四路工程 | 续建 | 区城投公司 | 区发展改革局 区住房城乡建设局 区水利局 新城管委会 区征地拆迁办 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 柳江生态环境局 | 进德镇 拉堡镇 区毅德办 | 全长5.8千米（其中道路长5.2千米，匝道长0.6千米），宽40米，匝道宽25千米，城市次干道。 | 57035 | 8000 | 财政资金 业主自筹 | 2018-2021 | 土建工程施工。
14 | 柳江区西一路工程 | 续建 | 区城投公司 | 新城管委会 区发展改革局 区自然资源局 区城管执法局 柳江生态环境局 市自然资源和规划局 重点区域科 | 拉堡镇 进德镇 | 长4.1千米，红线宽度40米，城市次干道。 | 44650 | 9100 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 土建工程施工。
15 | 柳江区西二路工程 | 续建 | 区城投公司 | 新城管委会 区发展改革局 区自然资源局 区城管执法局 柳江生态环境局 市自然资源和规划局 重点区域科 | 拉堡镇 进德镇 | 全长2.78千米，宽30米，城市次干道。 | 19100 | 8000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 柳堡路至九曲河桥段建成通车。
16 | 柳江区南一路工程 | 续建 | 区城投 公司 | 区发展改革局 区住房城乡建设局 区水利局 新城管委会 区征地拆迁办 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 柳江生态环境局 | 拉堡镇 进德镇 | 全长3.4千米，宽40米，城市次干道。 | 22347.76 | 6000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 土建工程施工。
17 | 柳江区南三路工程 | 续建 | 区城投公司 | 区发展改革局 区住房城乡建设局 区水利局 新城管委会 区征地拆迁办 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 柳江生态环境局 | 进德镇 | 全长3.3千米，宽45米，城市主干道。 | 15167.93 | 9000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 土建工程施工。
18 | 启迪（柳州）科技城（一期） | 续建 | 启迪控股股份有限公司 | 新城管委会 区住房城乡建设局 区自然资源局 区商务局 市自然资源和规划局 重点区域科 | 进德镇 | 总用地面积约625亩（项目一期用地约400亩）.总建筑面积约184万平方米，其中商住建筑面积约138万平方米，产业建筑面积约46万平方米，地下建筑面积约24万平方米。 | 230000 | 80000 | 业主自筹 | 2017-2020 | 建设科研楼、科技馆、配套服务楼等设施。
19 | 毅德商贸物流城一期工程 | 续建 | 柳州毅德商贸物流城有限公司 | 拉堡镇 新城管委会 区住房城乡建设局 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 | 区毅德办 | 总建筑面积约85.65 万平方米。建设独立交易展示区（商铺）、综合展示中心（卖场）、生活服务配套等设施。 | 200000 | 45000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2020 | 建设项目主体。
20 | 柳江区中医医院整体搬迁 | 续建 | 区中医医院 | 区发展改革局 区住房城乡建设局 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 柳江生态环境局 | 拉堡镇 区卫生健康局 区毅德办 | 总建筑面积58796平方米，设置床位400张。 | 25628 | 10000 | 业主自筹 市级财政 上级资金 | 2018-2020 | 建设项目主体。
21 | 柳江区健康养老综合服务中心 | 续建 | 区民政局 区残联 | 区发展改革局 区住房城乡建设局 区自然资源局 区征地拆迁办 市自然资源和规划局 重点区域科 | 拉堡镇 区毅德办 | 建设集办公、收养、托养、收治、康复、防治为一体的多功能、社会化、开放式的综合性社会福利服务机构，以及有1200个床位的养老服务中心。 | 23337 | 6000 | 财政资金 业主自筹 | 2018-2020 | 养护院的养护楼实现开工建设，残疾人托养中心综合楼1栋实现开工建设。
22 | 柳江区岜公塘湿地公园 | 续建 | 区城投公司 | 新城管委会 区征地拆迁办 区自然资源局 区住房城乡建设局 | 进德镇 | 项目占地约1610亩，主要建设湿地净化及体验区、植物科普及服务中心、湿地栈道、鸟岛、滨水景观塔、公园广场、景观桥梁、山体修复、花谷、园林绿化以及道路、给排水、供电照明、管理服务用房等配套设施。 | 64800 | 20000 | 财政资金 业主自筹 银行贷款 | 2018.3-2020.12 | 建设项目主体。
23 | 柳江区体育公园 | 续建 | 区城投公司 | 新城管委会 区征地拆迁办 区自然资源局 区住房城乡建设局 | 拉堡镇 进德镇 区文体广电旅游局 | 项目占地面积520亩，主要建设运动场地。 | 50800 | 10000 | 上级资金 市级财政 业主自筹 | 2018-2020 | 完成主体结构。
24 | 柳江新城区回建安置房项目 | 续建 | 区城投公司 | 区住房城乡建设局 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 柳江生态环境局 | 新城管委会 | 总建筑面积约26.8万平方米，建设19栋楼，高层12栋，多层7栋，总套数约1440套。 | 92141 | 11200 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 建设项目主体。
25 | 中国·柳江百朋莲花小镇旅游项目 | 续建 | 广西城康金荷田旅游发展有限公司 | 区住房城乡建设局 区自然资源局 区征地拆迁办 市自然资源和规划局 重点区域科 柳江生态环境局 | 百朋镇 区文体广电旅游局 | 莲花小镇莲花村占地面积约309亩，莲花小镇下伦荷花主题公园占地面积约677亩，莲花小镇酒壶山休闲农耕文化旅居产业带占地面积约2000亩。 | 200000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2021 | 莲花村主体工程及附属工程、下伦荷花主题公园规划及相关建设。
26 | 柳江区“乡约·藕遇”美丽乡村建设项目 | 续建 | 区交通运输局 | 相关镇 区住房城乡建设局 | 区乡村办 | 涉及建房屯、可丘屯、石达屯、勉达屯、怀洪屯、良水屯、戈茶屯、矮山屯、北弄屯、下伦屯、良泗屯、坡照屯、上龙屯、沙角屯14个屯，项目分三期实施。 | 20410 | 1000 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 2015-2020 | 建设乡土特色村屯、修建休闲骑行绿道（二期）。
| 竣工 |  | 2 |  |  |  | 119245 | 33600
27 | 柳江区兴柳路三期工程 | 竣工 | 区城投公司 | 区发展改革局 区住房城乡建设局 新城管委会 区自然资源局 | 进德镇 | 线路全长10.764公里，城市主干道，设计速度60公里/小时，分一、二、三标段实施。 | 107000 | 30000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017-2019 | 完工。
28 | 柳江区新城中学项目 | 竣工 | 区教育局 | 新城管委会 区住房城乡建设局 区征地拆迁办 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 | 区教育局 | 项目用地面积70亩，在校生规模2250人，办学规模45个班。 | 12245 | 3600 | 区级财政 市级财政 | 2018-2019 | 完工。
| 预备项目 |  | 10 |  |  |  | 1059187.837 | 33000
1 | 柳江新城区南二路项目 | 预备 | 区城投公司 | 区发展改革局 区住房城乡建设局 区水利局 区自然资源局 柳江生态环境局 市自然资源和规划局 重点区域科 | 新城管委会 | 道路建设全长3765米。 | 25918.89 | 待定 | 财政资金 业主自筹 | 待定 | 开展前期工作。
2 | 柳江新城区东三路项目 | 预备 | 区城投公司 | 区发展改革局 区住房城乡建设局 区水利局 区自然资源局 柳江生态环境局 市自然资源和规划局 重点区域科 | 新城管委会 | 道路全长2825.101米，规划用地面积108667.21平方米（折合163亩）。 | 29211.807 | 待定 | 财政资金 业主自筹 | 待定 | 开展前期工作。
3 | 柳江区柳西路改造工程 | 预备 | 区城投公司 | 拉堡镇 区自然资源局 柳江生态环境局 市自然资源和规划局 重点区域科 | 区住房城乡 建设局 | 改造道路总长度为1722.42米。 | 56661.2 | 5000 | 财政资金 业主自筹 | 2019-2021 | 完成项目前期，实现开工。
4 | 柳江区南四路工程 | 预备 | 区城投公司 | 区发展改革局 区住房城乡建设局 区水利局 区自然资源局 柳江生态环境局 市自然资源和规划局 重点区域科 | 新城管委会 | 道路全长3千米。主要建设内容为道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、路灯工程、绿化工程、电力管沟工程、电讯管沟工程、燃气工程 | 22395.94 | 待定 | 银行贷款 业主自筹 | 待定 | 开展前期工作。
5 | 柳江区南五路工程 | 预备 | 区城投公司 | 区发展改革局 区住房城乡建设局 区水利局 新城管委会 区征地拆迁办 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 柳江生态环境局 | 进德镇 | 道路建设全长2.1千米（道路分为A段道路1.1千米和B段道路1千米）。主要建设内容为道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、路灯工程、绿化工程、电力管沟工程、电讯管沟工程、燃气工程。 | 20000 | 6000 | 银行贷款 业主自筹 | 2019年 | 一、2019年4月完成前期工作； 二、2019年4月进场施工； 三、2019年6月完成征地拆迁工作； 四、完成年度投资任务。
6 | 毅德商贸物流城二期工程 | 预备 | 柳州毅德商贸物流城有限公司 | 拉堡镇 新城管委会 区住房城乡建设局 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 | 区商务局 | 项目规划用地面积147264.83m2(约220亩)，地上总建筑面积279168m2，建设一期配套住宅。 | 195000 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 待定 | 开展前期工作。
7 | 柳江区天地物流产业园 | 预备 | 待定 | 区商务局 区投资促进局 区发展改革局 区住房城乡建设局 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 柳江生态环境局 | 区开发区管委会 | 项目规划用地300亩，主要建设综合服务中心、物流装备技术服务中心、城市共同配送中心、工业物流中心、电商物流中心等。 | 100000 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 2019年 | 完成前期工作并开工建设。
8 | 柳江区顺丰物流园 | 预备 | 深圳市丰泰电商产业园资产管理有限公司（系顺丰控股股份有限公司三级全资子公司） | 区商务局 区住房城乡建设局 区发展改革局 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 柳江生态环境局 | 区开发区管委会 | 项目规划用地600亩，建设物流快递仓储基地等。 | 200000 | 2000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 征地拆迁、三通一平，土地挂牌出让，建设项目一期工程。
9 | “柳州三定岛雅居乐原乡小镇”文化旅游项目（一期） | 预备 | 雅居乐地产置业有限公司 | 区发展改革局 区住房城乡建设局 区水利局 区土储中心 区征地拆迁办 区自然资源局 区文体广电旅游局 市自然资源和规划局 重点区域科 柳江生态环境局 | 进德镇 | 项目规划用地约700亩（项目最终位置、范围及面积以规划批复的用地红线范围为准），项目建设内容：根据策划方案，本项目规划范围内包含六大功能包括：滨水特色酒店、全域旅游客厅、环岛步道、社区广场及康氧健身绿地等、水岸商业街区、康养生态小镇，另外包括防洪绿地等建设。 | 210000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019年 | 土建工程。
10 | 南部片区都市休闲区 | 预备 | 待定 | 进德镇 区发展改革局 区征地拆迁办 区自然资源局 区住房城乡建设局 区投资促进局 | 区文体广电旅游局 | 规划范围包括柳江区进德东片区、柳石路南片周边及洛维碧芙蓉片区等连片区域，建设内容包括片区路网基础设施、绿地水系、自行车专用道、旅游服务中心区、商务休闲区等。 | 200000 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 待定 | 开展前期工作。
| 上级在本级实施项目 |  | 12 |  |  |  | 2355434.42 | 366000
| 新建 |  | 5 |  |  |  | 143834.42 | 44000
1 | 宜柳高速柳州进德互通及连接道路工程 | 新建 | 市城建集团 | 市交通局 区征地拆迁办 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 新城管委会 区自然资源局 柳江生态环境局 区住房城乡建设局 区水利局 | 进德镇 拉堡镇 | 项目包含一座高速公路接收费站全互通式立交、收费站广场及收费大棚、收费管理站、城市快速路。其中全互通式立交主线1007.211m；，设置7进13出收费站(含2进3出加宽车道)，收费管理站（约1400平米房建面积）。同时根据规划设置约0.75km的连接道路，采用城市快速路标准，道路红线宽50m。 | 46444 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2020 | 一、宜柳高速柳州进德互通及连接道路工程2019年10月完成征地拆迁工作； 二、东六路工程2019年11月完成征地拆迁工作； 三、完成年度投资任务。
2 | 柳江、太阳村、洛埠、柳州北收费站改扩建工程 | 新建 | 广西交投集团 | 市交通局 区征地拆迁办 | 区征地拆迁办 | 对柳江收费站、太阳村收费站、洛埠收费站、柳州北收费站进行改造，改善通行条件。 | 11000 | 11000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2019 | 投入使用。
3 | 柳江新高中 | 新建 | 市城建集团 | 市教育局 进德镇 区教育局 区住房城乡建设局 区征地拆迁办 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 柳江生态环境局 | 新城管委会 | 办学规模为100个班，在校学生5000人。项目拟净用地面积约291亩，总建筑面积约106144平方米， | 43590.42 | 2000 | 财政资金 | 2019-2020 | 一、2019年9月完成征地拆迁工作； 二、2019年6月开工建设； 三、完成年度投资任务。
4 | 柳挖新建中型挖掘机智能化生产线项目 | 新建 | 柳州柳工挖掘机有限公司 | 市工信委 拉堡镇 区征地拆迁办 区自然资源局 区住房城乡建设局 市自然资源和规划局 重点区域科 柳江生态环境局 | 区工业和信息化局 | 新建1条斗杆焊接机器人RGV自动化焊接线、动臂焊接机器人RGV自动化焊接线和中型机装配RGV线；新购2台卧式加工中心；工厂风、水、电、气网扩容和智能化改造。 | 10000 | 6000 | 业主自筹 | 2019-2020.2 | 建设厂房及相关设备购置。
5 | 柳州市农贸市场升级改造项目 | 新建 | 各市场开办方 | 市商务委 区商务局 | 区商务局 | 按“新建一批、改造一批、关闭一批”的思路，改造88家农贸市场 | 32800 | 15000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2020 | 完成总体改造任务60%
| 续建 |  | 6 |  |  |  | 1976600 | 302000
6 | 焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造 | 续建 | 南宁局集团 | 市铁轨办 成团镇 拉堡镇 | 区铁办 | 既有线电气化改造，速度目标值120公里/小时。 | 273300 | 80000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.12-2020.12 | 电气化改造、病害整治、征拆、平改立工程。
7 | 柳州经合山至南宁高速公路 | 续建 | 广西新柳南高速公路公司 | 市交通局 三都镇 土博镇 里高镇 区交通运输局 | 区征地拆迁办 | 高速公路，全长约211公里，线路途经柳州市柳江区，在柳州市境内里程约48公里。 | 369700 | 60000 | 上级补助 银行贷款 业主自筹 | 2017-2020 | 开展征地拆迁，进行路基、路面等工程施工
8 | 南外环西段 | 续建 | 市城建集团 | 市住建委 拉堡镇 | 区征地拆迁办 | 全长约2公里，主要为立交桥和道路施工。 | 90000 | 32000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.9-2020.6 | 完成70%投资。
9 | 城市公共交通配套工程一期（门头路至莲花山庄） | 续建 | 轨道集团 | 市铁轨办 区征地拆迁办 拉堡镇 | 区铁办 | 1、工程线路总长16千米（不含地下段3.06千米），设置车站13座； 2、帽合车辆基地：工程用地长约1200米，宽约400米，占地面积约48公顷。 | 590000 | 80000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.6-2020.12 | 线路高架段完成桥梁下构的80%；地下段站房完成50%；盾构掘进600米。 帽合车辆基地完成土石方施工、库区线路桥梁施工；部分房建主体结构完工。
10 | 城市公共交通配套工程一期（思贤至门头路和莲花山庄至华侨城） | 续建 | 轨道集团 | 市铁轨办 区征地拆迁办 拉堡镇 | 区铁办 | 1、工程线路总长18千米，设置车站12座。 2、三门江停车场（含智能交通控制中心）：工程用地长约1100米，宽约200米，占地面积约27公顷。 | 633600 | 40000 | 业主自筹 银行贷款 | 2017.6-2020.12 | 完成50%工程量。
11 | 建筑垃圾循环利用项目（一期） | 续建 | 中国环境保护集团有限公司 | 市行政执法局 成团镇 区发展改革局 区住房城乡建设局 区自然资源局 区征地拆迁办 市自然资源和规划局 重点区域科 柳江生态环境局 | 区工业和信息化局 | 总用地规模约200亩，总建设面积4.5万平方米，年处理建设垃圾能力100万吨，主要建设内容主要包括：生产车间、成品车间、综合楼、维修车间以及配套的停车场、堆料场等。 | 20000 | 10000 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 2019-2019.12 | 项目主体完工。
| 竣工 |  | 1 |  |  |  | 255000 | 30000
12 | 西外环工程 | 竣工 | 城建集团 | 市发改委 区住房城乡建设局 区征地拆迁办 区自然资源局 市自然资源和规划局 重点区域科 | 拉堡镇 | A段长5.93公里，城市快速路，路基宽70米，设计速度80公里/小时，双向六车道；B段长3.65公里，城市主干路，路基宽50米，设计速度60公里/小时，双向六车道。 | 235000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2016-2019 | 项目完工，建成通车。