## 新开
附件1
柳江区2020年自治区层面统筹推进重大项目（开工类）进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 产业类别 | 主要建设内容及规模 | 建设起 止年限 | 资金 来源 | 总投资 | 2020年计划投资 | 前期工作完成情况 | 2020年工程形象进度目标 | 开工月份 | 项目业主 （代建单位） | 责任单位 | 项目指挥长 | 项目责任人 | 责任 专员 | 信息员
| 合计（共2项） |  |  |  |  | 143337 | 21000
1 | 柳江区健康养老综合服务中心 | 养生长寿健康产业 | 总建筑面积6.3万平方米，服务机构及有1200个床位的养老服务中心。（其中老年养护院500张、医养结合养老服务中心500张、残疾人托养中心200张，总建筑面积62640平方米。 | 2020-2022 | 财政资金 业主自筹 | 23337 | 6000 | 目前进行三通一平。 | 土建工程施工 | 3月 | 区城投公司 | 区民政局 | 钟海春 | 莫春云 | 韦宝珠 | 韦柳年
2 | 粤桂智能家电产业集聚区项目（一期） | 商贸流通 | 年产冰箱、洗衣机300万台套，年产空调500万台套 | 2020-2023 | 业主自筹 | 120000 | 15000 | 项目已完成立项备案、规划选址，总平图、单体方案等图纸的设计与评审，已完成约370亩土地的出让，正在办理环评、施工许可证等。 | 土建工程施工 | 2月 | 佛山市津晶电器有限公司 | 区开发区管委会 | 区军雄 | 韦耀华 | 黄建华 | 覃洪佩