## 新开
附件2
柳江区2020年柳州市层面统筹推进重大项目进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 产业类别 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 资金 来源 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年工程形象进度目标 | 开工 月份 | 项目业主 （代建单位） | 责任单位 | 项目指挥长 | 项目责任人 | 责任专员 | 信息员
| 合计（33项） |  |  |  |  | 3505628.671 | 361124
一 | 开工类（共7项） |  |  |  |  | 1057440.38 | 53500
1 | 柳西路（兴柳路北段）改造工程 | 市政-道路 | 全长1765米，宽度50米。 | 2020-2022 | 财政资金 业主自筹 | 56661 | 5000 | 开工建设。 | 6月 | 区城投公司 | 区住房城乡建设局 | 唐云阳 | 吴永造 | 韦懿 | 秦维
2 | 柳江区南二路 | 市政-道路 | 全长3765.211米，红线宽30米。 | 2020-2021 | 财政资金 业主自筹 | 25919 | 10000 | 开工建设。 | 6月 | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 唐云阳 | 傅以旁 | 肖安平 | 韦守永
3 | 柳江区南四路 | 市政-道路 | 全长3131.54米，红线宽30米。 | 2020-2021 | 业主自筹 | 22396 | 10000 | 开工建设。 | 6月 | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 唐云阳 | 傅以旁 | 肖安平 | 韦守永
4 | 德承汽车年产120万台套汽车隔音降噪材料及针刺地毯材料项目 | 工业-汽车 | 用地面积约85亩，年产120万台套热塑性硬质聚氨酯泡沫塑料汽车内饰件和1800万平方米针刺地毯材料。 | 2020-2022 | 业主自筹 | 15770 | 4500 | 开工建设。 | 6月 | 柳州市德承汽车新材料科技发展有限公司 | 区开发区管委会 | 韦斌忠 | 方婉香 | 黄建华 | 覃洪佩
5 | 中国柳州四方智能家电科技园（柳江智能家电产业园二期） | 工业-轻工 | 用地面积约2000亩。 | 2020-2022 | 业主自筹 | 800000 | 11000 | 开工建设。 | 6月 | 柳州津晶电器有限公司等 | 区开发区管委会 | 韦斌忠 | 韦耀华 | 黄建华 | 覃洪佩
6 | 柳江区新兴合力综合物流商贸园 | 现代服务业-商贸 | 用地面积209亩，总建设面积约7.8万平方米，分三期建设，三期30亩。 | 2020-2022 | 业主自筹 | 15000 | 3000 | 三期开工建设。 | 6月 | 东莞大朗物流公司 | 区开发区管委会 | 方婉香 | 方婉香 | 黄建华 | 覃洪佩
7 | 柳江区乡村振兴生态环境建设项目（一期） | 生态建设 | 按20年一遇的标准设防，对柳江新城区的九曲河、龙珠河、保村河、进德河、三千河等流域进行整治、河岸河堤改造、景观绿化等。 | 2020-2022 | 业主自筹 | 121694.38 | 10000 | 开工建设。 | 6月 | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 梁 山 | 傅以旁 | 肖安平 | 韦守永
二 | 续建类（共19项） |  |  |  |  | 2177496.79 | 239000
8 | 柳江区六兰至百朋公路改建工程 | 交通-公路 | 全长11.66公里（其中主线长约9.12公里，支线长约2.54公里），路面宽7米。 | 2019-2021 | 财政资金 | 14552 | 7000 | 土建工程施工。 |  | 区交通运输局 | 区交通运输局 | 杨志海 | 刘 林 | 赖宇泉 | 韦翠蔺
9 | 柳江新城区东一路（樟木路) | 市政-道路 | 全长3.4公里，红线宽36米，城市次干道。 | 2018-2021 | 业主自筹 | 46468.952 | 10000 | 完成总工程量的50%。 |  | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 唐云阳 | 傅以旁 | 肖安平 | 韦守永
10 | 柳江新城区东二路 | 市政-道路 | 全长2807米，红线宽50米，双向6车道，城市主干道。 | 2019-2021 | 业主自筹 | 40626.03 | 10000 | 道路施工。 |  | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 唐云阳 | 傅以旁 | 肖安平 | 韦守永
11 | 柳江新城区东四路 | 市政-道路 | 全长5.8公里，红线宽40米，城市次干道。 | 2018-2021 | 业主自筹 | 48166 | 10000 | 完成总工程量的80%。 |  | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 唐云阳 | 傅以旁 | 肖安平 | 韦守永
12 | 柳江新城区西二路（高村路） | 市政-道路 | 全长2.78公里，红线宽30米，城市次干道。 | 2017-2021 | 业主自筹 | 19024 | 5000 | 完成总工程量的70%。 |  | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 唐云阳 | 傅以旁 | 肖安平 | 韦守永
13 | 柳江新城区南一路（木罗路） | 市政-道路 | 全长3.4公里，红线宽40米，城市次干道。 | 2018-2021 | 业主自筹 | 39423.69 | 10000 | 完成总工程量的70%。 |  | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 唐云阳 | 傅以旁 | 肖安平 | 韦守永
14 | 柳江新城区南三路（沙子路） | 市政-道路 | 全长3.3公里，红线宽40米，城市主干道。 | 2018-2021 | 业主自筹 | 33540.118 | 10000 | 完成总工程量的70%。 |  | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 唐云阳 | 傅以旁 | 肖安平 | 韦守永
15 | 新兴工业园柳石路东片区基础设施建设项目 | 市政-园区 | 征地拆迁，土方平整、路网建设、给排水、污水管网建设等。 | 2019-2023 | 业主自筹 | 60000 | 20000 | 完成征地拆迁1000亩，开展“七通一平”基础设施建设。 |  | 区园投公司 | 区开发区管委会 | 方婉香 | 韦耀华 | 罗尼尔 | 覃秦
16 | 穿山食品工业园基础设施建设项目 | 市政-园区 | 征地拆迁，土方平整、路网建设、给排水、污水管网建设等。 | 2019-2021 | 业主自筹 | 20000 | 5000 | 完成征地拆迁800亩，开展“七通一平”基础设施建设。 |  | 区园投公司 | 区开发区管委会 | 方婉香 | 韦耀华 | 罗尼尔 | 覃秦
17 | 启迪（柳州）科技城（一期） | 新兴产业 | 总用地面积约625亩（一期约400亩），总建筑面积约184万平方米。 | 2017-2021 | 业主自筹 | 230000 | 30000 | 土建工程施工。 |  | 启迪（柳州）置业有限公司 | 柳江新城管委会 | 唐云阳 | 傅以旁 | 肖安平 | 韦守永
18 | 粤桂智能家电产业集聚区项目 | 工业-轻工 | 用地面积约5366亩，分期实施，其中一期约1000亩，主要生产冰箱、洗衣机、空调等家用电器，年产冰箱、洗衣机约300万台套，年产家用、商用空调约300万台套。 | 2019-2023 | 业主自筹 | 1100000 | 15000 | 土建工程施工。 |  | 柳州津晶电器有限公司 | 区开发区管委会 | 区军雄 | 韦耀华 | 黄建华 | 覃洪佩
19 | 中国·柳江百朋莲花小镇旅游项目 | 现代服务业-旅游 | 莲花村用地约309亩，下伦荷花主题公园用地约677亩，酒壶山休闲农耕文化旅居产业带用地约2000亩。 | 2018-2021 | 业主自筹 | 200000 | 20000 | 莲花村主体工程及附属工程。 |  | 广西城康金荷田旅游发展有限公司 | 百朋镇 | 谭海托 | 覃春前 | 覃日马 | 韦吉美
20 | 柳江区中医医院整体搬迁项目 | 卫生 | 总建筑面积5.87万平方米，床位400张。 | 2019-2021 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 25628 | 15000 | 完成总工程量70%。 |  | 区中医医院 （区城投公司） | 区卫生健康局 | 彭彩华 | 韦守宜 | 韦明标 | 梁国志
21 | 柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目 | 卫生 | 总建筑面积1.65万平方米，床位352张。 | 2019-2021 | 上级资金 业主自筹 | 10014 | 6000 | 完成总工程量70%。 |  | 区人民医院 （区城投公司） | 区卫生健康局 | 计荣萍 | 韦守宜 | 韦明标 | 梁国志
22 | 柳江区“三馆一宫” | 文化体育 | 用地面积约24亩，总建筑面积4.1万平方米，新建博物馆、图书馆、文化馆、工人文化宫（职工之家）。 | 2019-2021 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 35000 | 12000 | 土建工程施工。 |  | 区文体广电旅游局、 总工会 | 柳江新城管委会 | 唐云阳 | 傅以旁 | 肖安平 | 韦守永
23 | 柳江区健康养老综合服务中心 | 社会保障服务 | 建设有1200个床位的养老服务中心。 | 2018-2021 | 财政资金 业主自筹 | 23337 | 6000 | 土建工程施工。 |  | 区城投公司 | 区民政局 | 钟海春 | 莫春云 | 韦宝珠 | 韦柳年
24 | 柳江区兴柳综合楼 | 社会保障服务 | 用地面积约97.4亩，总建筑面积13万平方米。 | 2019-2021 | 财政资金 业主自筹 | 74846 | 13000 | 土建工程施工。 |  | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 唐云阳 | 傅以旁 | 肖安平 | 韦守永
25 | 柳江区城中村棚户区改造（三期）--进德片区回建安置房项目 | 棚户区改造和保障性安居 | 总建筑面积15.96万平方米。 | 2019-2021 | 财政资金 业主自筹 | 64730 | 20000 | 土建工程施工。 |  | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 谭海托 | 傅以旁 | 肖安平 | 韦守永
26 | 柳江新城区回建安置房项目 | 棚户区改造和保障性安居 | 总建筑面积约26.8万平方米，总套数约1440套。 | 2019-2021 | 业主自筹 | 92141 | 15000 | 建设项目主体。 |  | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 韦斌忠 | 傅以旁 | 肖安平 | 韦守永
三 | 竣工类（共7项） |  |  |  |  | 270691.501 | 68624
27 | 柳江区兴柳路南延长线 | 市政-道路 | 全长975.758米。 | 2019-2020 | 财政资金 业主自筹 | 11077.06 | 4000 | 完工通车。 |  | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 唐云阳 | 傅以旁 | 肖安平 | 韦守永
28 | 柳江新城区西一路（思贤路) | 市政-道路 | 全长4.1公里，红线宽40米，城市次干道。 | 2018-2020 | 业主自筹 | 53234.441 | 20000 | 完工通车。 |  | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 梁 山 | 傅以旁 | 肖安平 | 韦守永
29 | 柳江区荷塘月色景区游客服务中心及配套基础设施项目 | 现代服务业-旅游 | 建设游客服务中心、景观绿地及配套设施。 | 2019-2020 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 10000 | 2000 | 完成项目建设。 |  | 区鑫旺旅投公司 | 区文体广电旅游局 | 彭彩华 | 韦雪娟 | 李江山 | 韦志富
30 | 柳江区“乡约·藕遇”美丽乡村建设项目 | 特色农业 | 涉及建房屯、可丘屯、石达屯、勉达屯、怀洪屯、良水屯、戈茶屯、矮山屯、北弄屯、下伦屯、良泗屯、坡照屯、上龙屯、沙角屯14个屯，项目分三期实施。 | 2015-2020 | 上级资金 财政资金 业主自筹 | 20410 | 1000 | 完工投入使用。 |  | 区乡村办 | 区乡村办 | 韦松凌 | 孙梅林 | 覃建庭 | 韦人瑛
31 | 柳江区体育公园 | 文化体育 | 用地面积520亩，主要建设运动场地。 | 2018-2020 | 业主自筹 | 79793 | 30000 | 完工投入使用。 |  | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 区军雄 | 傅以旁 | 肖安平 | 韦守永
32 | 柳江区岜公塘湿地公园 | 生态建设 | 用地面积约1610亩。 | 2018-2020 | 业主自筹 | 93626 | 10000 | 项目竣工。 |  | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 区军雄 | 傅以旁 | 肖安平 | 韦守永
33 | 2019年市区中小型幼儿园 | 教育 | 进德中心幼儿园（一期）：用地面积19803.63平方米，总规划36个班1080人，一期项目规划12个班，总建筑面积4506平方米，配套建设供配电、给排水、道路及硬化、绿化、消防等设施。总投资1870万元。 穿山镇定吉小学附属幼儿园：用地面积1975平方米，总建筑面积1700平方米，规划3个班90个学生。总投资681万元。 | 2019-2020 | 财政资金 业主自筹 | 2551 | 1624 | 完工投入使用。 |  | 区城投公司 | 区教育局 | 杨志海 | 韦献高 | 李本伟 | 侯兆军