## Sheet1
附件3
柳江区2020年柳州市级层面统筹推进重大项目（开工类）前期工作目标责任表
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 主要建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 截至2019年12月前期工作 完成情况 | 2020年前期工作进度目标 |  |  | 前期审批责任单位
[7 empty] | 审批事项 | 工作任务 | 计划完成（月）
1 | 柳西路（兴柳路北段）改造工程 | 区城投公司 | 区住房城乡 建设局 | 全长1765米，宽度50米。 | 56661 | 已完成立项批复、可研批复、环境影响评价 | 用地预审与选址 | 完成批复 | 用地预审预计4月15日完成 | 区自然资源局、市自然资源和规划局重点区域规划科。
[7 empty] | 可研审批 | 完成批复 | 已完成 江发改规划〔2018〕104号 | 区发展改革局
[7 empty] | 用地审批 | 完成批复 | 预计12月完成 （取得建设用地指标时间未定，用地预审完成后，由柳江区自然资源局组织材料上报） | 市自然资源和规划局重点区域规划科。
[7 empty] | 环评审批 | 完成批复 | 已完成 柳审环城审字〔2018〕42号 | 区行政审批局
2 | 柳江区南二路 | 区城投公司 | 柳江新城 管委会 | 全长3765.211米，红线宽30米。 | 25919 | 已完成立项批复、可研批复、选址意见书、环境影响评价、方案设计审批、道路施工图设计及审图 | 用地预审与选址 | 完成批复 | 绕城西路至西二路以东270米不符合土规,其它部份用地预审预计4月15日完成 | 区自然资源局、市自然资源和规划局重点区域规划科。
[7 empty] | 可研审批 | 完成批复 | 已完成 江发改规划〔2019〕149号 | 区发展改革局
[7 empty] | 用地审批 | 完成批复 | 已完成 桂国土批函〔2013〕792号 | 市自然资源和规划局重点区域规划科。
[7 empty] | 环评审批 | 完成批复 | 已完成 备案号201845022100000014 | 区行政审批局
3 | 柳江区南四路 | 区城投公司 | 柳江新城 管委会 | 全长3131.54米，红线宽30米。 | 22396 | 已完成：立项批复、可研批复、初步设计批复、环评审批、道路施工图设计 | 用地预审与选址 | 完成批复 | 绕城西路至西一路段、东二路至东三路段，不符合土规，其它部份用地预审预计4月15日完成 | 区自然资源局、市自然资源和规划局重点区域规划科。
[7 empty] | 可研审批 | 完成批复 | 已完成 江发改规划〔2018〕85号 | 区发展改革局
[7 empty] | 用地审批 | 完成批复 | 已完成 桂政土批函〔2017〕464号 | 市自然资源和规划局重点区域规划科。
[7 empty] | 环评审批 | 完成批复 | 已完成 备案号201845022100000015 | 区行政审批局
4 | 德承汽车年产120万台套汽车隔音降噪材料及针刺地毯材料项目 | 柳州市德承汽车新材料科技发展有限公司 | 区开发区 管委会 | 用地面积约85亩，年产120万台套热塑性硬质聚氨酯泡沫塑料汽车内饰件和1800万平方米针刺地毯材料。 | 15770 | 1.已完成立项备案及土地招拍挂，业主已办好土地证。 2.总平图及单体方案等图纸业主已委托设计单位进行设计。 | 核准或备案 | 完成批复 | 已完成 | 区发展改革局
[7 empty] | 用地审批 | 完成批复 | 已完成 | 市自然资源和规划局重点区域规划科。
5 | 中国柳州四方智能家电科技园（柳江智能家电产业园二期） | 柳州津晶电器有限公司等 | 区开发区 管委会 | 用地面积约2000亩。 | 800000 | 1.中山市亿佳电器有限公司、佛山市米勒电器有限公司、佛山市佛山市切尔西电器有限公司三家企业已经签约，其余12家尚未签约。2.中山亿佳公司已完成新公司注册登记、立项备案，项目地块招拍挂材料已提交至区自然资源局。3.佛山米勒公司已完成备案，过渡厂房生产设备已搬迁完毕并投产。4.佛山切尔西公司正在办理新公司注册登记、过渡厂房装修等事宜。 | 核准或备案 | 完成批复 | 已完成 江发改规划〔2020〕13号 | 区发展改革局
[7 empty] | 用地审批 | 完成批复 | 8月 | 市自然资源和规划局重点区域规划科。
6 | 柳江区新兴合力综合物流商贸园 | 东莞大朗物流公司 | 区开发区 管委会 | 用地面积209亩，总建设面积约7.8万平方米，分三期建设，三期30亩。 | 15000 | 一、二期厂房已完成建设并投入使用，三期厂房正在建设中。 | 核准或备案 | 完成批复 | 已完成 江发改登字〔2018〕40号 | 区发展改革局
[7 empty] | 用地审批 | 完成批复 | 已完成 | 市自然资源和规划局重点区域规划科。
7 | 柳江区乡村振兴生态环境建设项目（一期） | 区城投公司 | 柳江新城 管委会 | 按20年一遇的标准设防，对柳江新城区的九曲河、龙珠河、保村河、进德河、三千河等流域进行整治、河岸河堤改造、景观绿化等。 | 121694 | 已完成立项批复、可研批复 | 用地预审与选址 | 完成批复 | 预计12月完成 | 区自然资源局、市自然资源和规划局重点区域规划科。
[7 empty] | 可研审批 | 完成批复 | 已完成 江发改规划〔2019〕95号 | 区发展改革局
[7 empty] | 用地审批 | 完成批复 | 预计12月完成 | 市自然资源和规划局重点区域规划科。
[7 empty] | 环评审批 | 完成批复 | 预计12月完成 | 区行政审批局