## 以此为准 (2)
附件1
柳州市柳江区2023年市级层面统筹推进重大项目推进工作计划表
序号 | 项目名称/项目类型 | 项目业主/项目数量（个） | 责任单位 | 建设 地点 | 主要建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 年度计划投资（万元） | 建设年限 | 资金来源 | 2023年市级建设目标 | 计划开竣工时间 | 项目推进工作计划
[12 empty] | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
| 合计 | 59 |  |  |  | 2797829.47 | 368746
| 新开工 | 10 |  |  |  | 350722 | 70500
| 续建 | 39 |  |  |  | 2122039.47 | 258466
| 竣工 | 10 |  |  |  | 325068 | 39780
| 新开工 | 10 |  |  |  | 350722 | 70500
1 | 柳江新城区东三路项目 | 柳江区城投公司 | 柳江新城管委会 | 柳江区 | 全长2825米，其中一期长1150米，二期长1655.63米，红线宽30米 | 29104 | 5000 | 2023-2025 | PPP | 开工建设 | 2023-09-01 | 办理可行性研究报告批复调整、初步设计批复、申报建设用地指标。 | “两评一案”重新上会审议、办理建设工程规划许可证。 | 办理建设用地规划许可证、施工图设计及审图、施工图预算财审。 | “两评一案”通过审议且覆盖建设用地指标后招标开工。
2 | 柳江区汽车客运枢纽站 | 广西柳州泰禾运输集团有限责任公司 | 区交通运输局 | 柳江区 | 按一级枢纽站的标准建设，设计年平均日发旅客10000人次，建设车站房及附属设施 | 12000 | 2500 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-12-01 | 继续与政府相关部门协商土地使用问题。 | 完善方案设计（总平图、效果图等）及报批。 | 完成土地招拍挂工作。 | 项目开工建设。
3 | 柳江区国家储备林基地建设（一期）PPP项目 | 柳江区自然资源局 | 柳江区自然资源局 | 柳江区 | 2023年建设国家储备林基地1800公顷 | 170950 | 30000 | 2023-2024 | 业主自筹 银行贷款 | 开工建设 | 2023-03-01 | 开展前期工作。 | 开展前期工作。 | 完成储备林基地建设所需的林权不动产登记，印发林地流转林木收储工作方案。 | 完成社会资本方采购，筹备组建SPV项目公司，开工建设。
4 | 柴油机、燃气发动机和发电机组项目 | 广西北部湾动力有限公司 | 区开发区管委会 | 柳江区 | 建设厂房及配套工程，主要生产柴油机和燃气发动机、发电机组。项目建成后，可形成30000台柴油机、500台燃气发动机和10000台套发电机组 | 15997 | 2000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 主体结构施工工作，完成形象进度30%。 | 主体结构施工，完成形象进度60%。 | 完成主体结构，完成形象进度90%。 | 主体厂房竣工，实现投产。
5 | 智能电机项目 | 广西庆达精密机械有限公司 | 区开发区管委会 | 柳江区 | 厂区规划总建筑面积约5万平方米；主要生产冰箱、洗衣机、空调等各类智能家电电机、压缩机 | 30000 | 10000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 1号车间开挖基础，完成形象进度15%，过渡厂房实现产出电机20万台，完成产值0.3亿元。 | 1#车间建设主体部分，完成形象进度50%，过渡厂房实现产出电机50万台，累计完成产值1.05亿元。 | 1号车间封顶，办公楼二层施工，完成形象进度完成70%，过渡厂房实现产出电机50万台，累计完成产值1.8亿元。 | 1号车间装修，办公楼封顶，进行办公楼外墙及厂区道路等附属项目建设。过渡厂房累计实现产出电机200万台，累计完成产值3亿元。完成厂房主体竣工。
6 | 智能生活家电项目 | 宁波柳松电器科技有限公司 | 区开发区管委会 | 柳江区 | 项目用地面积36.79亩，拟建设办公楼一栋、钢构厂房一栋、框架结构厂房一栋，主要生产空气净化器、净水设备、冷风机、电风扇、空气炸锅等智能家电产品，年产能在150万台 | 15000 | 5000 | 2023-2024 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-03-01 | 2号车间封顶。 | 2号车间建成进行装修。 | 2号车间安装调试设备并投产。 | 1号车间开工建设。
7 | 锚具、缆索产品生产线项目 | 柳州市桥厦工程管材有限公司 | 区开发区管委会 | 柳江区 | 建设3条锚具、缆索产品生产线，主要用于生产锚具、缆索产品等 | 6000 | 3000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-06-01 | 签订投资协议，完成总平图、单体等前期工作，项目进场施工。 | 2号、3号车间完成90%。 | 2号、3号车间竣工投产。 | /
8 | 广西柳江农村商业银行股份有限公司综合办公楼 | 广西柳江农村合作银行 | 柳江新城管委会 | 柳江区 | 建造的综合业务大楼层数为地上二十层（裙楼四层、地下负二层），含配套建设体育训练馆一座 | 28000 | 3000 | 2023-2025 | 业主自筹 | 开工建设 | 2023-06-01 | 三通一平。 | 开工建设。 | 完成工程量5%。 | 完成工程量10%。
9 | 柳州市柳江区进德中学扩建工程（一期） | 柳江区教育局 | 区教育局 | 柳江区 | 改扩建工程，办学规模由原来的18个班900生扩大至60个班3000生（每班50生）。主要建设内容包括新建教学综合楼4栋，学生宿舍2栋等 | 23671 | 5000 | 2023-2025 | 上级资金 财政资金 其他资金 | 开工建设 | 2023-06-01 | 进行前期工作。 | 开工建设。 | 完成总工程量的20%。 | 完成总工程量的50%。
10 | 柳州市柳江区中医医院整体搬迁项目功能完善提升工程 | 柳江区中医医院 | 区卫生健康局 | 柳江区 | 对柳州市柳江区中医医院整体搬迁项目门急诊医技住院综合楼及地下室等房屋建筑进行功能完善提升，建筑面积约57956平方米 | 20000 | 5000 | 2023-2024 | 财政资金 业主自筹 | 开工建设 | 2023-10-01 | 完成初步设计及概算编制。 | 完成初步设计批复，启动预算编制审核、招标工作。 | 开工建设（开展墙体拆改、材料进场），启动设备招标工作，投资1000万元。 | 完成墙体拆改、砌筑工程，启动实施给排水、电气工程暖通等管道铺设，投资4000万元。
| 续建 | 39 |  |  |  | 2122039.47 | 258466
11 | 柳江区东六路（柳江东外环）工程 | 市城建集团 | 柳江新城管委会 | 柳江区 | 全长约4.9公里，红线宽50米 | 150052 | 2000 | 2020-2024 | 上级资金 其他资金 | 道路施工 | / | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。
12 | 柳西路（兴柳路北延长线）道路工程 | 市城建集团 | 柳江新城管委会 | 柳江区 | 全长约1339米，红线宽50-60米 | 59210 | 1000 | 2020-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的2% | / | 完成前期工作并启动柳堡路至北外环段征拆工作。 | 完成柳堡路至北外环段道路红线范围内拆迁的50%，并启动柳西路南段（银河饭店路口至兴柳路段）征拆工作。 | 完成道路红线范围内拆迁并开工建设。 | 实现通车。
13 | 柳江东二路项目 | 柳江区城投公司 | 柳江新城管委会 | 柳江区 | 城市主干道，全长2807米，红线宽50米，双向6车道 | 41312.09 | 5000 | 2019-2024 | 业主自筹 | 土建工程施工 | / | 等待征地拆迁问题解决进场施工。 | 进行桥梁基础施工。 | 进行桥梁箱梁预制及架设。 | 进行可施工路段道路路基及排水施工。
14 | 柳石路南段（新兴高速路口-四方塘路口）道路改造工程 | 市城建集团 | 区住房城乡建设局 | 柳江区 | 城市主干道，全长2300米，红线宽40米 | 36081 | 3000 | 2020-2024 | 上级资金 其他资金 | 完成工程量的14% | / | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。 | 基础设施项目，无资金来源，暂缓实施。
15 | 柳江区南四路 | 柳江区城投公司 | 柳江新城管委会 | 柳江区 | 全长3131.54米，红线宽30米 | 22395 | 4000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 土建工程施工 | / | 待二期获得用地指标后办理前期报建手续。 | 待二期获得用地指标后办理前期报建手续。 | 待二期获得用地指标后办理前期报建手续。 | 待二期获得用地指标后办理前期报建手续。
16 | 柳江新城区南五路项目 | 柳江区城投公司 | 柳江新城管委会 | 柳江区 | 道路全长2356.16米，其中A道路长1258米，红线宽40米，双向6车道；B道路长1091米，红线宽50米，双向6车道 | 21337 | 1000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 土建工程施工 | / | 待二期获得用地指标后办理前期报建手续。 | 待二期获得用地指标后办理前期报建手续。 | 待二期获得用地指标后办理前期报建手续。 | 待二期获得用地指标后办理前期报建手续。
17 | 柳州市柳江区城乡供水一体化建设项目 | 柳州市柳江区鸿源资产经营有限责任公司 | 区水利局 | 柳江区 | 该项目属改扩建（新建）供水工程，由4个子项目组成，规划总用地由32.598亩调整为59.17亩，设计供水总规模7.2万立方米/日 | 41978 | 5000 | 2022-2026 | 上级资金 财政资金 | 土建施工 | / | 完成乡镇交地部分管网的5%。 | 完成乡镇交地部分管网的10%。 | 完成主体建设10%，完成乡镇交地部分管网的15%。 | 完成主体建设15%，完成乡镇交地部分管网的25%。
18 | 中丹种猪广西繁育产业化示范园 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 区农业农村局 | 柳江区 | 用地面积约1010亩，总建筑面积23.8万平方米，主要建设生猪种猪场及配套设施，年出栏父母代仔猪5.04万头及商品断奶仔猪39.6万头 | 81000 | 7000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 新建父母代种猪场1个 | / | 完成猪舍土建基础工程施工和环保处理区设备安装。 | 建设猪舍土建工程和钢结构工程。 | 完成猪舍主体工程、栏位和设备安装，开始建设附属设施。 | 完成附属设施建设，工程竣工。
19 | 绿嘉园生态农业科技工程项目 | 广西柳州绿嘉园生态农业科技有限责任公司 | 成团镇 | 柳江区 | 工程规划占地150亩，集特色种植、畜禽圈养、散养、渔业、工厂化圆桶路基水产养殖、农业观光于一体 | 6000 | 1500 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 完成工程量30%。 | 完成工程量35%。 | 完成工程量40%。 | 完成工程量45%。
20 | 柳州广泽机械模具制造基地项目 | 柳州市广泽机械制造有限责任公司 | 区开发区管委会 | 柳江区 | 用地面积约20亩，主要生产汽车模具、家电模具及汽车钣金冲焊件等 | 5000 | 3000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 主体厂房建设 | / | 1号车间封顶，建设办公楼。 | 1号车间、办公楼建成验收。 | 调试设备并投产。 | /
21 | 柳州创世机械矿山专用设备生产项目 | 柳州创世机械设备有限公司 | 区开发区管委会 | 柳江区 | 用地面积约18亩，主要生产制砂机、圆锥破、振动筛、洗砂机、脱水筛、细砂回收装置、板框压滤机等 | 5000 | 3000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 主体厂房建设 | 2023-12-01 | 厂房装修30%。 | 厂房装修50%。 | 厂房装修70%。 | 竣工。
22 | 广西双腾智能大型长距离输送机及智能环保除尘设备建设项目 | 广西双腾输送机械设备有限公司 | 区开发区管委会 | 柳江区 | 用地面积约20亩，主要生产大型输送机、智能环保除尘设备、输送机托辊、输送机滚筒等 | 5000 | 3000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 主体厂房建设 | / | 完成工程量20% | 完成工程量30% | 完成工程量40% | 完成工程量50%
23 | 广西天天乐药业搬迁改造项目 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 区开发区管委会 | 柳江区 | 用地面积163亩，主要生产颗粒剂、片剂、液体制剂、胶囊剂、丸剂等 | 50000 | 20000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体厂房建设 | / | 完成项目总平图和34号医药公司楼、4号制剂车间的单体设计。 | 办理施工许可证，开工建设，开挖基础，开展33号倒班楼和3号质检车间的单体设计。完成所有土地平整工作交付使用。 | 3号质检车间、4号制剂车间和34号医药公司楼建设主体。 | 3号质检车间、4号制剂车间和34号医药公司楼建设主体。
24 | 粤桂智能家电产业集聚区项目 | 柳州津晶电器有限公司 | 区开发区管委会 | 柳江区 | 用地面积约5366亩，分期实施，年产冰箱、洗衣机约300万台套，年产家用、商用空调约300万台套 | 120000 | 30000 | 2019-2024 | 业主自筹 | 主体厂房建设 | / | 二期3号厂房开工建设，启动三期前期工作(包括总平图设计、单体等)，完成产值25亿元。 | 二期3号厂房完成50%，完成三期标准厂房规划及前期审批，累计完成产值50亿元。 | 二期3号厂房封顶，三期开工建设，累计完成产值75亿元。 | 二期3号厂房竣工投产。三期主体厂房建设形象进度30%，累计完成产值100亿元。
25 | 空调压缩机项目 | 广西韬优科技有限公司 | 区开发区管委会 | 柳江区 | 项目计划新建压缩机生产线，主要生产空调压缩机、冰箱压缩机、汽车压缩机等，年产量500万台以上 | 50000 | 20000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 过渡生产产量达100万台 | 已竣工 | 过渡厂房实现投产。实现产出空调压缩机20万台，完成产值0.2亿元。 | 实现产出空调压缩机25万台，累计完成产值0.45亿元。 | 实现产出空调压缩机25万台，累计完成产值0.7亿元。 | 累计实现产出空调压缩机100万台，累计完成产值1亿元。
26 | 广西美王电器科技有限公司小家电生产项目 | 广西美王电器 科技有限公司 | 区工业和信息化局 | 柳江区 | 项目规划用地面积约123亩，主要生产智能小家电产品及其配件等产品 | 30000 | 2000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 一期竣工投产 | 2023-06-01 | 启动二期项目，开展总平图、单体、施工图等前期工作，一期完成产值0.25亿元。 | 二期进场施工，开挖厂房基础，一期累计完成产值0.5亿元。 | 完成厂房基础，完成厂房主体形象进度20%，一期累计完成产值0.75亿元。 | 完成厂房主体形象进度50%。累计完成产值1亿元，企业上规入统。
27 | 柳州米诺电器有限公司智能家电产业项目 | 柳州米诺电器有限公司 | 区工业和信息化局 | 柳江区 | 项目规划用地面积约100亩主要生产家用立式消毒柜、商用保洁柜、毛巾柜、滚筒干衣机、电暖桌等智能家电产品 | 30000 | 1000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 一期竣工投产 | 2023-06-01 | 完善一期设备、产线延续性投入；扩大钣金制品规模；将商用消毒柜、小型消毒器具类产品引入新园区生产等。完成产值2000万元。 | 累计完成产值5000万元，开展二期前期工作。 | 累计完成产值7000万元。并开工二期。 | 二期完成厂房主体，累计实现工业产值1亿元。
28 | 广西高而美智能家电产业项目 | 广西高而美节能科技有限公司 | 区开发区管委会 | 柳江区 | 用地面积120亩，主要生产智能空气源热泵热水器、采暖机、烘干机、模块冷水机等智能家电产品 | 30000 | 5000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体厂房建设 | / | 启动二期总平图、单体设计等前期工作，一期完成产值0.6亿元。 | 二期开工建设，一期累计完成产值1.2亿元。 | 二期4栋厂房形象进度完成50%，综合楼、办公楼、倒班楼挖基础，一期累计完成产值1.8亿元。 | 二期4栋厂房建设完成。综合楼、办公楼、倒班楼封顶，一期累计完成产值2.4亿元。
29 | 柳州市东晶智能科技有限公司智能家电产业项目 | 柳州市东晶智能 科技有限公司 | 区工业和信息化局 | 柳江区 | 项目规划用地面积约70.8亩，主要生产智能电暖桌、净水器、洗碗机、果蔬解毒清洗机、空气净化器等智能家电产品 | 28000 | 3000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 一期厂房建成投产 | / | 一期竣工投产。 | 完善一期设备、产线延续性投入。累计完成产值3000万元。 | 累计完成产值5000万元。 | 开展二期前期工作。累计实现工业产值8000万元。
30 | 广西锦江火浪新能源热泵智能制造项目 | 广西锦江火浪新能源科技有限公司 | 区工业和信息化局 | 柳江区 | 研发生产智能空气源、热泵热水器、采暖机、烘干机等智能家电 | 20000 | 5000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 部分厂房试生产 | / | 1、2、3号厂房主体建设，完成形象进度70%，厂区配套同步进行。 | 1、2、3号厂房竣工，运输设备进场。 | 投产。 | 完成配套。
31 | 广西柳州柳江区移动空调和循环扇（配套纸箱泡沫）项目 | 广州环峰能源 科技股份有限公司 | 区工业和信息化局 | 柳江区 | 达产后年产10万台移动空调和20万台循环扇等智能家电产品及相应配套产品 | 18000 | 5000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 主体厂房建设 | / | 综合楼、热能车间主体建设，各厂房基础施工。 | 热能车间投产，各厂房主体施工。 | 综合楼主体竣工，进入装修工程。 | 各厂房主体竣工。
32 | 广西华德建设年产14万套注塑件总成生产项目 | 广西华德塑料制品有限公司 | 区开发区管委会 | 柳江区 | 用地面积约25亩，主要生产汽车内饰件、空调壳体、饮水机壳体、工程橡胶件、家电模具等 | 6192 | 3000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 主体厂房建设 | / | 办理施工许可证，开工建设。 | 1号、2号车间完成形象进度40%，开工建设办公楼。 | 建成1号、2号车间、办公楼。 | 调试设备并投产。
33 | 柳州高密度PCB电子产业园项目（一期） | 柳江区城投公司 | 区开发区管委会 | 柳江区 | 主要以生产高端PCB板、覆铜板电池铜箔等为主导产业，主要引进广东嘉元科技股份有限公司作为产业龙头企业，建设高性能PCB板、覆铜板项目，并引进30家以上多层板、柔性板、HDI板等PCB及配套产品生产制造企业，打造配套齐全、产业链完善的高端PCB产业园中园 | 123000 | 20000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 土建施工 | / | 完成一期厂房施工图设计、审图及预算编制；完成污水处理工程建筑设计方案审批。 | 完成一期厂房施工招标，进场施工；完成污水处理工程施工图设计、审图及预算编制。 | 完成一期厂房土方开挖及基础施工；完成污水处理工程施工招标，进场施工。 | 完成一期厂房主体框架封顶；完成污水处理工程厂房土方开挖及基础施工。
34 | 爱芒果智能电子信息产业基地项目 | 广西爱芒果电子有限公司 | 区工业和信息化局 | 柳江区 | 主要进行芯片研发制造、智能主板生产制造、整机生产制造、销售等，打造完整智能TV闭环生态链 | 30000 | 6000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 部分厂房建成并生产 | / | 一期各车间二装进场装修，过渡厂房完成产值0.5亿元。 | 一期各车间装修完成，厂区路面等配套完成，过渡厂房累计完成产值1亿元。 | 一期车间设备进场调试，投产，过渡厂房累计完成产值1.5亿元。 | 二期启动。过渡厂房累计完成产值2亿元。
35 | 广西信达宏电子有限公司项目 | 广西信达宏电子有限公司 | 区工业和信息化局 | 柳江区 | 研发制造滤波器、变压器、电路板、电机等电子元器件等 | 14100 | 5000 | 2022-2025 | 业主自筹 | 主体厂房建设 | / | 5、6号厂房主体建设。 | 5、6号厂房主体完成90%，管网、路面等配套工程同步进行。 | 5、6号厂房主体竣工，运输设备调试。 | 投产。
36 | 农投思贤幸福加项目 | 市农投集团 | 柳江新城管委会 | 柳江区 | 总建筑面积1.9万平方米，主要建设养老服务中心、农贸市场、超市、社区综合服务设施等 | 14988 | 4500 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体结构完成50% | / | 完成地下室基坑土方开挖。 | 完成支护桩及基础施工。 | 完成地下室室及地上一层主体结构施工。 | 完成地上四层主体结构施工。
37 | 幸福加中礼项目 | 市农投集团 | 柳江新城管委会 | 柳江区 | 主要建设养老服务中心、农贸市场、超市、社区综合服务设施等 | 11726 | 1066 | 2022-2024 | 业主自筹 | 开展主体建设 | / | 完成砌体及二次结构施工。 | 完成内外墙批灰及外墙装修。 | 开展室内公共部分装饰装修、水电、消防安装施工。 | 完成装饰装修、水电、消防安装施工，开展各专业检测及验收工作。
38 | 柳江区百朋乡村振兴及生态旅游建设（一期）项目 | 柳州市鑫旺农业旅游投资有限公司 | 区文体广电旅游局 | 柳江区 | 项目包括柳江区城乡建设用地增减挂钩、生态停车场、上山步道及山上民宿等 | 25595 | 1000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体建设 | / | 待用地性质问题解决后办理生态停车场、汽车营地前期手续。 | 待用地性质问题解决后办理生态停车场、汽车营地前期手续。 | 待用地性质问题解决后办理生态停车场、汽车营地前期手续。 | 待用地性质问题解决后办理生态停车场、汽车营地前期手续。
39 | 岜公塘公园文化旅游运营项目 | 柳州世联万力文化旅游投资有限公司 | 区文体广电旅游局 | 柳江区 | 在岜公塘公园提升建设户外拓展、水上游乐、科普展示等配套设施打造形成集健康运动、度假旅游于一体的高端旅游集聚区 | 22308 | 6000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 土建工程施工 | / | 公园整体运营项目方案深入完善、项目占地指标规划调整、运营项目设计确认等。 | 娱乐性设施设备施工（摩天轮、蹦极、索道等）、特色餐饮、精品住宿项目进场改造施工等、度假小镇场地改造等。 | 娱乐性设施设备逐步完善（摩天轮、蹦极、索道等）、特色餐饮、精品住宿项目进场改造施工逐步完成等、度假小镇设施设备进场安装、首次开放准备工作筹备等。 | 实现首次运营整体开放，开展造势引流活动、部分设施设备持续投入等。
40 | 圆通广西柳州智创园项目 | 柳州圆汇物流有限公司 | 区商务局 | 柳江区 | 主要建设桂北管理总部、智慧物流与仓储、停车场等配套辅助工程 | 50000 | 20000 | 2022-2024 | 业主自筹 | 主体建筑施工 | / | 完成桩基工程20%。 | 完成桩基工程100%，主体建筑施工完成5%。 | 完成主体建筑施工10%。 | 完成主体建筑施工30%。
41 | 京东智能产业园柳州柳江项目 | 柳州翔升仓储服务有限公司 | 区商务局 | 柳江区 | 用地面积约200亩，总建筑面积82068.39平方米，主要建设高标准仓储物流库房、分拣中心、运营中心等 | 40000 | 20000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 主体建筑施工 | / | 完成库内装饰装修。 | 完成物流生产设备安装。 | 实现运营。 | 上规入统。
42 | 柳州白山轨道交通产业园 | 广西宁铁物资工业有限公司 | 区工业和信息化局 | 柳江区 | 用地面积约500亩，主要建设厂房、仓库、办公楼等 | 12000 | 4000 | 2021-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的60% | / | 拆解基地主体完工，厂区配套完成90%。 | 拆解基地调试设备试产。 | 拆解基地投产。 | /
43 | 新兴工业园四方片区基础设施建设项目 | 柳江区城南投资发展有限公司 | 区开发区管委会 | 柳江区 | 项目占地约199公顷，新建园区市政道路约16629米 | 298181 | 3300 | 2020-2025 | 业主自筹 | 土建工程施工 | / | 计划一季度新安西一路（北段）完成总工程量的30%，新安西二路（北段）完成总工程量的40%，四方塘路（西段）完成总工程量的40%。 | 计划二季度新安西一路（北段）完成总工程量的40%，新安西二路（北段）完成总工程量的45%，四方塘路（西段）完成总工程量的45%达到基本通车。 | 计划三季度新安西一路（北段）完成总工程量的50%，新安西二路（北段）完成总工程量的50%。 | 计划四季度新安西一路（北段）完成总工程量的60%，新安西二路（北段）完成总工程量的60%。
44 | 新兴工业园柳石路东片区基础设施建设项目 | 柳江区园区开发建设投资有限公司 | 区开发区管委会 | 柳江区 | 主要进行征地拆迁，土方平整、路网建设、给排水、污水管网建设等 | 190388 | 10000 | 2019-2024 | 业主自筹 | 土建工程施工 | / | 计划一季度土方工程（四期）完成总工程量的25%；纵一路（南段）完成总工程量的10%。 | 计划二季度土方工程（四期）完成总工程量的30%，纵一路（南段）完成总工程量的15%。 | 计划三季度土方工程（四期）完成总工程量的35%，纵一路（南段）完成总工程量的25%。 | 计划四季度土方工程（四期）完成总工程量的40%，纵一路（南段）完成总工程量的40%。
45 | 柳江区新兴工业园都乐片区基础设施建设项目 | 柳江区城南投资发展有限公司 | 区开发区管委会 | 柳江区 | 用地面积1827.33亩，道路总设计长10.09公里，实施土地平整面积约1705.6亩 | 123376 | 6000 | 2020-2025 | 业主自筹 | 土建工程施工 | / | 计划一季度西二路完成总工程量的30%，都乐大道二期完成总工程量的35%。 | 计划二季度西二路完成总工程量的35%；都乐大道二期完成总工程量的40%。 | 计划三季度西二路完成总工程量的40%；都乐大道二期完成总工程量的45%。 | 计划四季度西二路完成总工程量的45%；都乐大道二期完成总工程量的50%。
46 | 柳江区乡村振兴产业（螺蛳粉）融合发展示范区建设项目（一期） | 柳州市百顺产业服务有限公司 | 区委组织部 | 柳江区 | 规划用地16.95万平方米，总建筑面积约19.13万平方米。主要建设内容由主体工程、配套道路工程两个部分组成 | 56461 | 5000 | 2022-2025 | 上级资金 财政资金 银行贷款 | 土建施工 | / | 完成总平图市规委会专家组会议及市规委会日常会审议，完成总平图审查及单体方案审批，完成建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及施工图设计及审图，完成施工图预算及送审、场地清表。 | 完成招投标并开工建设。 | 工程形象进度5%。 | 工程形象进度10-15%。
47 | 柳江区拉堡小学教育集团航岭校区 | 柳江区教育局 | 区教育局 | 柳江区 | 总建筑面积2.2万平方米，办学规模48个班，可容纳学生2160人 | 7369 | 4300 | 2022-2024 | 财政资金 其他资金 | 主体建设 | / | 开展主体结构施工工作；完成总工程量的50%。 | 开展主体结构施工工作及配套设施施工，实施装饰装修工程，完成总工程量的80%。 | 竣工办学，完成总工程量100%。 | /
48 | 一品龙湾（一期） | 市城建集团 | 区新城管委会 | 柳江区 | 总建筑面积约22.9万平方米，其中安置房建筑面积约7万平方米 | 124296 | 1800 | 2021-2024 | 业主自筹 | 13#-17#楼主体结构施工 | / | 13#~17#楼装饰装修工程完成20%。 | 13#~17#楼装饰装修工程完成35%。 | 13#~17#楼装饰装修工程完成50% 13#~17#楼区域配套工程完成10%。 | 13#~17#楼区域配套工程完成30%。
49 | 柳江区乡村振兴生态环境建设项目（一期）（九曲河水环境综合治理项目） | 柳江区城投公司 | 区新城管委会 | 柳江区 | 按20年一遇的标准设防，对柳江新城区的九曲河、龙珠河、保村河、进德河、三千河等流域进行整治、河岸河堤改造、景观绿化等 | 121694.38 | 8000 | 2020-2024 | 业主自筹 | 完成工程量的80% | / | 西二路至西一段北岸进行苗木种植及园区道路铺装。 | 兴柳路至东一路进行苗木种植、挡土墙及园区道路铺装。 | 东一路至东二路苗木种植、及园区道路铺装。 | 完成可施工河段草皮种植及剩余附属工程施工，其它路段完成征地拆迁后进场进行场地平整和土方开挖。
| 竣工 | 10 |  |  |  | 325068 | 39780
50 | 柳江区乡村振兴基础设施建设项目（一期） | 柳江区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 柳江区 | 实施涵盖产业发展、公共服务、生活污水处理、农田水利、饮水安全、产业园区配套等领域的基础设施建设约60个子项目（其中农村饮水安全工程7个、产业路项目21个、小型农田水利设施10个），主要建设内容包括农村安全饮水工程、产业道路工程、小型农田水利工程等 | 7423 | 300 | 2022-2023 | 上级资金 其他资金 | 竣工投产 | 2023-03-01 | 竣工。 | / | / | /
51 | 华六生猪养殖场 | 广西农垦新兴农场有限公司 | 区农业农村局 | 柳江区 | 新建一个常年存栏25万头的保育育肥猪养殖场，年出栏育肥猪50万头 | 24000 | 2400 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成猪舍主体框架及室内排污沟建设。 | 建设猪舍土建工程和钢结构工程。 | 完成猪舍主体工程、栏位和设备安装，开始建设附属设施。 | 完成附属设施建设，工程竣工。
52 | 柳州市天颐汽车零部件有限公司二期新兴厂区项目 | 柳州市天颐汽车零部件有限公司 | 区开发区管委会 | 柳江区 | 项目拟用地83亩，总建筑面积28999.88平方米。主要建设生产厂房4栋 | 7880 | 3880 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 厂房装修形象进度30%。 | 厂房装修形象进度50%。 | 厂房装修形象进度70%。 | 竣工。
53 | 花红药业股份有限公司搬迁技改项目 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 区开发区管委会 | 柳江区 | 用地面积200亩，建设药品、医疗器械、大健康产品等生产车间主要生产胶囊、颗粒剂医疗器械贴膏等 | 50000 | 10000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成除倒班楼和危品库2外其余建筑单体主体封顶。 | 各车间单体二装进场施工，部分车间设备进场安装。 | 完成设备进场和部分单体二装施工。 | 完成建筑工程竣工验收，达到设备调试投产。
54 | 柳江区特色农产品初加工处理中心项目 | 市农投集团 | 区农业农村局 | 柳江区 | 总建筑面积44542平方米，主要建设内容包括：农产品处理中心、配套商业楼及室外停车场等 | 16500 | 1200 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | / | 7#、9#、10#、12#钢结构厂房完成主钢构吊装；11#楼完成地上二层主体施工。 | 7#、9#、10#、12#钢结构厂房完成彩板安装；11#楼完成主体结构封顶。 | 7#、9#、10#、12#钢结构厂房完成装饰装修、水电、消防工程；11#楼完成装饰装修工程；一期厂房区域室外工程完成70%；完成受拆迁影响的13#、14#楼基础施工（该区域民房在6月份完成拆迁的情况下）。 | 7#、9#、10#、11#、12#楼开展验收工作；完成受拆迁影响的13#、14#楼主体结构封顶（该区域民房在6月份完成拆迁的情况下）。
55 | 柳江区新兴工业园四方片区标准厂房项目 | 柳江新兴投资开发建设有限责任公司 | 区开发区管委会 | 柳江区 | 项目分为A、B两个区，总建筑面积10万平方米 | 50000 | 3000 | 2021-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 计划一季度完成主体工程总工程量的80%，配套工程完成总工程量的20%。 | 计划二季度完成主体工程总工程量的85%，配套工程完成总工程量的30%。 | 计划三季度完成主体工程总工程量的90%，配套工程完成总工程量的50%。 | 计划四季度完成主体工程及配套工程总工程量的80%。
56 | 柳江区兴柳综合楼 | 柳江区城投公司 | 柳江新城管委会 | 柳江区 | 用地面积约97.4亩，总建筑面积13万平方米 | 145654 | 16000 | 2019-2023 | 业主自筹 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 完成3#楼主体框架建设，1#2#3#装修施工。 | 3#楼竣工验收投入使用，完成2#楼主体框架建设，1#楼2#楼装修施工。 | 完成1#楼主体框架建设，1#楼装修施工，附属工程施工，2#楼竣工验收投入使用。 | 1#楼和附属工程竣工验收投入使用，预计12月竣工。
57 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区医养结合养老服务中心 | 柳江区民政局 | 区民政局 | 柳江区 | 用地面积21亩，床位500张，建筑面积21250平方米 | 8899 | 1500 | 2019-2023 | 上级资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 项目装饰装修工作完成40%，室外附属完成10%。 | 项目装饰装修工作基本完成，室外附属完成30%。 | 项目室外附属完成45%。 | 项目室外附属完成100%。
58 | 柳江区健康养老综合服务中心-柳江区养老公共服务中心 | 柳江区民政局 | 区民政局 | 柳江区 | 用地面积5.6亩，总建筑面积16211平方米 | 7462 | 500 | 2019-2023 | 财政资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 项目装饰装修工作完成40%，室外附属完成10%。 | 项目装饰装修工作基本完成，室外附属完成30%。 | 项目室外附属完成50%。 | 项目室外附属完成100%。
59 | 柳江区全民健身中心二期项目 | 柳江区城投公司 | 柳江新城管委会 | 柳江区 | 项目用地面积3576平方米，总建筑面积12923.87平方米，本项目主要是在原有柳江区体育公园建设的基础上，增加建设一栋综合性体育运动场馆，调整建设一栋带有恒温系统的游泳馆 | 7250 | 1000 | 2021-2023 | 业主自筹 上级资金 其他资金 | 竣工投产 | 2023-12-01 | 室内装修。 | 开展室外干挂幕墙施工。 | 验收准备。 | 完成室外幕墙施工并进行验收。