## 附件2
附件2
截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息（财政局填） | [6 empty] | 债券项目情况（项目单位填） | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
柳州市柳江区发展和改革局 | 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期） | 232811 | 其他项目收益专项债券 | 1300 | 2024-09-25 | 2.21 | 20 | 柳州市柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目 | 房屋建筑物及构筑物 | 6356.46 | 1300 | 5592.58 | 374.62 | 0 | 0 | 一期工程主体建设完成85%， 一期一标工程终止合同后，剩余工程已重新预算并送审； 一期二标工程正在进行仓库内防潮层铺设； 二期挡土墙完工； 二期工程军供中心已完成主体建设，正在进行墙体批灰。
柳州市柳江区发展和改革局 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期） | 2271161 | 其他项目收益专项债券 | 400 | 2022-06-16 | 3.28 | 20 | 柳州市柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目 | 房屋建筑物及构筑物 | 6356.46 | 400 | 5592.58 | 0 | 0 | 0 | 一期工程主体建设完成85%， 一期一标工程终止合同后，剩余工程已重新预算并送审； 一期二标工程正在进行仓库内防潮层铺设； 二期挡土墙完工； 二期工程军供中心已完成主体建设，正在进行墙体批灰。 | 2024年6月17日通过调整获得
柳江新兴投资开发建设有限责任公司 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期） | 232809 | 其他项目收益专项债券 | 5000 | 2024-09-25 | 2.21 | 20 | 柳江区新兴工业园四方片区标准厂房项目 | 产业园区基础设施 | 28380.54 | 5000 | 20274.5711 | 3900 | 0 | 0 | 1#-6#楼及综合楼主体完成，内外墙抹灰腻子完成，外墙真石漆完成，外窗完成，金刚砂地面完成，楼梯栏杆完成。室内消防水电已施工完成97%、暖通完成90%。室外管网给水及供电完成95%、室外围墙完成98%、硬地铺装及非机动停车位硬化完成95%、路沿石完成98%，室外道路基层碎石已铺设完成98%。道路硬化已完成100％，目前进行剩余工程量收尾工作及消防查验整改工作。
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末专项债券及对应项目情况。