## 附件1
附件1
2022-2023年末发行的新政府一般债券情况表
单位:万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
柳州市柳江区发展和改革局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2271158 | 一般债券 | 500 | 2022-06-16 | 2.92 | 10 | 柳江区2022年乡村振兴基础设施项目 | 柳江区 | 23376.67 | 500 | 19565 |  | 子项目： 场地平整（一期）工程、 场地平整（二期）工程、 都乐大道(横一路至迎宾路段)工程完成形象进度100%；都乐大道道路工程（横一路至西二路段）、西二路道路工程（白莲大道至都乐大道）完成形象进度75%。
柳州市柳江区发展和改革局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 940 | 2023-08-22 | 2.64 | 7 | 柳州市柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目 | 柳江区 | 6356.46 | 940 | 4996.84 | 30 | 一期工程包含1-5号仓、器材库、检化验室及总图工程，已完工80%，二期工程包含1栋仓库、军供中心及总图工程，预计近期招标。项目未投入运营
柳州市柳江区水利局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2205278 | 一般债券 | 1401 | 2022-02-22 | 2.95 | 10 | 柳州市柳江区中小河流治理工程 | 柳江区 | 4677.36 | 1401 | 4112 | 1127.2644 | 1.柳江区三千河进德镇乐山村至白山村段整治工程完成治理河道长度8.76公里，新建护岸总长11.31公里。 2.柳江区三千河百朋镇百朋村段整治工程完成治理河道长度6.7公里，新建护岸总长12.968公里。
柳州市柳江区水利局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 26 | 2022-03-16 | 2.96 | 10 | 柳江区水利项目 | 柳江区 | 41.86 | 26 | 41.86 | 26 | 已完工
柳州市柳江区水利局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2271158 | 一般债券 | 118 | 2022-06-16 | 2.92 | 10 | 柳江区小型水库安全运行项目 | 柳江区 | 118 | 118 | 118 | 10 | 勘察、设计全部完成
柳州市柳江区水利局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 213 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 柳州市柳江区水利项目 | 柳江区 | 306.38 | 213 | 188.38 | 10 | 已完成护岸321米，生态广场 436平方米，封育治理面积9.88公顷。
柳州市柳江区水利局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 1817 | 2023-08-22 | 2.64 | 7 | 柳州市柳江区小型水库安全运行项目 | 柳江区 | 4056.76 | 1817 | 1995.8 | 150 | 完成工程量建 设约965万元
柳州市柳江区妇女联合会 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 100 | 2023-08-22 | 2.64 | 7 | 县级妇女儿童活动中心 | 柳江区 | 100 | 100 | 0 | 0 | 已完成建筑主体工程
柳州市柳江区教育局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 1000 | 2022-03-16 | 2.96 | 10 | 柳江区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | 柳江区 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 1#教学综合楼完工并投入使用
柳州市柳江区教育局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 117 | 2022-03-16 | 2.96 | 10 | 柳江区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 | 柳江区 | 117 | 117 | 117 | 117 | 已完工并投入使用
柳州市柳江区教育局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2271158 | 一般债券 | 500 | 2022-06-16 | 2.92 | 10 | 柳江区穿山中学教学实验综合楼项目 | 柳江区 | 1012 | 500 | 650 | 500 | 完成主体
柳州市柳江区教育局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 117 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 柳州市柳江区农村公办学校校舍安全保障机制项目 | 柳江区 | 117 | 117 | 117 | 117 | 已完工并投入使用
柳州市柳江区教育局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 10 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 柳州市柳江区基隆开发区小学采购计算机 | 柳江区 | 10.64 | 10 | 10.64 | 10 | 投入使用
柳州市柳江区教育局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 9 | 2023-08-22 | 2.64 | 7 | 柳州市柳江区农村公办学校校舍安全保障机制项目 | 柳江区 | 9.4 | 9 | 9.4 | 9 | 已完工并投入使用
柳州市柳江区卫生监督所 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 220 | 2022-03-16 | 2.92 | 10 | 柳江区乡镇饮用水监测项目 | 柳江区 | 440 | 220 | 220 | 20 | 项目于2023年11月完成并正式运行。
柳州市柳江区住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 120.86 | 2022-03-16 | 2.96 | 10 | 2022年柳江区老旧小区改造项目 | 柳江区 | 718 | 120.86 | 378.22 | 120.86 | 开工改造11个老旧小区，目前9个小区已基本完成，总体建设进度达到85%
柳州市柳江区住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2271158 | 一般债券 | 583.35 | 2022-06-16 | 2.92 | 10 | 柳州市柳江区2022年城市背街小巷整治改造项目 | 柳江区 | 3379.14 | 583.35 | 861.35 | 583.35 | 已竣工投入使用
柳州市柳江区住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2271158 | 一般债券 | 270 | 2022-06-16 | 2.92 | 10 | 柳州市柳江区2022年村容村貌整体提升项目 | 柳江区 | 270 | 270 | 90.91 | 90.91 | 已完成82％采购工作
柳州市柳江区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 68.6 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 柳江区城镇保障性安居工程项目 | 柳江区 | 156.83 | 68.6 | 110.48 | 8.63 | 开工改造8个老旧小区，项目总体改造建设进度达到85%。
柳州市柳江区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 1066.26 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 柳江区城市背街小巷项目 | 柳江区 | 6129.14 | 1066.26 | 50 | 50 | 2022年项目已竣工投入使用；2023年项目已完成12条街巷改造，完成投资额21%。
柳州市柳江区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 150 | 2023-08-22 | 2.64 | 7年 | 柳江区城市背街小巷项目 | 柳江区 | 3379.14 | 150 | 10 | 10 | 已竣工投入使用
柳州市柳江区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 200 | 2023-08-22 | 2.64 | 7年 | 柳州市柳江区穿山镇污水处理厂支管网建设工程 | 柳江区 | 570 | 200 | 126 | 0 | 已完成总工程量约14％
柳州市柳江区交通运输局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2271158 | 一般债券 | 1 | 2022-06-16 | 2.92 | 10 | 柳江区六兰至百朋公路改建工程 | 柳江区 | 14551.63 | 1 | 4234.995 | 1 | 已交工验收并使用
柳州市柳江区交通运输局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 2522 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 柳江区“三项工程“补助资金”项目 | 柳江区 | 2340.8578 | 2522 | 37 | 30 | 未开工
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映截至2022-2023年末一般债券及对应项目情况。 2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。