## 附件1
附件1
2023-2024年末发行的新政府一般债券情况表
单位:万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
柳州市柳江区发展和改革局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 940 | 2023-08-22 | 2.64 | 7 | 柳州市柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目 | 柳江区 | 6356.46 | 940 | 5592.58 | 30 | 一期工程主体建设完成85%， 一期一标工程终止合同后，剩余工程已重新预算并送审； 一期二标工程正在进行仓库内防潮层铺设； 二期挡土墙完工； 二期工程军供中心已完成主体建设，正在进行墙体批灰。
柳州市柳江区水利局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 213 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 柳州市柳江区水利项目 | 柳江区里高镇 | 306.38 | 213 | 116.42 | 116.42 | 完成护岸603米，停车场436平方米，封禁治理面积9.84平方公里。
柳州市柳江区水利局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 1817 | 2023-08-22 | 2.64 | 7 | 柳州市柳江区小型水库安全运行项目 | 柳江区 | 4056.76 | 1817 | 2458 | 1133 | 里团水库：设计批复内容已全部完成。 三斗水库：已完成大坝帷幕、高喷灌浆溢洪道灌浆，放水闸门维修。 根林水库：已完成帷幕灌浆，高压旋喷钻孔、大坝抛石护坡级排水工程，放水隧洞闸门修缮。 凤山水库：已完成5个落水洞的修补，防水隧洞掘进约10米。
柳州市柳江区妇女联合会 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 100 | 2023-08-22 | 2.64 | 7 | 县级妇女儿童活动中心 | 柳江区 | 640 | 100 | 0 | 0 | 已完成建筑主体工程
柳州市柳江区教育局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 117 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 柳州市柳江区农村公办学校校舍安全保障机制项目 | 柳江区 | 117 | 117 | 109.41 | 109.41 | 已完工并投入使用
柳州市柳江区教育局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 10 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 柳州市柳江区基隆开发区小学采购计算机 | 柳江区 | 10.64 | 10 | 10.64 | 10 | 已投入使用
柳州市柳江区教育局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 9 | 2023-08-22 | 2.64 | 7 | 柳州市柳江区农村公办学校校舍安全保障机制项目 | 柳江区 | 9.4 | 9 | 9.4 | 9 | 已完工并投入使用
柳州市柳江区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 68.6 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 柳江区城镇保障性安居工程项目 | 柳江区 | 170.45 | 68.6 | 137 | 8.63 | 2023年老旧小区改造已竣工验收，项目待结算
柳州市柳江区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 1066.26 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 柳江区城市背街小巷项目 | 柳江区 | 6128.76 | 1066.26 | 881.84 | 65 | 2022年背街小巷已经竣工，完成投资2877.14万，2023年背街小巷暂缓建设，完成投资580万，总投资完成3457.14万 | 2022年背街小巷改造总投资3379.14万，2023年背街小巷项目总投资2749.62万，总投资6128.76万。
柳州市柳江区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 150 | 2023-08-22 | 2.64 | 7年 | 柳江区城市背街小巷项目 | 柳江区 | 6128.76 | 150 | 881.84 | 10 | 2022年背街小巷已经竣工，完成投资2877.14万，2023年背街小巷暂缓建设，完成投资580万，总投资完成3457.14万 | 2022年背街小巷改造，精品街奖励资金150万
柳州市柳江区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 200 | 2023-08-22 | 2.64 | 7年 | 柳州市柳江区穿山镇污水处理厂支管网建设工程 | 柳江区 | 570 | 200 | 0 | 0 | 已完成约14%工程量
柳州市柳江区交通运输局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 2522 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 柳江区“三项工程“补助资金”项目 | 柳江区 | 2522 | 2522 | 30 | 30 | 停工
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映截至2023-2024年末一般债券及对应项目情况。 2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。