附件2：

2023-2024年度柳江区专项债券项目

绩效自评报告

一、专项债券基本情况

本项目2021年获得专项债11000万元，拨付11000万元，拨付率100%，支付11000万元，支付率100%；2024年获得专项债5000万元，拨付3900万元，拨付率78%，支付3900万元，支付率100%。

二、自评工作开展情况

（一）前期准备。本项目建设规模为:项目规划总用地面积约66666.86㎡(约100亩)，规划总建筑面积102640.82㎡，其中标准厂房建筑面积102640.82㎡。本项目建设内容为:标准厂房7栋，以及室外给排水等工程。项目总投资28380.54万元。

组织过程。本项目已完成项目备案、设计图审图、预算审核、招投标等工作。

三、自评结果及分析

该项目自评得分98分。具体绩效目标实现情况分析如下：

1.资金情况分析。

(1)资金到位情况分析。本项目获得2024年专项债5000万元，到账资金3900万元，专项债支付3900万元，用于标准厂房室内装修，室外配套设施建设等。

资金执行情况分析。本项目获得2024年专项债5000万元，到账资金3900万元，专项债支付3900万元，用于标准厂房室内装修，室外配套设施建设等。

2.绩效指标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析。

①产出数量：已完成建筑厂房面积102640.82平方米。

②产出质量：项目单体验收合格率达到95%。

③产出时效：项目建设完工率达到95%。

④产出成本：按时还本付息率。

(2)效益指标完成情况分析。

①经济效益分析：已引进广西华力数智科技有限公司

②社会效益分析：改善周边基础设施条件

③生态效益分析：环评及水土保持达标

④可持续影响分析：项目形成资产使用年限50年

（3）满意度指标完成情况分析：社会公众满意度达到95%。

自评发现的问题和改进措施

1.一般抹灰：门窗洞口、墙面、踢脚板，墙裙上等抹灰空鼓、裂缝。主要原因有如下几点：

（1）门窗框两边塞灰不严，墙体预埋木砖问距过大或木砖松动，经门窗开关振动，在门窗框周边处产生空鼓、裂缝。应重视门窗框塞缝工作，设专人负责堵塞实。

（2）基层清理不干净或处理不当，墙面浇水不透，抹灰后，砂浆中的水分很快被基层(或底灰)吸收。应认真清理和提前浇水。

（3）基底有偏差，一次抹灰过厚，干缩率较大。应分层找平，每遍厚度宜为7〜9mm。

2.抹灰面层起泡有抹纹。主要原因：抹完面层灰后，灰浆未收水就压光，因而出现起泡现象。在基层为混凝土时较为常见。

3.工作改进建议

按照施工要求严抓施工工艺，防止出现墙面开裂问题，严抓施工过程中安全事宜，防止安全事故发生。

自评工作建议

无

自评结果应用情况

我公司将以本次绩效自评工作为指引，规范新增专项债券资金使用方向，严格项目管理，稳步推进项目建设进度，尽快完成标准厂房项目建设，产生效益。

其他需要说明的问题

附：项目自评汇总表

附：

项目自评汇总表

序号	监测系统项目编码	项目名称	项目单位	专项债券资金下达时间	项目获得专项债券资金（新增+调整）	2022年支出进度	自评得分	自评结论（等级）	主要原因分析	备注
1	45020623ZW00000000006	柳江区新兴工业园四方片区标准厂房项目	柳江新兴投资开发建设有限责任公司	2024-09-26	5000	0	98	优秀
合计
5000