## 附件2
附件2
截至2025年末发行的新增政府专项债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
柳州市柳江区发展和改革局 | 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期） | 232811 | 其他项目收益专项债券 | 1300 | 2024-09-25 | 2.21 | 20 | 柳州市柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目 | 房屋建筑物及构筑物 | 6356.46 | 1300 | 6066.12 | 1102.2 | 0 | 0 | 项目完成总工程量95%左右; 一期一标工程终止合同后，剩余工程已重新招标,进场施工后每天都到工地阻工，导致施工单位无法施工，工程已停工，已报区政府协调解决； 一期二标工程已完工，正在组织竣工验收； 二期挡土墙完工并已完成结算审核； 二期工程军供中心建设已完成，正在组织竣工验收。
柳州市柳江区发展和改革局 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期） | 2271161 | 其他项目收益专项债券 | 400 | 2022-06-16 | 3.28 | 20 | 柳州市柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目 | 房屋建筑物及构筑物 | 6356.46 | 400 | 6066.12 | 0 | 0 | 0 | 项目完成总工程量95%左右; 一期一标工程终止合同后，剩余工程已重新招标,进场施工后每天都到工地阻工，导致施工单位无法施工，工程已停工，已报区政府协调解决； 一期二标工程已完工，正在组织竣工验收； 二期挡土墙完工并已完成结算审核； 二期工程军供中心建设已完成，正在组织竣工验收。 | 2024年6月17日通过调整获得
柳江新兴投资开发建设有限责任公司 | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期） | 232809 | 其他项目收益专项债券 | 5000 | 2024-09-25 | 2.21 | 20 | 柳江区新兴工业园四方片区标准厂房项目 | 产业园区基础设施资产 | 28380.54 | 5000 | 21000 | 4200 | 0 | 项目已竣工未取得不动产 | 项目已竣工验收，正在催促施工单位整理完备项目竣工资料，后续推进项目备案及办理不动产证工作。
柳州市柳江区新城市政建设有限公司 | 2025年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2025年广西壮族自治区政府专项债券（九期） | 234808 | 其他项目收益专项债券 | 20000 | 2025-05-13 | 2.13 | 20 | 柳州市新兴工业园（四方片区）新兴农场乡村振兴基础设施项目 | 产业园区基础设施资产 | 115706.35 | 20000 | 21300 | 17000 | 0 | 项目正在建设 | 1.14、15栋基础工程完成； 2.16栋主体封顶，已完成结构砌筑及抹灰、楼地面找平层、公共部分贴砖，现正在外墙喷涂； 3.17栋主体封顶，已完成结构砌筑及抹灰、楼地面找平层、公共部分贴砖，现正在外墙喷涂； 4.18栋已完工，外架已拆除； 5.19栋已完工，外架已拆除； 6.室外围墙已完成砌筑、围墙栏杆安装完成1200米，场内道路水泥路面已完成90%，室外水电预埋施工完成80%，透水砖铺装完成70%，废水管沟完成35%，雨污水管施工完成。
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2024-2025年末专项债券及对应项目情况。