## 全镇
柳江区乡村振兴局2021年市本级第二批、区（县）本级财政衔接推进乡村振兴补助资金村屯道路建设项目实施情况表
建设地点 |  |  | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 资金来源与结构（万元） |  |  |  | 补助标准（万/公里） | 项目实施单位 | 实施方式（直接发包、招投标或村民自建） | 项目施工单位 | 实施期限 | 监理单位 | 设计单位 | 受益人口 |  | 预期效益 | 项目开工时间 | 项目采购内容 | 采购单价（万元） | 采购数量（条数） | 带贫减贫机制
序号 | 乡镇 | 实施地点 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 市本级第二批财政衔接资金 | 县（区）级财政衔接资金 | 备注 | [7 empty] | 户数 | 人数
1 | 拉堡 | 黄岭 | 拉堡镇黄岭村上屯产业路 | 硬化路面长0.653公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 34.9579 |  | 34.9579 |  | 53.53 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 柳江县第二建筑工程公司 | 2021年9月23日完工 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 386 | 1266 | 完成项目建设硬化路面长0.653公里,改善当地基础设施，方便386户1266人出行水平 | 2021年8月25日 | 硬化路面长0.653公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 34.9579 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，方便群众出行
2 | 三都 | 里贡 | 三都镇里贡村里贡屯产业路 | 硬化路面长0.856公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 44.7721 |  | 40.9702 | 3.8019万元(第二批自治区财政衔接资金调整） | 52.3 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 广西众联建设有限公司 | 2021年9月23日完工 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 255 | 1203 | 完成项目建设硬化路面长0.856公里，改善当地基础设施，方便255户1203人出行水平 | 2021年8月25日 | 硬化路面长0.856公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 44.7721 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
3 | 三都 | 三都 | 三都镇三都村边山屯至白见村拉雅屯产业路 | 硬化路面长2.136公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 120.0281 |  | 120.0281 |  | 65.87 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 广西众联建设有限公司 | 2021年10月28日完工 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 183 | 702 | 完成项目建设硬化路面长2.136公里，改善当地基础设施，方便183户702人出行水平 | 2021年9月9日 | 硬化路面长2.136公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 120.0281 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
4 | 土博 | 水源 | 柳江区土博镇水源村木贯屯狼口泉（脆蜜金柑种植区）产业路 | 硬化路面长0.482公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 30.0681 | 30.0681 |  |  | 62.38 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 广西百城泰建筑工程有限公司 | 2021年9月23日完工 | 大成工程有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 75 | 266 | 完成项目建设硬化路面长0.482公里，改善当地基础设施，方便75户266人出行水平 | 2021年8月25日 | 硬化路面长0.482公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 30.0681 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
5 | 土博 | 水源 | 柳江区土博镇水源村木贯屯三加弄（脆蜜金柑种植区）产业路 | 硬化路面长0.935公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 56.1641 | 56.1641 |  |  | 60.07 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 广西百城泰建筑工程有限公司 | 2021年9月23日完工 | 大成工程有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 75 | 266 | 完成项目建设硬化路面长0.935公里，改善当地基础设施，方便75户266人出行水平 | 2021年8月25日 | 硬化路面长0.935公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 56.1641 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
6 | 土博 | 西朗 | 土博镇西朗村弄草屯道路硬化工程 | 硬化路面长1.479公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 102.8982 |  | 102.8982 |  | 69.57 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 2021年10月23日完工 | 大成工程有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 12 | 50 | 完成项目硬化路面长1.479公里里，改善当地基础设施，方便12户50人出行水平 | 2021年9月9日 | 硬化路面长1.479公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 102.8982 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
7 | 里高 | 龙南 | 里高镇龙南村龙南屯果繁产业路 | 道路硬化里程1.117公里，硬化路面宽度3.5米，路基4.5米，水泥混凝土厚度0.2米，级配碎石垫层0.15米，合理设置错车道、培土路肩 | 71.6422 | 71.6422 |  |  | 64.14 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 柳江县第二建筑工程公司 | 2021年10月4日完工 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 261 | 1520 | 完成项目硬化路面长1.117公里里，改善当地基础设施，方便261户1520人出行水平 | 2021年8月26日 | 道路硬化里程1.117公里，硬化路面宽度3.5米，路基4.5米，水泥混凝土厚度0.2米，级配碎石垫层0.15米，合理设置错车道、培土路肩 | 71.6422 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
8 | 里高 | 龙南 | 里高镇龙南村龙南屯牛岩产业路 | 道路硬化里程1.186公里，硬化路面宽度3.5米，路基4.5米，水泥混凝土厚度0.2米，级配碎石垫层0.15米，合理设置错车道、培土路肩 | 73.0651 | 73.0651 |  |  | 61.61 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 2021年10月3日完工 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 261 | 1520 | 完成项目硬化路面长1.186公里里，改善当地基础设施，方便261户1520人出行水平 | 2021年8月25日 | 道路硬化里程1.186公里，硬化路面宽度3.5米，路基4.5米，水泥混凝土厚度0.2米，级配碎石垫层0.15米，合理设置错车道、培土路肩 | 73.0651 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
9 | 里高 | 三合 | 里高镇三合村架桥屯罗家湾至大平小型农田水渠工程 | 整治渠道1条，渠道长度645m，新建机耕桥2座、人行桥3座、渡槽1处 | 75.9119 | 75.9119 |  |  | 117.69 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 柳江县第二建筑工程公司 | 2021年10月23日完工 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 187 | 800 | 完成项目整治渠道，改善当地基础设施，方便187户800人生产水平 | 2021年8月25日 | 整治渠道1条，渠道长度645m，新建机耕桥2座、人行桥3座、渡槽1处 | 75.9119 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展
| 里高 | 三合 | 里高镇三合村马皇屯产业路 | 硬化路面长0.339公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 24.2058 |  | 24.2058 |  | 71.4 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 2021年9月23日完工 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 31 | 147 | 完成项目硬化路面长0.339公里里，改善当地基础设施，方便31户147人出行水平 | 2021年8月25日 | 硬化路面长0.339公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 24.2058 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展
10 | 进德 | 乐山 | 进德镇乐山村乐山屯至拉索屯产业路 | 硬化路面长1.556公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 87.2441 | 87.2441 |  |  | 56.07 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 广西展霖建设集团有限公司 | 2021年10月8日完工 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 422 | 1744 | 完成项目硬化路面长1.556公里里，改善当地基础设施，方便422户1744人出行水平 | 2021年8月25日 | 硬化路面长1.556公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 87.2441 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
11 | 进德 | 白山 | 进德镇白山村上六兰屯至水库产业路 | 硬化路面长1.518公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 94.2382 | 94.2382 |  |  | 62.08 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 广西展霖建设集团有限公司 | 2021年10月8日完工 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 125 | 762 | 完成项目硬化路面长1.518公里里，改善当地基础设施，方便125户762人出行水平 | 2021年8月25日 | 硬化路面长1.518公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 94.2382 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
12 | 成团 | 六道 | 成团镇六道村拉三屯江洞产业路 | 硬化路面长1.368公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 70.6676 | 70.6676 |  |  | 51.66 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 广西展霖建设集团有限公司 | 2021年10月8日完工 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 230 | 1400 | 完成项目硬化路面长1.368公里里，改善当地基础设施，方便230户1400人出行水平 | 2021年8月25日 | 硬化路面长1.368公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 70.6676 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
13 | 百朋 | 里团 | 百朋镇里团村里团屯母猪路产业路 | 硬化路面长0.736公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 40.7783 |  | 40.7783 |  | 55.41 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 广西高宇建设工程有限公司 | 2021年9月23日完工 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 235 | 1100 | 完成项目硬化路面长0.736公里里，改善当地基础设施，方便235户1100人出行水平 | 2021年8月25日 | 硬化路面长0.736公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 40.7783 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
14 | 百朋 | 里团 | 百朋镇里团村木梨与里团交叉片区路产业路 | 硬化路面长0.851公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 45.6516 |  | 45.6516 |  | 53.64 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 百色市银江水利建设工程有限公司 | 2021年9月23日完工 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 329 | 1210 | 完成项目硬化路面长0.851公里里，改善当地基础设施，方便329户1210人出行水平 | 2021年8月25日 | 硬化路面长0.851公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 45.6516 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
15 | 百朋 | 尧治 | 百朋镇尧治村旧江屯独山弄产业路 | 硬化路面长0.369公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 22.5256 |  | 22.5256 |  | 61.04 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 广西高宇建设工程有限公司 | 2021年9月23日完工 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 57 | 250 | 完成项目硬化路面长0.369公里里，改善当地基础设施，方便57户250人出行水平 | 2021年8月25日 | 硬化路面长0.369公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 22.5256 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
16 | 百朋 | 尧治 | 百朋镇尧治村旧江屯里满弄产业路 | 硬化路面长0.385公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 25.0995 |  | 25.0995 |  | 65.19 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 广西高宇建设工程有限公司 | 2021年9月23日完工 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 57 | 250 | 完成项目硬化路面长0.385公里里，改善当地基础设施，方便57户250人出行水平 | 2021年8月25日 | 硬化路面长0.385公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 25.0995 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
17 | 穿山 | 根伦 | 穿山镇307省道至根伦村龙榜屯产业路 | 硬化路面长1.639公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 107.6677 | 107.6677 |  |  | 65.69 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 广西百城泰建筑工程有限公司 | 2021年10月5日完工 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 602 | 3011 | 完成项目硬化路面长1.639公里里，改善当地基础设施，方便602户3011人出行水平 | 2021年8月27日 | 硬化路面长1.639公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 107.6677 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
19 | 穿山 | 林寺 | 穿山镇林寺村灯龙屯排山水泥路至果竹弄产业路 | 硬化路面长1.49公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 85.195 | 85.195 |  |  | 57.18 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 广西振衡建设工程有限公司 | 2021年10月8日完工 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 269 | 1047 | 完成项目硬化路面长1.49公里里，改善当地基础设施，方便269户1047人出行水平 | 2021年8月25日 | 硬化路面长1.49公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 85.195 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
20 | 穿山 | 竹山 | 穿山镇竹山村新兴屯后庙产业路 | 硬化路面长0.559公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 32.3206 | 5.8999 | 26.4207 |  | 57.82 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 广西振衡建设工程有限公司 | 2021年9月23日完工 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 342 | 1825 | 完成项目硬化路面长0.559公里里，改善当地基础设施，方便342户1825人出行水平 | 2021年8月25日 | 硬化路面长0.559公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 32.3206 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
18 | 穿山 | 板塘 | 穿山镇板塘村小山脚至五道坝产业路（二期） | 硬化路面长1.159公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 67.4997 | 67.4997 |  |  | 58.24 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 百色市银江水利建设工程有限公司 | 2021年10月3日完工 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 230 | 1100 | 完成项目硬化路面长1.159公里里，改善当地基础设施，方便230户1100人出行水平 | 2021年8月25日 | 硬化路面长1.159公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 67.4997 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
21 | 穿山 | 板塘 | 穿山镇板塘村社谭村挑水凹至鹰山产业路项目 | 硬化路面长0.863公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 48.8196 |  | 48.8196 |  | 56.57 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 百色市银江水利建设工程有限公司 | 2021年9月23日完工 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 50 | 210 | 完成项目硬化路面长0.863公里里，改善当地基础设施，方便50户210人出行水平 | 2021年8月25日 | 硬化路面长0.863公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 48.8196 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
22 | 穿山 | 龙平 | 穿山镇龙平村波涛屯洞台产业路 | 硬化路面长0.2公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 10.995 |  | 10.995 |  | 54.97 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 广西百城泰建筑工程有限公司 | 2021年9月23日完工 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 145 | 590 | 完成项目硬化路面长0.2公里里，改善当地基础设施，方便145户590人出行水平 | 2021年8月25日 | 硬化路面长0.2公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 10.995 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行
23 | 穿山 | 龙平 | 穿山镇龙平村龙吐屯至下见路产业路 | 硬化路面长0.408公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 23.3964 |  | 23.3964 |  | 57.34 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 直接发包 | 广西百城泰建筑工程有限公司 | 2021年9月23日完工 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 112 | 498 | 完成项目硬化路面长0.408公里里，改善当地基础设施，方便112户498人出行水平 | 2021年8月25日 | 硬化路面长0.408公里、路面宽3.5米、两边培路肩宽各0.5米 | 23.3964 | 1 | 巩固拓展脱贫成效，改善当地群众的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行