## 全镇
柳江区乡村振兴局2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目完成情况表
建设地点 |  |  | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 资金来源与结构（万元） |  |  |  | 建设长度（米） | 项目实施单位 | 项目施工单位 | 实施期限 | 监理单位 | 设计单位 | 受益人口 |  | 绩效目标 | 项目开竣工时间 | 资金支出和报账（万元） | 带贫减贫机制 | 检查验收结果 | 绩效目标实现结果
序号 | 乡镇 | 实施地点 |  |  | 合同价（万元） | 其中中央财政衔接资金（万元） | 其中自治区财政衔接资金（万元） | 其他衔接资金（万元） | [6 empty] | 户数 | 人数
1 | 穿山镇 | 龙平村 | 穿山镇龙平村谭村屯龙平村道至六庙交界产业路 | 新建长1171米产业路，硬化宽3.5米，采用0.2m厚C25混凝土面层，0.15m厚级配碎石基层，新建硬路肩、过水路面 | 80.019 | 56 | 9 | 17.8835 | 1171 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江县第二建筑工程公司 | 32天 | 广西远丰工程项目管理咨询有限公司 | 中物联规划设计研究院有限公司 | 250 | 1000 | 完成项目建设，改善当地基础设施和受益群众250户1000人生产生活水平 | 2024.4.19-2024.5.20 | 64.0152 | 改善当地群众的生产生活条件，助力乡村振兴。 | 通过 | 达到预期效果
2 | 穿山镇 | 定吉村 | 穿山镇定吉村木山屯至龙平弓村屯产业路 | 本路线全长1311.57米，路线分为两段，路线一总长度为319.97m，路线二长度为997.596m | 67.6984 | 30 | 30 | 6.8928 | 1311.57 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江县第二建筑工程公司 | 30天 | 广西远丰工程项目管理咨询有限公司 | 广西规亿工程技术集团有限公司 | 280 | 1365 | 完成项目建设，改善当地基础设施和受益群众280户1365人生产生活水平 | 2024.4.19-2024.5.18 | 54.1587 | 改善当地群众的生产生活条件，助力乡村振兴。 | 通过 | 达到预期效果