## 附件1
附件2
柳江区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目库新增年度实施计划调整明细表
序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目地点 |  |  | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 项目预算总投资（万元） | 资金来源 | 项目建设性质 | 是否纳入年度实施计划 | 是否已征求群众意见 | 受益村屯、群众情况 |  |  |  |  | 项目计划开（竣）工时间 | 项目建成后总体目标（绩效目标） | 联农带农机制 | 项目牵头单位 | 备注
|  |  | 镇 | 村 | 屯 | [7 empty] | 受益村名（可填多个） | 受益户数 | 受益人口数 | 脱贫户 | 脱贫人口数
1 | 产业发展 | 加工流通 | 进德镇 | 泗浪村 | 小平屯 | 柳江区进德镇一都米产业发展项目 | 为精品“一都米”种植基地配置东风井关高速插秧机、沃得全喂入收割机、沃得拖拉机、自动取米机、全自动水稻精量育秧生产线、秧盘等农业机械设备 | 127 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 泗浪村 | 680 | 2640 | 6 | 13 | 2024/5-2024/12 | 项目建成后使500亩的基地上达耕、种、管、收及烘烘干全程机械化作业。 | 提升农村农机作业服务能力，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件 | 农业农村局 | 新增纳入年度实施计划
2 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 百朋镇 | 小山村 |  | 柳州市柳江区百朋镇小山村非房屯人饮巩固提升工程 | 新建水源顶棚1座，新建水源护墙;新建100m³不锈钢水箱1座;新建抽水泵房1座，安装管路1批,低压线路1批。 | 32 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 小山村 | 32 | 130 | 2 | 7 | 2024/5-2024/12 | 项目建成后，可解决村民用水难问题。 | 改善农村居民生活条件，提高农村地区生产力和生产水平。 | 水利局 | 新增纳入年度实施计划
3 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 里高镇 | 果郎村 |  | 柳州市柳江区里高镇果郎村定而屯饮水改造工程 | 新建150m³不锈钢水箱1座；安装潜水泵1台；架设0.4KV低压线1批；安装抽水装置1套；安装管路共1批。 | 30 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 果郎村 | 15 | 60 | 4 | 12 | 2024/5-2024/12 | 项目建成后，可解决村民用水难问题。 | 改善农村居民生活条件，提高农村地区生产力和生产水平。 | 水利局 | 新增纳入年度实施计划
4 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 百朋镇 | 小山村 |  | 柳州市柳江区百朋镇小山村礼节屯人饮巩固提升工程 | 新建机井，井内安装潜水泵；新建抽水机房及安装消毒设备；新建100m³不锈钢水箱；安装管路；架设线路。 | 55 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 小山村 | 350 | 1250 | 5 | 21 | 2024/5-2024/12 | 项目建成后，可解决村民用水难问题。 | 改善农村居民生活条件，提高农村地区生产力和生产水平。 | 水利局 | 新增纳入年度实施计划
5 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 土博镇 | 五合村 | 岜好屯 | 柳州市柳江区土博镇五合村岜好屯饮水巩固提升工程 | 新建 50m³不锈钢水箱 1 座，新建 30m³不锈钢水箱1座。安装管网共1批，安装抽水设备2套。 | 38 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 五合村 | 121 | 605 | 9 | 109 | 2024/5-2024/12 | 项目建成后，可解决村民用水难问题。 | 改善农村居民生活条件，提高农村地区生产力和生产水平。 | 水利局 | 新增纳入年度实施计划
6 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 土博镇 | 琴怀村 | 琴怀屯 | 柳州市柳江区土博镇琴怀村琴怀屯饮水巩固提升水源工程 | 安装输水管1批、新建泵房及消毒间 1 座、新建机井 1口、架设 0.4kv 输电线路1批。 | 28 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 琴怀村 | 84 | 315 | 3 | 38 | 2024/5-2024/12 | 项目建成后，可解决村民用水难问题。 | 改善农村居民生活条件，提高农村地区生产力和生产水平。 | 水利局 | 新增纳入年度实施计划
7 | 产业发展 | 其他 |  |  |  | 补齐2023年产业项目缺口资金 | 补齐历年5个产业项目的缺口资金 | 50 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | [5 empty] | 2024/5-2024/12 | 促进特色产业发展，增加产业覆盖率，增加村集体经济收入，巩固脱贫成效，助力乡村振兴。 | 项目实施完成后，一是通过吸纳务工就业方式联农带农，可吸纳农户就业10名以上，优先安排脱贫户、监测对象、收入较低农户；二是通过企业代销方式联农带农，加大群众种植农作物积极性，增加农户收入，助力乡村振兴。 | 农业农村局 | 新增纳入年度实施计划
8 | 乡村建设行动 | 其他 | 土博镇 | 甘贡村 | 甘谷屯 | 土博镇甘贡村产业配套基础设施工程项目 | 新建产业路1200米，路宽3.5米，厚20厘米 | 59 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 甘贡村 | 85 | 374 | 4 | 18 | 2024/5-2024/12 | 项目建成后，可解决周边水稻、玉米、甘蔗共350亩农作物的运输问题。 | 提升农村基础设施，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
9 | 乡村建设行动 | 其他 | 穿山镇 | 林寺村 |  | 穿山镇林寺村和隆屯产业项目水毁修复工程 | 新建渠道2条（共276.94米），增加机耕盖板、挡土墙等施工内容。 | 15 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 林寺村 | 198 | 837 | 21 | 107 | 2024/5-2024/12 | 通过修复水渠等设施，方便生产灌溉，确保基础设施安全畅通。 | 项目建成后增加农田有效灌溉面积，使农户增产增收。 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
10 | 乡村建设行动 | 产业路 | 三都镇 | 三都社区 | 大河街 | 三都镇大河街后街至童岭、那建葱花产业路项目 | 新建长970米产业路，硬化宽3.5-4.0米，采用0.2m厚C25混凝土面层，0.15m厚级配碎石基层，新建错车道 | 60 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 三都社区 | 307 | 923 | 0 | 0 | 2024/5-2024/12 | 产业路建成后有效解决村民实施产业工作通行不便困难问题 | 提升农村基础设施，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
11 | 乡村建设行动 | 其他 | 百朋镇 | 五九村 |  | 百朋镇五九村乡村治理项目（宜居宜业和美乡村示范村） | 1、五九屯屯内道路硬化面积约650平方米；2、修建屯内污水方沟与水泥盖板长41米，宽0.4米的排污沟 | 40 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 五九村 | 120 | 495 | 0 | 0 | 2024/5-2024/12 | 提升五九村人居环境，改善居民生活环境。 | 改善农村居民生活条件，提高农村地区生产水平。 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
12 | 乡村建设行动 | 其他 | 百朋镇 | 怀洪村 |  | 百朋镇怀洪村乡村治理项目（宜居宜业和美乡村示范村） | 在怀洪屯新建小型农田水渠约230米。 | 10 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 怀洪村 | 285 | 855 | 3 | 12 | 2024/5-2024/12 | 提升怀洪村人居环境，改善居民生活环境。 | 改善农村居民生活条件，提高农村地区生产水平。 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
13 | 乡村建设行动 | 其他 | 三都镇 | 白见村 | 板朝屯 | 三都镇白见村板朝屯乡村治理项目（宜居宜业和美乡村示范村） | 新建屯内排污水管约500米、屯内入户道路硬化530平方米 | 10 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 白见村 | 128 | 506 | 2 | 6 | 2024/5-2024/12 | 项目建成后，可解决200亩玉米、葱花、优质稻谷等产业生产和灌溉问题。 | 改善白见村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
14 | 乡村建设行动 | 其他 | 成团镇 | 北弓村 |  | 成团镇北弓村乡村治理项目（宜居宜业和美乡村提升村） | 新建北弓水库至龙门屯老村长约1000米产业路、建设标准为：硬化宽3.5米、采用0.2米厚C25混凝土面层、0.15米厚级配碎石基层。合理布局错车道、涵管。 | 40 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 北弓村 | 123 | 509 | 34 | 132 | 2024/5-2024/12 | 提升农村基础设施，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件 | 有效提升农村基础设施，改善村屯人居环境，助力乡村振兴。 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
15 | 乡村建设行动 | 其他 | 三都镇 | 三加村 | 下红花屯 | 三都镇三加村下红花屯乡村治理项目（宜居宜业和美乡村提升村） | 新建排污管道300米，宽0.6米，排污设备一套.机房一座。 | 50 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 三加村 | 38 | 172 | 5 | 17 | 2024/5-2024/12 | 为群众生产生活提供便利，改善环境卫生，助力乡村振兴 | 改善三加村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
16 | 乡村建设行动 | 其他 | 进德镇 | 乐山村 |  | 进德镇乐山村乡村治理项目（宜居宜业和美乡村示范村） | 乐山屯新建：1.污水沟渠及盖板210米；2.修缮路面15米. | 10 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 乐山村 | 264 | 1108 | 4 | 15 | 2024/5-2024/12 | 项目建成后，提高农民生产生活条件。 | 提升农村基础设施，提高农民生产生活条件 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
17 | 乡村建设行动 | 产业路 | 成团镇 | 大荣村 |  | 成团镇大荣村中门屯、雅中屯产业路 | 新建长1670米产业路，硬化宽3.5米，建设标准为：采用0.2米厚C25混凝土面层，0.15米厚级配碎石基层，新建错车道、管涵、硬路肩等 | 98 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 大荣村 | 397 | 1552 | 10 | 18 | 2024/5-2024/12 | 有效解决村民产业发展交通运输不便等问题 | 提升农村基础设施，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
18 | 乡村建设行动 | 产业路 | 成团镇 | 同乐村 |  | 成团镇同乐村同运屯产业路 | 新建长1493米产业路，建设标准为：硬化宽3.5米，采用0.2米厚C25混凝土面层，0.15米厚级配碎石基层，新建错车道、管涵、硬路肩等 | 95 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 同乐村 | 190 | 889 | 4 | 10 | 2024/5-2024/12 | 产业路成后有效解决村民实施产业工作通行不便的问题 | 提升农村基础设施，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
19 | 乡村建设行动 | 产业路 | 土博镇 | 梅里村 | 甘梅屯、上、下仁屯 | 土博镇梅里村甘梅屯至上、下仁屯产业路 | 新建长1312米产业路，建设标准为：硬化宽3.5米，采用0.2米厚C25混凝土面层，0.15米厚级配碎石基层，新建错车道、管涵、硬路肩等 | 85 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 梅里村 | 168 | 689 | 3 | 11 | 2024/5-2024/12 | 产业路建成后有效解决村民实施产业工作通行不便困难问题 | 提升农村基础设施，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
20 | 乡村建设行动 | 产业路 | 百朋镇 | 分龙村 |  | 百朋镇分龙村上麦屯至龙口屯产业路 | 新建长1434米产业路，建设标准为：硬化宽3.5米，采用0.2米厚C25混凝土面层，0.15米厚级配碎石基层，新建错车道、管涵、硬路肩等 | 92 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 分龙村 | 305 | 1072 | 4 | 15 | 2024/5-2024/12 | 产业路建成后有效解决村民实施产业工作通行不便困难问题 | 提升农村基础设施，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
21 | 乡村建设行动 | 产业路 | 土博镇 | 梅里村 | 拉岭屯、在里屯 | 土博镇梅里村拉岭屯、在里屯产业路 | 新建长294米产业路，建设标准为：硬化宽3.5米，采用0.2米厚C25混凝土面层，0.15米厚级配碎石基层，新建错车道、管涵、硬路肩等 | 16 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 梅里村 | 234 | 1009 | 6 | 17 | 2024/5-2024/12 | 产业路建成后有效解决村民实施产业工作通行不便困难问题 | 提升农村基础设施，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
22 | 乡村建设行动 | 其他 | 穿山镇 | 高平村 |  | 柳州市穿山镇高平村平地屯道路修复项目 | 新建屯内道路745.9米，采用混凝土厚度20cm+10cm碎石垫层；修复破损路面面积120㎡。 | 55 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 高平村 | 332 | 1657 | 3 | 4 | 2024/5-2024/12 | 通过改善交通条件，方便群众生活出行并降低农产品运输成本。 | 补齐基础设施短板，促进产业发展，方便群众出行，打造乡村示范村建设。 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
23 | 乡村建设行动 | 产业路 | 穿山镇 | 龙凤村 |  | 穿山镇龙凤村龙凤屯产业路 | 新建长501米产业路，建设标准为：硬化宽3.5米，采用0.2米厚C25混凝土面层，0.15米厚级配碎石基层，新建错车道、管涵、硬路肩等 | 30 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 龙凤村 | 362 | 1557 | 0 | 0 | 2024/5-2024/12 | 通过改善交通条件，方便群众生活出行并降低农产品运输成本 | 提升农村基础设施，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
24 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 里高镇 | 保仁村 |  | 里高镇保仁村甘社屯生活污水治理 | 新建甘社屯内排污水管约667米，宽0.3米管，新建32座0.48平米/个的沉砂池。 | 42 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 保仁村 | 197 | 833 | 26 | 106 | 2024/5-2024/12 | 项目建成后，可以改善村屯人居环境，助力乡村振兴。 | 改善农村居民生活条件，提高农村环境整治能力。 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
25 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 里高镇 | 果郎村 |  | 里高镇果郎村林江屯生活污水治理 | 新建林江屯内排污管约550米，宽0.3米，预留若干个检查口；新建约3座的沉淀池。 | 35 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 果郎村 | 130 | 540 | 57 | 252 | 2024/5-2024/12 | 项目建成后，可以改善村屯人居环境，助力乡村振兴。 | 改善农村居民生活条件，提高农村环境整治能力。 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
26 | 乡村建设行动 | 其他 | 进德镇 | 龙新村 |  | 柳江区进德镇龙新村创建提升村建设项目 | 修缮农用抽水房11间，修缮屯内污水路面1365平方米，屯内污水管路260米 | 40 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 龙新村 | 863 | 3150 | 42 | 96 | 2024/5-2024/12 | 项目建成后，增加农田有效灌溉面积650亩，使农户增产增收。 | 提升农村基础设施，提高农民生产生活条件 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
27 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 成团镇 | 里湾村 | 下里屯 | 柳江区成团镇里湾村下里屯农村生活污水治理项目 | 污水处理规模20t/d，主要采用一体化A/O工艺处理废水 | 195 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 里湾村 | 336 | 1142 | 7 | 18 | 2024/5-2024/12 | 项目建成后，可以改善村屯人居环境，助力乡村振兴。 | 有效提升农村基础设施，改善村屯人居环境，助力乡村振兴。 | 生态环境局 | 新增纳入年度实施计划
28 | 产业发展 | 小额信贷风险补偿金 | 柳江区 |  |  | 2024年柳江区脱贫人口小额信贷风险补偿金项目 | 风险补偿金 | 20 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 0 | 1173 | 3152 | 1173 | 3152 | 2024/5-2024/12 | 促进金融扶贫，增加脱贫户收入，巩固脱贫成效。 | 促进金融扶贫，增加脱贫户收入，巩固脱贫成效。 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
29 | 乡村建设行动 | 产业路 | 三都镇 | 三都村 | 屯甫屯 | 三都镇三都村屯甫屯香葱种植产业水渠建设项目 | 新建长2000米，宽0.5米，高0.5米，产业水渠，周边种植香葱共500亩。 | 80 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 三都村 | 180 | 820 | 4 | 7 | 2024/5-2024/12 | 项目建成后，可解决香葱灌溉、排洪。 | 提升农村基础设施，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
30 | 乡村建设行动 | 小型农田水利灌溉 | 三都镇 | 三都村 | 中南屯 | 三都镇三都村中南屯至岩田屯香葱、水稻种植产业水利建设项目 | 新建长3000米，宽0.5米，高0.5米，产业水渠，周边种植有水稻100亩，香葱500亩。 | 110 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 三都村 | 177 | 721 | 1 | 1 | 2024/5-2024/12 | 项目建成后，可解决500亩香葱灌溉、排洪问题。 | 提升农村基础设施，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件 | 乡村振兴局 | 新增纳入年度实施计划
31 | 产业发展 | 加工流通 | 穿山镇 | 新兴工业园 |  | 穿山镇优质米粉协作生产基地 | 出资与广西禧嘉达食品科技有限公司合作，打造穿山镇优质米粉协作生产基地，并将企业购买的设备以股权量化的方式确权到村集体。 | 100 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 木团村、仁安村 | 1753 | 7443 | 18 | 52 | 2024/8-2024/12 | 助推乡村振兴，支持米粉企业做大做强，持续推动村级集体经济发展壮大，带动群众就业增收。 | 一是通过务工就业方式联农带农，基地经营主体聘用不少于10名合作村和周边村屯群众，且优先聘用至少5名符合招工条件的脱贫户，帮助群众实现“家门口”就业，带动群众增收致富。 二是通过资产收益方式联农带农，项目建设完成后，穿山镇木团村、仁安村每年按照实际投资额的7%获取固定分红收益，合作期内每村每年合计收益3.5万元。 三是通过收购大米方式联农带农，由公司向农户和种植大户收购大米，进行统一加工、营销。 | 农业农村局 | 新增纳入年度实施计划
32 | 产业发展 | 加工流通 | 穿山镇 | 穿山村 |  | 柳江区穿山镇穿山村中街屯糖料蔗良种优选中心 | 1.新建钢架棚厂房1994.04平方米（含水电、场地硬化及其他配套设施）； 2.地埋式成品消防水池1个。 | 300 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 穿山村 | 333 | 1322 | 17 | 52 | 2024/8-2024/12 | 通过糖料蔗良种优选中心建设，加强良种选育，提高科技示范与推广服务能力，稳步扩大标准化种植基地规模；打造新型农业经营主体示范带动作用明显的现代糖料蔗产业集群，引领产业高质量发展。 | 一是通过务工就业方式联农带农，通过项目建设可新增就业岗位，品种优化工作将优先聘请当地群众拨叶、切割、浸种、装运等，内设技术员、固定员工、临时工，预计可带动就业人口25人以上。 二是资产收益分配方式联农带农，项目建成后，形成的资产移交给穿山镇穿山村村集体经济组织管理、经营、维护。村集体经济组织将资产出租给经营主体运行，租金每年按3%进行收取，预计村集体每年可获得租金8.4万元。 三是通过产品销售方式联农带农。经营主体向周边糖料蔗种植户以优惠让利形式销售蔗种，向农户提供优质的脱毒种苗，降低生产成本。 四是通过技术培训指导方式联农带农。鼓励经营主体、致富带头人等开展蔬菜种植技术培训，辐射带动周边群众发展蔬菜产业，预计可培训40人以上。 | 农业农村局 | 新增纳入年度实施计划
33 | 乡村建设行动 | 其他 | 拉堡镇 | 黄岭村 |  | 柳江区高效节水灌溉（拉堡镇黄岭村片区）配电项目 | 1.开挖电杆坑63个，新组立电杆63基，制作电杆基础21个，台架变地面硬化1座；2.新架设10kV导线371m，低压导线792m，低压导线1709m，低压导线293m，导线跨越电信2次，道路1次；3.新建变压器1台、跌落式熔断器2组、避雷器1组、低压计量箱1台，低压开关箱1台，验电接地环3组,故障指示器1组，低压自动配电装置17台；4.接地网建设等其他工作内容。 | 60 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 黄岭村 | 165 | 651 | 9 | 26 | 2024/8-2024/12 | 建好配电设施后，园区全部实现通电，全部可用电抽水灌溉，便利农事，减少农民生产成本，有助发展葱花产业，提高收入。 | 完善香葱种植基地基础设施，减少农户生产成本，有助脱贫户发展葱花产业，提高种植户特别是脱贫户及监测户的收入。 | 农业农村局 | 新增纳入年度实施计划
34 | 乡村建设行动 | 其他 | 拉堡镇 | 思贤村 |  | 柳江区拉堡镇思贤村建都屯灌溉河道水坝决口抢险封堵项目 | 临时围堰130m，新建C25拦水坝 39m，现状浆砌石坝段外包混凝土加固19m,新建C25砼导水墙4.3m。 | 40 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 思贤村 | 396 | 1735 | 7 | 29 | 2024/8-2024/12 | 为建都屯下游群众发展产业，灌溉农作物提供便利，帮助脱贫户及下游群众发展产业致富具有极大的推动作用。 | 项目建成后引入水量能供给2200亩良田灌溉需求，促进下游群众扩大生产改种优质蔬菜。改变原先只能种植玉米黄豆等旱季作物的现状，实现增产增收。 | 农业农村局 | 新增纳入年度实施计划
35 | 乡村建设行动 | 其他 | 拉堡镇 | 老乡家园安置点 |  | 2024年柳江区易地搬迁安置点“老乡家园”公共消防及公益性配套设施维保修缮项目 | 1.公共区域房屋裂痕漏水等质量缺陷问题维修；2.公共消防设施维修3.公共消防设备老旧更换；4.改造及维修污水管网；5.配电间加装排气扇、绝缘地板、施工沟加盖铁板；6.其他零星维修工程 | 30 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 老乡家园安置点 | 424 | 1571 | 424 | 1571 | 2024/8-2024/12 | 解决安置住房公共消防设施老旧、破损及公益性配套设施损坏等问题，减少小区内安全隐患，保障搬迁户居住安全，改善安置点人居环境，提升安置点综合管理水平。 | 解决安置住房公共消防设施老旧、破损，公益性配套设施损坏等问题，减少老乡家园小区内安全隐患，保障脱贫搬迁户居住安全，改善安置点人居环境，提升安置点综合管理水平。 | 拉堡镇人民政府 | 新增纳入年度实施计划
36 | 产业发展 | 养殖业基地 | 百朋镇 | 怀洪村、里团村、分龙村、尧治村 |  | 柳江区百朋镇家禽养殖项目 | 百朋镇人民政府通过与广西实隆农牧集团有限公司的分公司柳州市柳城县德隆家禽养殖有限责任公司合作，投资200万元衔接资金投入打造百朋镇家禽类养殖示范基地，形成资产归百朋镇怀洪村、里团村、分龙村、尧治村等4个村集体所有，通过折股量化，村集体每年根据项目效益情况收取一定分红，每年广西实隆农牧集团有限公司的分公司柳州市柳城县德隆家禽养殖有限责任公司按照百朋镇人民政府实际投资额的第一年按3%、第二年按3.5%、第三至合同结束按4.5%支付固定收益给百朋镇怀洪村、里团村、分龙村、尧治村等4个村，合作期内每村每年合计收益约2万元。项目拟由广西实隆农牧集团有限公司的分公司柳州市柳城县德隆家禽养殖有限责任公司进行基础设施建设及经营管理，百朋镇怀洪村、里团村、分龙村、尧治村股份经济联合社参与对项目建设和生产管理的监督。如合作终止，企业回购4个村集体折股量化后形成的资产。 | 200 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 怀洪村、里团村、分龙村、尧治村 | 4654 | 17656 | 211 | 752 | 2024/8/1-2024/12/31 | 打造百朋镇家禽类养殖示范基地，形成资产归百朋镇怀洪村、里团村、分龙村、尧治村等4个村集体所有，通过折股量化，村集体每年根据项目效益情况收取一定分红，每年广西实隆农牧集团有限公司的分公司柳州市柳城县德隆家禽养殖有限责任公司按照百朋镇人民政府实际投资额的第一年按3%、第二年按3.5%、第三至合同结束按4.5%支付固定收益给百朋镇怀洪村、里团村、分龙村、尧治村等4个村，合作期内每村每年合计收益约2万元。 | 1、通过土地流转方式租赁农户土地建设养殖基地，增加农户收入； 2、通过技术培训，增加农户技能，增加就业率，提高农民收入； 3、基地建成后增加就业岗位，带动农户务工，增加农户收入。 | 农业农村局 | 新增纳入年度实施计划