## 附件1
附件1：
柳江区2025年纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目库年度实施计划项目汇总表
序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目地点 |  |  | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 项目预算总投资（万元） | 资金来源 | 项目建设性质 | 是否纳入年度储备 | 是否纳入年度实施计划 | 是否已征求群众意见 | 受益村屯、群众情况 |  |  |  |  | 项目计划开（竣）工时间 | 项目建成后总体目标（绩效目标） | 联农带农机制 | 项目牵头单位 | 备注
|  |  | 镇 | 村 | 屯 | [8 empty] | 受益村名（可填多个） | 受益户数 | 受益人口数 | 脱贫户 | 脱贫人口数
1 | 产业发展 | 生产项目 | 柳江区 |  |  | 2025年柳江区产业以奖代补项目（到户以奖代补） | 实施柳江区特色产业以奖代补政策 | 1270 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 不涉及 |  | 3132 | 12087 | 3086 | 11877 | 2025/1-2025/12 | 促进特色产业发展，增加脱贫户（监测户）经济收入，巩固脱贫成效，助力乡村振兴。 | 该项目为落实产业以奖代补政策的项目：通过奖补政策鼓励脱贫户、监测户发展产业增加收入，预计带动3290户增收，巩固脱贫成效，助推乡村振兴。 | 区农业农村局
2 | 产业发展 | 生产项目 | 成团镇 | 鲁比村 |  | 柳江区鲁比双季葡萄品质提升+蔬菜栽培核心示范区（二期） | 1.建设8个深水井,出水量≥20m³/h； 2.灌溉供水管网约水网约2950m(DN50PE管)； 3.灌溉电网(铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，含混凝土电线杆)，约3850m； 4.建设4条混凝土生产道路，宽3.5米,共计2255.824米长； 5.建设8个控制机房，每个机房面积9㎡，总共72㎡； 6.建设一座变压器。 | 576 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 4 | 183 | 815 | 31 | 96 | 2025/1-2025/12 | 鲁比双季葡萄品质提升栽培核心示范区一期的基础上扩建二期，新增解决70户462人，约300亩葡萄缺水、用电、生产运输难等问题，有效提高产业增收，品质提升，促进经济提升。 | 一是通过务工就业方式联农带农，优先聘用脱贫户、监测户、困难户临时务工，预计带动周边群众100人以上，提高周边农民的经济收入； 二是通过技术培训方式联农带农，不定期开展种植培训和技术指导工作，改良品种引进病虫害防治方法，提高种植区的技术水平和产量； 三是通过销售产品方式联农带农。 | 区农业农村局 | 调整项目建设内容
3 | 产业发展 | 生产项目 | 柳江区 |  |  | 2025年柳江区螺蛳粉原材料基地建设项目 | 扶持螺蛳粉原材料基地、螺蛳粉原材料加工企业建设 | 230 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 不涉及 |  | 655 | 1626 | 33 | 115 | 2025/1-2025/12 | 按照市委市政府关于做大做强柳州螺蛳粉产业发展要求，打造柳江区螺蛳粉原材料产业，推动螺蛳粉原材料产业基地示范建设，同时为助力柳州螺蛳粉产业发展，通过产业带动本地区农户增收致富，同时增加村集体经济收入。 | 该项目为政策性奖补项目：一是通过奖补政策鼓励经营主体流转农户的土地大规模发展螺蛳粉原材料产业，预计可流转土地400亩以上，惠及农户120户以上。 二是经营主体大规模的种植活动可增加旭就业岗位，通优先聘请周边脱贫户、监测户务工，预计全年吸纳务工就业人数有200人次以上，发放务工收入20万元以上。 三是项目完成后，其中一部分可形成资产移交给村集体经济组织，经营主体租赁项目资产需缴付租金，增加村集体经济收入。 四是获得扶持的螺蛳粉原材料加工企业优先收购螺蛳粉原材料种养主体的农产品，解决种养大户的销售问题，同时吸引周边农户加入螺蛳粉原材料的种养行列，增加农户收入。 | 区农业农村局 | 调减项目预算金额
4 | 产业发展 | 生产项目 | 柳江区 |  |  | 2025年产品营销宣传项目 | 1.开展柳江区现代农业产业园农产品绿色认证。 2.开展农民丰收节活动。 | 150 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 不涉及 |  | 1355 | 5463 | 76 | 283 | 2025/1-2025/12 | 1.促进农产品的外销； 2.加大对农产品品牌的打造及产品营销宣传； 3.扩大影响力，提高产品市场知名度，扩大农产品外销量。 | 通过品牌认证、宣传、展销、推介等活动，大大提高本地农产品的知名度，为产品销售打下优良的基础，同时在政府或经营主体搭建的营销平台进行线上或线下产品销售，增强产品品牌效应； | 区农业农村局 | 调减项目预算金额和建设内容
5 | 产业发展 | 生产项目 | 柳江区 |  |  | 2025年农业新品种试验示范项目 | 开展水产、水果、蔬菜类新品种的试验示范。 | 180 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 不涉及 |  | 1355 | 5463 | 76 | 283 | 2025/1-2025/12 | 通过新品种的引进和示范推广，提高农民种植技术水平，增加水产、水果、蔬菜类种养的产量和质量，提高农民收入。 | 通过开展农业优质新品种引进及各类试验示范的，折选出优质的、抗病虫害水平高、适应力强的的品种进行推广，吸引广大农户参与种植，扩大种植规模，逐步想成标志性农业产业；提高种植户种植水平及病虫害防治技术。 | 区农业农村局 | 调减项目预算金额
6 | 产业发展 | 配套设施项目 | 百朋镇 |  |  | 柳江区百朋镇葡萄品质提升项目 | 1、建设4栋轻钢结构葡萄种植大棚； 2、大棚共占地面积17776㎡（约26.66亩）。 | 120 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 |  | 1 | 12 | 39 | 2 | 2025/5-2025/12 | 以促进我镇葡萄产业可持续、高质量发展为目的，通过项目实施，降低恶劣天气对葡萄保花、保果及成熟期的影响，提高坐果率，避免在采收期遇连续降雨及干旱造成大量落果裂果的风险，促进葡萄产量提高和品质提升，预计每年每亩增产100公斤葡萄商品果，亩产增收超过500-1000元。 | 1.通过务工就业方式联农带农，优先聘用脱贫户、监测户、困难户临时务工，预计带动周边群众20人以上，提高周边农民的经济收入； 2.通过技术培训方式联农带农，不定期开展种植培训和技术指导工作，改良品种引进病虫害防治方法，提高种植区的技术水平； 3.通过销售产品方式联农带农。 | 区农业农村局 | 调整项目建设内容
7 | 产业发展 | 配套设施项目 | 成团镇 | 成团村 |  | 柳江区成团镇树莓种植基地配套建设项目 | 1.新建配肥室，建立智能化施肥系统及水肥一体化滴灌设备，实现精准变量施肥； 2.新建调冷库(含快速打冷设施)，配备高效制冷机组，实现采摘后20分钟内快速降温，延长保鲜期3-5天； 3.配备智能化弥雾系统设备(用于棚内降温、施农药等)，采用高压喷雾装置，实现棚内自动降温、湿度调节及农药喷洒，提高病虫害防治效率。 | 110 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 |  | 1505 | 3250 | 53 | 143 | 2025/1-2025/12 | 结合成团镇的文旅资源和农业休闲旅游资源，大力发展特色产业，丰富农产品，增加村集体经济收入，巩固脱贫成效，助力乡村振兴。 | 1.基地内通过吸纳务工就业方式进行联农带农，优先聘用脱贫和监测人口到树莓种植基地务工，增加务工收入，预计可带动5人以上在基地内务工就业，务工收入100元/天，在基地内务工，预计人均年增收3000元以上； 2.通过土地流转增加群众收入； 3.项目建成后作为资产由村集体管理，与经营主体签订资产租凭合同、增加成团村股份经济联合社村集体经济发展经费； 4.通过开展树莓种植实用技术培训方式开展联农带农，辐射带动周边群众发展产业，带动周边旅游经济 | 区农业农村局 | 调整项目建设内容和预算总投资
8 | 产业发展 | 生产项目 | 进德镇 | 三千村 | 回龙屯 | 柳江区进德镇蔬菜科研繁育基地建设项目 | 新建智能化蔬菜科研繁育基地大棚10亩以及相应的配套设施 | 66 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 1 | 680 | 2100 | 10 | 19 | 2025/1-2025/12 | 1.培育优良蔬菜品种，提高蔬菜的产量、品质和抗逆性。 2.推动蔬菜产业的可持续发展，满足市场对优质蔬菜的需求。 3.开展蔬菜科研创新，提升蔬菜种植技术水平。 | 1.土地流转：基地建设前前后后占地约30亩，涉及农户15户以上，帮扶落实土地规范、有序流转给有需求的村民，促进村民土地统一发展产业等； 2.务工就业：通过项目建设，基地内设置有技术员、固定员工、临时工、可带动务工就业10人以上，人均年收入达10000元以上。 3.为农民提供蔬菜类种植技术指导和农业生产服务。快速有效地将农民组织起来，形成规模效应，提高整体效益 | 区农业农村局 | 调整项目建设内容
9 | 产业发展 | 生产项目 | 进德镇 | 琼林村 |  | 柳江区进德镇数字肉牛养殖场建设项目 | 新建钢结构养殖棚7栋总面积约7200平方米，仓储类建设2栋总面积约1900平方米，基地的挡土墙、围墙、道路及路面硬化和其他附属设施建设等。 | 400 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 1 | 345 | 1035 | 12 | 25 | 2025/1-2025/12 | 养牛业长期以来一直面临着生产效率低、产品质量参差不齐等问题。该项目按当前我区养牛业发展需求，主要是提升养牛场的生产效率、优化养殖环境、提高产品质量，从而实现可复制能持续发展的长远目标。 | 1.土地流转：基地建设前前后后占地约60亩，涉及农户20户以上，土地流转平均每亩1200元，全年土地流转费7.2万元，帮扶落实土地规范、有序流转给有需求的村民，促进村民土地统一发展产业等； 2.产业带动：收购周边群众甘蔗尾约200吨，200元/吨，全年收购甘蔗尾款4万元； 3.务工就业：通过项目建设，基地内设置有技术员、固定员工、临时工、可带动务工就业10人以上，人均年收入达10000元以上。 | 区农业农村局 | 调整项目建设内容和预算总投资
10 | 产业发展 | 生产项目 | 进德镇 | 琼林村 | 塘岸屯 | 柳江区进德镇蛋鸡养殖示范基地建设项目 | 新建鸡舍2栋2000平方米及配套建设，配备300千瓦专用变压器及配套电力设备、发电机组及150立方米蓄水池、智能监控系统、消防系统、新风系统，购买2套自动化5列8层养殖设备（含自动饮水，自动喂料，自动环节控制，自动清粪等）。 | 300 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 1 | 860 | 3420 | 21 | 48 | 2025/1-2025/12 | 回收蛋鸡养殖产生的粪污废弃物，利用微生物发酵技术，进行无害化处理，将养殖粪便制成生物有机肥料，不仅解决养殖带来的污染问题，还能带动柳州市绿色、有机农产品种植，促进柳州市农业产业化整体升级。 | 1.项目生产线可以安排当地农民工就业约10人以上，人平均工资3000元左右，吸纳务工就业方式进行联农带农，优先聘用脱贫和监测人口到加工生产线务工，增加务工收入。 2.生产基地占地面积共58亩，帮扶落实土地规范、有序流转给有需求的村民，促进村民土地统一发展产业等； 3.为农民提供养殖业技术指导和农业生产服务。快速有效地将农民组织起来，形成规模效应，提高整体效益。 | 区农业农村局
11 | 产业发展 | 生产项目 | 拉堡镇 | 基隆村 |  | 柳江区拉堡镇蔬菜工厂化育苗基地建设项目 | 1.连栋育苗大棚三座，总面积约4704㎡； 2.嫁接伤口愈合室一座，面积为194.18㎡（含温控系统一套）； 3.土质蓄水池一个，占地面积48㎡，容积约60m³; 4.水肥灌溉设备三套（专业采购）； 5.室外配套水电工程等。 | 130 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 1 | 342 | 1283 | 5 | 14 | 2025/1-2025/12 | 项目建成后，可促进蔬菜育苗规模化、产业化发展，根据市场需求，可以进行辣椒、茄子、生菜为主进行商品化订单制育苗，为种植户提供高品质的种苗，减少蔬菜苗期病虫危害，提高蔬菜产量和品质，减少蔬菜种植成本，增加农户收入，巩固脱贫成效。 | 1.在实现育苗、蔬菜生产、生产能力提升的同时，还积极带动群众增收。 2.基地内通过吸纳务工就业方式进行联农带农，优先聘用脱贫和监测人口到蔬菜工厂化育苗基地务工，增加务工收入，预计可带动30人在基地内务工就业，务工收入100元/天，在基地内务工，预计户年增收1万元以上。 3.通过项目资产收益分配方式进行联农带农，资产收益每年按3%进行收取。 4.通过开展蔬菜育苗实用技术培训方式开展联农带农，辐射带动周边群众发展蔬菜育苗产业，预计可培训100人以上。 | 区农业农村局 | 调整项目建设内容和预算总投资
12 | 产业发展 | 配套设施项目 | 三都镇 | 三都社区 | 大河街屯 | 柳江区三都镇蔬菜集中产业化结构调整示范建设项目 | 1.连栋育苗大棚一座，面积约1952㎡； 2.单栋种植大棚10个，面积约684㎡； 3.机房一间，面积为6.6㎡； 4.蓄水池一个，占地面积12.648㎡，容积约13.8m³; 5.水肥灌溉系统1215m； 6.室外配套水电工程等。 | 60 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 4 | 258 | 656 | 42 | 101 | 2025/1-2025/12 | 推动当地蔬菜产业发展，增加农民收入，巩固脱贫成效，亩增收2-300元，有效促进乡村振兴和社会稳定。 | 1。带动10户以上脱贫户增收，带动农户务工30人次以上 （其中脱贫户10户以上），实现农户年增收2000元/户，促进脱贫户增收，巩固脱贫成效。 2。土地流转5亩以上，带动群众增收。 3。开展种植技术指导培训5场次以上，提升农户蔬菜种植和管理技能，实现蔬菜增产增收，实现以产业发展带动乡村振兴。 | 区农业农村局 | 调整项目建设内容和预算总投资
13 | 乡村建设行动 | 其他 | 土博镇 | 土博村 |  | 柳江区土博镇稻稻菜综合种植示范建设补助项目 | 1.建设一栋钢结构农产品分拣大棚,面积约756㎡； 2.开展农田排灌水渠清淤，宽度按现状1.3~6.5米不等，长度约1927米，清淤后需在原水渠上新建2.5m宽×1.5m深石排灌渠202.676米、新建3.0m宽×1.5m深石排灌渠497米、按现状宽度改造土沟695.086米。 | 185 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 1 | 61 | 264 | 1 | 4 | 2025/1-2025/12 | 以促进我镇粮食安全和蔬菜产业可持续、高质量发展为目的，通过项目实施，降低恶劣天气对粮食种植及冬季蔬菜种植管理的影响，稳定全镇粮食种植面积，确保全镇粮食年种植面积在4.7万亩以上，进一步提高示范区单产，力争每亩增产超20公斤，全年增产超1000吨；进一步优化特色蔬菜种植模式，冬季特色蔬菜土博白菜花种植达到2万亩以上，每亩增产50公斤以上，总产量突破3万吨。 | 1。通过带动销售的方式增加群众收入，与经营主体签订联农带农协议，经营主体负责带动土博镇优质米和蔬菜的销售，保证销路。 2。基地内通过吸纳务工就业方式进行联农带农，优先聘用脱贫和监测人口到稻稻菜种植基地务工，增加务工收入，预计可带动50人在基地内务工就业，务工收入150元/天，在基地内务工，预计户年增收3000元以上。 3。通过开展水稻和蔬菜种植实用技术培训方式开展联农带农，辐射带动周边群众发展冬季蔬菜产业。 | 区农业农村局 | 调整项目建设内容以及项目类型
14 | 产业发展 | 加工流通项目 | 柳江区 |  |  | 补齐2024年产业项目缺口资金 | 主要用于2024年产业项目缺口资金及项目质保金等 | 250 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 不涉及 |  | 1560 | 5463 | 89 | 305 | 2025/1-2025/12 | 补齐2024年产业项目缺口资金 | 项目完成后，可促进进德镇的村集体经济、土博镇蔬菜产业发展，提高村集体经济收入和民众收入，巩固脱贫成效。 | 区农业农村局 | 调减项目预算金额
15 | 项目管理费 | 项目管理费 | 柳江区 |  |  | 2025年产业项目管理费 | 开展项目设计预算、勘察、监理等。 | 200 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 不涉及 |  | 20000 |  |  |  | 2025/1-2025/12 | 开展项目设计预算、勘察、监理等 | 完善衔接资金项目建设，助力本地区乡村振兴。 | 区农业农村局 | 调减项目预算金额
16 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 柳江区 |  |  | 2025年柳江区小额信贷贴息项目 | 信贷贴息 | 260 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 不涉及 |  | 300 |  |  |  | 2025/1-2025/12 | 促进特色产业发展，增加脱贫户（监测户）经济收入，巩固脱贫成效，助力乡村振兴。 | 通过政策鼓励脱贫户、监测户发展产业增加收入，预计带动300户增收，巩固脱贫成效，助推乡村振兴。 | 区乡村振兴局
17 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 柳江区 |  |  | 2025年柳江区脱贫人口小额信贷风险补偿金 |  | 50 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 不涉及 | [5 empty] | 2025/1-2025/12 |  |  | 区乡村振兴局
18 | 就业项目 | 务工补助 | 柳江区 |  |  | 2025年柳江区跨省就业一次性交通补助 | 对乘坐公共交通工具（客运汽车、火车硬席、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座,不含出租车）前往广西区外务工的16-60岁的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）适当安排一次性交通补助 | 75 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 不涉及 |  |  |  |  | 900 | 2025/1-2025/12 | 对符合要求的外出务工进行适当的交通补助，鼓励外出就业，增加经济收益。 | 对符合要求的外出务工进行适当的交通补助，鼓励外出就业，增加经济收益。 | 区乡村振兴局
19 | 就业项目 | 务工补助 | 柳江区 |  |  | 2025年柳江区县域内稳定就业劳务补助 | 对符合要求的县域内务工进行适当的劳务补助 | 320 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 不涉及 |  |  |  |  | 300 | 2025/1-2025/12 | 有劳动能力及有意愿的脱贫人口就地就近通过劳动获取报酬，激发内生动力，实现稳定脱贫。 | 有劳动能力及有意愿的脱贫人口就地就近通过劳动获取报酬，激发内生动力，实现稳定脱贫。 | 区乡村振兴局
20 | 就业项目 | 公益性岗位 | 柳江区 |  |  | 柳江区2025年乡村公益性岗位 | 用于激励脱贫家庭劳动致富、巩固持续增收。 | 160 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 不涉及 |  |  |  |  | 100 | 2025/1-2025/12 | 有劳动能力及有意愿的脱贫人口就地就近通过劳动获取报酬，激发内生动力，实现稳定脱贫。 | 有劳动能力及有意愿的脱贫人口就地就近通过劳动获取报酬，激发内生动力，实现稳定脱贫。 | 区人社局
21 | 就业项目 | 公益性岗位 | 柳江区 |  |  | 柳江区2025年公益性岗位开发项目（水域巡查） | 激发群众内生动力，鼓励群众通过务工增加收入 | 60 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 不涉及 |  |  |  |  | 30 | 2025/1-2025/12 | 有劳动能力及有意愿的脱贫人口就地就近通过劳动获取报酬，激发内生动力，实现稳定脱贫。 | 有劳动能力及有意愿的脱贫人口就地就近通过劳动获取报酬，激发内生动力，实现稳定脱贫。 | 区教育局
22 | 就业项目 | 公益性岗位 | 柳江区 |  |  | 柳江区2025年乡村建设公益性岗位 | 原则上不低于当地农村居民最低生活保障标准，最高可达当地最低工资标准的1.2倍。每月出勤不足20天的岗位补贴，按月岗位补贴标准除以30在乘以上岗天数发放补贴。 | 650 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 不涉及 |  |  |  |  | 100 | 2025/1-2025/12 | 有劳动能力及有意愿的脱贫人口就地就近通过劳动获取报酬，激发内生动力，实现稳定脱贫。 | 有劳动能力及有意愿的脱贫人口就地就近通过劳动获取报酬，激发内生动力，实现稳定脱贫。 | 区乡村振兴局
23 | 乡村建设行动 | 其他 | 柳江区 |  |  | 历年扶贫（衔接）资金项目后续管护(2025年度） | 对历年扶贫（衔接）项目集体公益性资产管护经费进行补助 | 160 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 |  |  | 20000 |  |  | 2025/1-2025/12 | 对历年建成的公益性资产进行有效管护，确保长期发挥效益 | 巩固脱贫成效，促进乡村振兴 | 区乡村振兴局
24 | 乡村建设行动 | 其他 | 柳江区 |  |  | 补齐2024年基础设施项目工程尾款 | 2024年工程尾款 | 300 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 不涉及 | [5 empty] | 2025/1-2025/12 | 补齐2024年产业路、小型农田水利、饮水工程等40个项目工程尾款 | 改善农村居民生活条件，提高农村地区生产力和生产水平。 | 区乡村振兴局
25 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制(含修编) | 柳江区 |  |  | 2025年柳江区村庄规划编制 | 实现土地利用规划、城乡规划等有机融合的“多规合一”，为乡村振兴建设提供规划依据 | 227 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 8 |  |  |  |  | 2025/1-2025/12 | 为乡村振兴，美丽乡村建设提供规划依据 | 为乡村振兴，美丽乡村建设提供规划依据 | 区自然资源局
26 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 柳江区 |  |  | 2025年柳江区雨露计划项目 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 300 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 不涉及 |  |  |  |  | 500 | 2025/1-2025/12 | 帮助学生完成学业教育，减轻家庭教育负担。 | 帮助学生完成学业教育，减轻家庭教育负担。 | 区乡村振兴局
27 | 项目管理费 | 项目管理费 | 柳江区 |  |  | 2025年基础设施类项目管理费 | 开展项目设计预算、勘察、监理等 | 200 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 不涉及 |  | 20000 |  |  |  | 2025/1-2025/12 | 完善衔接资金项目建设，助力本地区乡村振兴。 | 完善衔接资金项目建设，助力本地区乡村振兴。 | 区乡村振兴局
28 | 乡村建设行动 | 产业路 | 百朋镇 | 小山村 | 中兵屯 | 百朋镇小山村中兵屯产业路 | 建长288米产业路，硬化宽3.5米，采用0.2m厚C25混凝土面层，0.15m厚级配碎石基层，新建错车道、硬路肩等。 | 20 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 小山村 | 145 | 560 | 5 | 13 | 2025/1-2025/12 | 解决中兵屯村民柑橘种植产业的运输与日常护理问题。 | 改善小山村的生产生活条件，促进产业发展。 | 区乡村振兴局
29 | 乡村建设行动 | 产业路 | 百朋镇 | 怀洪村 | 北弄屯 | 怀洪村北弄屯产业路 | 新建长500米，宽3.5米，厚0.2米的产业路。 | 30 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 怀洪村 | 63 | 317 | 0 | 0 | 2025/1-2025/12 | 完成项目建设,完善当地基础设施,解决群众出行、运输困难的问题，受益群众63户,317人. | 改善怀洪村的生产生活条件，解决群众出行、运输困难的问题，方便群众生产生活。 | 区乡村振兴局
30 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 百朋镇 | 小山村 | 中兵屯 | 柳江区百朋镇小山村中兵屯饮水巩固提升工程 | 新建、打井、铺设管网、建机房、建水池、安电 | 40 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 中兵屯 | 145 | 560 | 4 | 11 | 2025/1-2025/12 | 解决中兵屯村民用水问题，改善中兵饮水基础设施，方便 户 人日常饮水。 | 改善农村居民生活条件，提高农村地区生产力和生产水平 | 区水利局
31 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 百朋镇 | 根林村 | 根尧屯 | 柳江区百朋镇根林村根尧屯饮水巩固提升工程 | 新建打井、建机房、安装电路、建水池、安装上下水管 | 30 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 根尧屯 | 100 | 463 | 1 | 3 | 2025/1-2025/12 | 解决根尧屯村民用水问题，改善根尧饮水基础设施，方便100户463人日常饮水。 | 解决根尧屯村民用水问题，改善根尧饮水基础设施，方便100户463人日常饮水 | 区水利局
32 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 百朋镇 | 镇西村 | 拉寨屯 | 柳江区百朋镇镇西村拉寨屯饮水改造工程 | 新建80米左右深的水井，打井、建机房、安电、建水池。 | 20 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 镇西村 | 70 | 261 | 12 | 38 | 2025/1-2025/12 | 解决拉寨屯村民261人畜饮水问题，提高村民的生活质量。 | 改善农村居民生活条件，提高农村地区生产力和生产水平 | 区水利局
33 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 百朋镇 | 根林村 | 别村屯 | 柳江区百朋镇根林村别村屯饮水改造工程 | 打井、建机房、安电、建水池、接通上下水管。 | 36 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 根林村 | 141 | 630 | 3 | 10 | 2025/1-2025/12 | 解决别村屯村民人畜饮水问题，提高村民的生活质量。 | 改善农村居民生活条件，提高农村地区生产力和生产水平 | 区水利局
34 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 百朋镇 | 分龙村 | 马桥屯 | 柳江区百朋镇分龙村马桥屯饮水改造工程 | 打井、建机房、上水管、安电。 | 18 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 分龙村 | 194 | 797 | 3 | 15 | 2025/1-2025/12 | 解决马桥屯村民人畜饮水问题，提高村民的生活质量。 | 改善农村居民生活条件，提高农村地区生产力和生产水平 | 区水利局
35 | 乡村建设行动 | 其他 | 成团镇 | 鲁比村 |  | 成团镇鲁比村村屯基础设施建设项目 | 1.道路硬化；2.排污沟建设 | 40 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 鲁比村 | 65 | 462 | 18 | 40 | 2025/1-2025/12 | 项目建成后，可以改善村屯人居环境，助力乡村振兴。 | 有效提升农村基础设施，改善村屯人居环境，助力乡村振兴。 | 区乡村振兴局
36 | 乡村建设行动 | 产业路 | 成团镇 | 盘石村 |  | 成团镇盘石村糖料蔗生产道路硬化建设 | 新建长2564米产业路，硬化宽3.5米，采用0.2m厚C25混凝土面层，0.15m厚级配碎石基层，新建错车道、管涵等。 | 153.8 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 盘石村 | 1133 | 5458 | 14 | 39 | 2025/1-2025/12 | 解决华石屯、坡尧屯、坡罗屯、大发屯、盘古屯、纳丈屯、中楼屯、六美屯村民运输困难问题 | 改善盘石村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 区乡村振兴局
37 | 乡村建设行动 | 产业路 | 穿山镇 | 五道村 | 岜雅屯 | 穿山镇五道村岜雅屯至定吉村下邓屯产业路 | 新建长810米产业路，硬化宽3.5米，采用0.2m厚C25混凝土面层，0.15m厚级配碎石基层，新建错车道、管涵等。 | 51 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 五道村 | 258 | 1590 |  |  | 2025/1-2025/12 | 项目建成后，可解决村民行路难问题。 | 改善农村居民生活条件，提高农村地区生产力和生产水平 | 区乡村振兴局
38 | 乡村建设行动 | 产业路 | 穿山镇 | 林寺村 | 武岗屯 | 穿山镇林寺村武岗屯歪产至龙柳产业路 | 新建长780米产业路，硬化宽3-3.5米，采用0.2m厚C25混凝土面层，0.15m厚级配碎石基层，新建错车道、管涵等。 | 51 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 林寺村 | 182 | 780 | 50 | 227 | 2025/1-2025/12 | 项目建成后，可解决周边400亩甘蔗和水稻的运输问题。 | 提升农村基础设施，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件。 | 区乡村振兴局
39 | 乡村建设行动 | 产业路 | 穿山镇 | 龙凤村 |  | 穿山镇龙凤村外环产业路 | 新建长1650米产业路，硬化宽3.5米，采用0.2n厚C25混十面层，0.15m厚级面?碎石基层，新建错车道、管通等。 | 106 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 龙凤村 | 365 | 1340 | 0 | 0 | 2025/1-2025/12 | 项目建成后，可解决周边水稻、玉米、甘蔗共800亩农作物的运输问题。 | 提升农村基础设施，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件。 | 区乡村振兴局
40 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 穿山镇 | 仁安村 | 老弄村屯 | 柳江区穿山镇仁安村老弄村屯饮水改造工程 | 打井、铺设管网，建泵房，建水池 | 15 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 老弄村屯 | 78 | 410 |  |  | 2025/1-2025/12 | 项目建成后，可解决村民用水难问题。 | 改善农村居民生活条件，提高农村地区生产力和生产水平 | 区水利局
41 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 穿山镇 | 木团村 | 四方塘屯 | 柳江区穿山镇木团村四方塘屯饮水巩固提升工程 | 打井、铺设管网，建泵房，建水池 | 60 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 四方塘屯 | 85 | 406 | 1 | 3 | 2025/1-2025/12 | 项目建成后，可解决村民用水难问题。 | 改善农村居民生活条件，提高农村地区生产力和生产水平 | 区水利局
42 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 穿山镇 | 思荣村 | 六阳屯 | 柳江区穿山镇思荣村六阳屯饮水巩固提升工程 | 打井、铺设管网，建泵房，建水池 | 80 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 六阳屯 | 111 | 437 |  |  | 2025/1-2025/12 | 项目建成后，可解决村民用水难问题。 | 改善农村居民生活条件，提高农村地区生产力和生产水平 | 区水利局
43 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 穿山镇 | 定吉村 | 桃山屯 | 柳江区穿山镇定吉村桃山屯饮水巩固提升工程 | 打井、铺设管网，建泵房，建水池 | 38 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 桃山屯 | 99 | 463 | 3 | 9 | 2025/1-2025/12 | 项目建成后，可解决村民用水难问题。 | 改善农村居民生活条件，提高农村地区生产力和生产水平 | 区水利局
44 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 三都镇 | 板江村 | 板江村委、柳州市立新学校 | 柳江区三都镇板江村委饮水巩固提升工程 | 新打井1座、抽水泵1台、抽水房1座、消毒设备1套、输水管网1批 | 25 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 拉在屯、根公屯、巴等屯 | 120 | 600 | 5 | 9 | 2025/1-2025/12 | 有效解决柳州市立新学校（封闭管理制）全体师生日常用水问题，同时学校附近的村委用水、群众农田灌溉也得到更好保障 | 改善立新学校及附近群众的生产生活条件 | 区水利局
45 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 进德镇 | 乐山村 | 长安屯 | 柳江区进德镇乐山村长安屯饮水改造工程 | 重新打深井，建泵房、安装变压器、供电线路，维修部分管路 | 20 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 长安屯 | 92 | 397 | 2 | 12 | 2025/1-2025/12 | 项目建成后，可解决村民用水难问题。 | 改善农村居民生活条件，提高农村地区生产力和生产水平 | 区水利局
46 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 穿山镇 | 林寺村 | 林寺村 | 穿山镇林寺村屯内污水排水道工程 | 新建穿山镇林寺村林寺屯、龙团屯屯内污水排水道约1000米。 | 40 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 林寺村 | 157 | 658 | 35 | 162 | 2025/1-2025/12 | 补齐必要的农村基础设施，使农村人居环境得到有效提升。 | 改善林寺村的生产生活条件，提升人居环境。 | 区乡村振兴局
47 | 乡村建设行动 | 产业路 | 进德镇 | 三千村 | 土近屯 | 进德镇土近屯产业路 | 修建长约500米，宽3.5米，厚度约20厘米产业路 | 35 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 1 | 680 | 2100 | 3 | 5 | 2025/1-2025/12 | 项目建成后，可解决枇杷屯和浪烟屯群众种植甘蔗的管护和运输，促进产业发展。 | 提升农村基础设施建设，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件。 | 区乡村振兴局
48 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 进德镇 | 江中村 | 龙盘屯 | 柳江区进德镇江中村龙盘屯饮水改造工程 | 重新打深井，建泵房、供电线路 | 12 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 龙盘屯 | 76 | 169 | 2 | 4 | 2025/1-2025/12 | 项目建成后，可解决村民用水难问题。 | 改善农村居民生活条件，提高农村地区生产力和生产水平 | 区水利局
49 | 就业项目 | 公益性岗位 | 拉堡镇 |  |  | 拉堡镇2025年公共服务岗位(易安后扶项目) | 开发易地搬迁安置点公益性岗位 | 43.44 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  | 12 | 2025/1-2025/12 | 有劳动能力及有意愿的脱贫人口就地就近通过劳动获取报酬，激发内生动力，实现稳定脱贫。 | 有劳动能力及有意愿的脱贫人口就地就近通过劳动获取报酬，激发内生动力，实现稳定脱贫。 | 拉堡镇农业服务中心
50 | 乡村建设行动 | 产业路 | 三都镇 | 龙兴村 | 旁赖屯 | 三都镇龙兴村旁赖屯北弄至根闷产业配套设施 | 新建长500米产业路，硬化宽3.5-4.0米，采用0.2m厚C25混凝土面层，0.15m厚级配碎石基层，新建错车道、硬路肩、管涵等。 新建排水渠长735m，主要断面净尺寸为0.5*0.6米，采用三面光防渗，新建人行盖板、机耕盖板等。 | 62 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 龙兴村 | 233 | 1045 | 7 | 14 | 2025/1-2025/12 | 项目建成后，解决了旁赖屯种植玉米50亩，水稻200亩，葱花30亩，子姜15亩的生产运输问题。 | 推进农村产业高质量发展。 | 区乡村振兴局
51 | 乡村建设行动 | 其他 | 三都镇 | 三都村 | 童岭 | 柳江区三都镇工农灌区分龙干渠童岭屯改造工程 | 渠道清淤及渠道拆除重建 | 60 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 三都村 | 1250 | 5230 | 4 | 6 | 2025/1-2025/12 | 项目建成后改善2867亩农田灌溉用水问题 | 强化产业发展，提升乡村产业发展水平，促进农民持续稳定增收 | 区水利局
52 | 乡村建设行动 | 其他 | 三都镇 | 工农村 | 白山 | 柳江区三都镇工农灌区中南干渠白山屯改造工程 | 渠道清淤及渠道拆除重建 | 60 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 工农村 | 782 | 3160 | 5 | 17 | 2025/1-2025/12 | 项目建成后改善2357亩农田灌溉用水问题 | 强化产业发展，提升乡村产业发展水平，促进农民持续稳定增收 | 区水利局
53 | 乡村建设行动 | 小型农田水利设施建设 | 三都镇 | 工农村 | 南朝屯 | 柳江区三都镇工农村南朝屯至上下石武屯同共水渠建设项目 | 新建灌溉渠长1268m，主要断面净尺寸为0.4×0.4米，0.3*0.3米，采用三面光防渗，新建人行盖板、机耕盖板等。 | 44 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 工农村 | 176 | 605 | 2 | 7 | 2025/1-2025/12 | 1.改善群众种植水稻、葱花、玉米农作物等200亩用水灌溉问题，助力乡村振兴。 | 建好后覆盖农业灌溉200亩左右，有效提高周边群众的灌溉用水和生产收入 | 区乡村振兴局
54 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 三都镇 | 三加村 | 龙怀屯 | 三都镇三加村龙怀屯黑灰污水及粪污无害化处理项目 | 深埋排污管道2000米，宽0.6米，排污设备一套.机房一座。 | 70 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 龙怀屯 | 45 | 187 | 10 | 37 | 2025/1-2025/12 | 一是改善屯内人居环境卫生，避免居民生活污水在屯内横流，节约用于定期清理化粪池、整治屯内环境卫生的开支。二是保护生态环境，生活污水处理后再排放，可以利用污水灌溉种植蔬菜、玉米等，提高水资源利用率。 | 一是促进资源利用与转化，龙怀屯污水处理项目采用生态方法治理污水，将污水中的富营养物质转化为饲料、蔬菜、水稻、景观花卉、水产品等可资源化利用的产品。这些产品可以直接或间接地为龙怀屯45户村民提供经济来源，如通过销售蔬菜、水产品等增加收入。二是提供就业与技能培训，项目的建设和运营需要一定数量的劳动力，这为龙怀屯部分村民提供了就业机会。同时，为了确保项目的有效运行，可能需要对农户进行相关的技能培训，如污水处理技术、生态农业种植技术等，从而提高他们的就业能力和收入水平。 | 区乡村振兴局 | 镇级申报的名称为《三都镇三加村龙怀屯农村生活污水收集处理建设项目》，经实地核查后，名称初步调整为《三都镇三加村龙怀屯黑灰污水及粪污无害化处理项目》，后续按照调整后的名称开展前期工作
55 | 乡村建设行动 | 产业路 | 土博镇 | 四案村 | 四案屯 | 土博镇四案村村委前道路建设 | 新建长500米产业路，硬化宽3.5米，采用0.2m厚C25混凝土面层，0.15m厚级配碎石基层，新建错车道、管涵、硬路肩等 | 30 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 四案屯 | 120 | 450 | 9 | 36 | 2025/1-2025/12 | 项目建成后，糖料蔗200亩 | 提升农村基础设施，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件 | 区乡村振兴局
56 | 乡村建设行动 | 产业路 | 土博镇 | 四案村 | 龙能屯 | 土博镇四案村龙能屯柑桔产业路 | 新建长2350米产业路，硬化宽3.5米，采用0.2m厚C25混凝土面层，0.15m厚级配碎石基层，新建错车道、管涵、硬路肩等 | 165 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 龙能屯 | 29 | 131 | 1 | 4 | 2025/1-2025/12 | 项目建成后，可解决产业发展运输问题，提高群众产业发展积极性 | 提升农村基础设施，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件 | 区乡村振兴局
57 | 乡村建设行动 | 产业路 | 土博镇 | 琴怀村 | 里仁屯 | 土博镇琴怀村里仁屯至小山脚产业路 | 新建长2454米产业路，硬化宽3.5米，采用0.2m厚C25混凝土面层，0.15m厚级配碎石基层，新建错车道、管涵等。 | 155 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 里仁屯 | 134 | 465 | 8 | 18 | 2025/1-2025/12 | 项目建成后，可解决玉米、桑蚕、果树、林木等共计1300亩的通行问题 | 提升农村基础设施，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件 | 区乡村振兴局
58 | 乡村建设行动 | 其他 | 各镇 |  |  | 柳江区2025年农村集中供水工程水质监测管护 | 按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求，完成我区约420个农村集中供水点，每点一次的水质检测任务 | 50 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 |  |  | 10000 |  |  | 2025/1-2025/12 | 该项目建成后可提高群众用水质量 | 该项目建成后可提高群众用水质量 | 区水利局
59 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 百朋镇 | 怀洪村 |  | 柳江区百朋镇产业集群示范基地项目 | 1.建设一个1800平方米的特色农产品展示平台及相关设备；2.仿木水泥栏杆1800米；3.硬化地面900平方米；4.机耕路1200米，水渠1100；5.200亩九品香莲、莲藕的种植试验示范。 | 500 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 |  | 5410 | 20558 | 128 | 487 | 2025/1-2025/12 | 项目建成后，可以有效提升当地文旅环境，优化产业结构，促进产业发展从而提高产业增长农民增收。 | 1.通过吸纳务工就业方式进行联农带农，优先聘用脱贫和监测人口到基地务工，增加务工收入； 2.通过土地流转增加群众收入； 3.通过开展莲藕种植技术培训方式开展联农带农，提高莲藕产量，促进农民增收。 4.通过开展农业优质新品种试验折选抗病虫害水平高、适应力强的的品种进行推广，吸引广大农户参与种植，提高收入。 | 区农业农村局
60 | 产业发展 | 养殖业 | 土博镇 | 水源村 |  | 土博镇特色养殖示范基地 | （1）用地面积：40亩（2）钢架棚：7000平方米；（3）钢结构生产用房：8000平方米；（4）专用变压器安装：一座（5）消防设备安装：一套（6）全自动收蛋设备：2套（7）鸟笼:1500组 | 350 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1008 | 4200 | 39 | 144 | 2025/1-2025/12 | 以促进我镇特色养殖产业可持续、高质量发展为目的，通过项目实施，提高养殖管理配套基础设施建设，从而提升品质和产量，带动周边群众发展特色养殖产业。 | 1、通过带动销售的方式增加群众收入，与经营主体签订联农带农协议，经营主体负责带动土博镇鹌鹑的销售，保证销路。 2、基地内通过吸纳务工就业方式进行联农带农，优先聘用脱贫和监测人口到麻竹种植基地务工，增加务工收入，预计可带动20人在基地内务工就业，务工收入150元/天，在基地内务工，预计户年增收3000元以上。 3、通过开展鹌鹑养殖实用技术培训方式开展联农带农，辐射带动周边群众发展鹌鹑养殖产业。 | 区农业农村局
61 | 产业发展 | 生产项目 | 里高镇 | 保仁村 | 果门屯 板汪屯 甘社屯 | 柳江区里高镇2025年青花梨提质增效项目（二期） | 在果门屯、板汪、甘社屯实施青花梨连片种植示范基地内安装太阳能杀虫灯约80盏、每亩挂黄板约50个。 | 50 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 2 | 285 | 1264 | 33 | 12 | 2025/1-2025/12 | 项目建成后梨年平均产量3000公斤/亩，价格在5元/公斤以上，亩产值15000元。 | 一是通过产业基础配套设施建设方式联农带农，通过产业基础配套设施，解决干旱天气缺水问题，提高梨果品质和产量，直接受益当地80户农户增收1000-2000元/亩，同时梨果品质改善可吸引更多游客到里高采摘，带动旅游消费。 二是通过技术培训方式开展联农带农，开展青花梨实用技术培训，辐射带动周边群众发展青花梨产业，预计培训20户种植户。 三是通过销售产品方式联农带农，以政府搭建农产品展销会形式销售农产品，展销会期间预计可销售青花梨5吨，销售额3万元。 | 区农业农村局
62 | 乡村建设行动 | 其他 | 进德镇 | 白山村 | 上六兰屯 | 柳州市柳江区六兰山塘应急修复工程 | 1.对山塘大坝上游（约150米）侧坝坡用C20(2)混凝土进行衬砌，对坝顶进行衬砌整平。2.在大坝上游侧坝踵设置灌浆平台，采用帷幕灌浆法进行灌浆防渗。3.拆除原阶梯放水斜管，采用挖坝方案拆除穿坝放水箱涵，并重建放水斜管及穿坝防水涵管。原有的浆砌石坝体保持现状。新增动态监管系统设备1套。 | 98 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 3 | 1200 | 4600 | 60 | 180 | 2025/1-2025/12 | 山塘年久失修，经2024年7月特大洪涝灾害后一直存在极大的隐患，如果山塘决堤，会导致下游的白山村、四连村、三千村、琼林村约1.5万亩农田粮食生产以及群众生命财产安全、用水困难等问题。目前当地政府启动24小时监控山塘状况，避免突发造成重大灾害。 | 1.对山塘大坝上游（约150米）侧坝坡用C20(2)混凝土进行衬砌，对坝顶进行衬砌整平。2.在大坝上游侧坝踵设置灌浆平台，采用帷幕灌浆法进行灌浆防渗。3.拆除原阶梯放水斜管，采用挖坝方案拆除穿坝放水箱涵，并重建放水斜管及穿坝防水涵管。原有的浆砌石坝体保持现状。新增动态监管系统设备1套。 | 区农业农村局
63 | 产业发展 | 种植业基地 | 穿山镇 | 竹山村 |  | 柳江区穿山镇竹山村蔬菜种植基地设施建设项目 | 1、八栋种植钢架大棚，共24911.92平方米；2、排水土沟1964.8米；3、铁丝围栏1625米，简易围栏大门5个； | 270 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 1 | 1123 | 4821 | 1 | 1 | 2025/5-2025/12 | 项目建设完成后，年实现各类蔬菜上市量1500吨以上，年产值600万元以上，平均每亩产值2万元，平均每亩纯收入6000元以上。促进穿山镇蔬菜产业快速发展，进一步扩大蔬菜种植规模，形成生态、节水、无公害农业的雏形。 | 一是通过土地流转方式联农带农。通过土地流转增加群众收入，共流转土地300亩，涉及农户78户。 二是通过务工就业方式联农带农。基地内通过吸纳务工就业方式进行联农带农，优先聘用脱贫和监测人口到蔬菜产业种植基地务工，增加务工收入，务工收入150元/天，预计可带动50人在基地内务工就业。 三是通过资产收益分配方式联农带农。通过项目资产收益分配方式进行联农带农，每年租金收取7.8万元。 | 区农业农村局 | 本次新增入库并纳入年度实施计划
64 | 乡村建设行动 | 小型农田水利建设 | 百朋镇 | 怀洪村 |  | 百朋镇怀洪村荷莲种植基地基础设施建设项目 | 新建三面光实心砖渠道3.594公里，渠道清淤1.05公里，渠道混凝土盖板0.28公里m。 | 112 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 1 | 200 | 500 | 7 | 24 | 2025/5-2025/12 | 改善怀洪村的人居环境、提高帮助怀洪村怀洪屯、波江屯、建房屯产业路两旁农田、水田给水排水能力，打造高标准的农业生产条件。 | 改善怀洪村怀洪屯、波江屯、建房屯的生产生活条件，解决农田灌溉困难的问题，促进产业发展。 | 区农业农村局 | 本次新增入库并纳入年度实施计划
65 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 三都镇 | 工农村 |  | 柳江区三都镇工农灌区分龙干渠福道屯改造工程 | 渠道防渗420米，新建拦水坝一座。 | 46 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | [5 empty] | 2025/5-2025/12 | 项目建成后改善2300亩农田灌溉用水问题 | 强化产业发展，提升乡村产业发展水平，促进农民持续稳定增收 | 区水利局 | 本次新增入库并纳入年度实施计划
66 | 乡村建设行动 | 其他 |  |  |  | 2025年柳江区抗旱救灾（打井）项目 | 打不低于20口的抗旱水井，解决农用灌溉用水不足的问题 | 170 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | [5 empty] | 2025/5-2025/12 | 项目建成后有效缓解因旱灾造成的灌溉不足的问题 | 强化产业发展，提升乡村产业发展水平，促进农民持续稳定增收 | 区农业农村局 | 本次新增入库并纳入年度实施计划
67 | 乡村建设行动 | 产业路 | 成团镇 | 白露村 |  | 成团镇白露村山定屯产业路 | 新建600米产业路，硬化宽3.5米，采用0.2米厚C25混凝土面层，0.15米厚级配碎石基层，新建错车道、硬路肩等 | 39.4239 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 1 | 74 | 421 | 3 | 4 | 2025/5-2025/12 | 项目建成后，可解决周边群众农产品种植的管护和运输困难，促进产业发展。 | 提升农村基础设施建设，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件。 | 区乡村振兴局 | 本次新增入库并纳入年度实施计划
68 | 乡村建设行动 | 产业路 | 成团镇 | 同乐村 |  | 成团镇同乐村社乐屯、江洞屯产业路 | 新建650米产业路，硬化宽3.5米，采用0.2米厚C25混凝土面层，0.15米厚级配碎石基层，新建错车道、硬路肩等 | 27.3286 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 1 | 327 | 1448 | 10 | 27 | 2025/5-2025/12 | 项目建成后，可解决周边群众农产品种植的管护和运输困难，促进产业发展。 | 提升农村基础设施建设，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件。 | 区乡村振兴局 | 本次新增入库并纳入年度实施计划
69 | 乡村建设行动 | 产业路 | 成团镇 | 同乐村 |  | 成团镇同乐村竹岭屯、江洞屯产业路 | 新建500米产业路，硬化宽3.5米，采用0.2米厚C25混凝土面层，0.15米厚级配碎石基层，新建错车道、硬路肩等 | 26.6571 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 1 | 109 | 494 | 4 | 14 | 2025/5-2025/12 | 项目建成后，可解决周边群众农产品种植的管护和运输困难，促进产业发展。 | 提升农村基础设施建设，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件。 | 区乡村振兴局 | 本次新增入库并纳入年度实施计划
70 | 乡村建设行动 | 产业路 | 成团镇 | 盘石村 |  | 成团镇盘石村华石屯产业路 | 新建800米产业路，硬化宽3.5米，采用0.2米厚C25混凝土面层，0.15米厚级配碎石基层，新建错车道、硬路肩等 | 45.3644 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 1 | 414 | 18666 | 5 | 10 | 2025/5-2025/12 | 项目建成后，可解决周边群众农产品种植的管护和运输困难，促进产业发展。 | 提升农村基础设施建设，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件。 | 区乡村振兴局 | 本次新增入库并纳入年度实施计划
71 | 乡村建设行动 | 其他 | 里高镇 | 三合村 |  | 柳江区里高镇三合村水毁道路修复工程 | 修复道路总长约1300米，水毁道路加铺水泥混凝土路面、新建碎石便道及附属防护设施、管涵修复等。 | 179 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 1 | 959 | 3801 | 303 | 1279 | 2025/5-2025/12 | 项目建成后，可解决周边群众农产品种植的管护和运输困难，促进产业发展。 | 提升农村基础设施建设，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件。 | 区乡村振兴局 | 本次新增入库并纳入年度实施计划
72 | 就业项目 | 就业项目 |  |  |  | 2025年柳江区就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力就业补贴项目 | 就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力就业补贴2000元/人/年，用于鼓励就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力稳岗就业，增加脱贫户家庭收入，达到稳定脱贫。 | 11.8 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 |  |  | 200 |  |  | 2025/5-2025/12 | 有劳动能力及有意愿的脱贫人口就地就近通过劳动获取报酬，激发内生动力，实现稳定脱贫。 | 有劳动能力及有意愿的脱贫人口就地就近通过劳动获取报酬，激发内生动力，实现稳定脱贫。 | 区人力资源和社会保障局 | 本次新增入库并纳入年度实施计划
73 | 产业发展 | 种植业基地 | 里高镇 | 三合村 |  | 柳江区里高镇2025年桑+粮（油）套种产业配套设施建设项目 | 1.排水沟0.5公里；2.蓄水池2座；3.灌溉管网7公里；4.地插式喷灌头2500套。 | 38 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 1 | 136 | 524 | 48 | 196 | 2025/5-2025/12 | 项目建成后，可促进桑+粮（油）产业示范化、产业化发展。桑园套种大豆亩产可达300公斤，红薯亩产高达15000公斤，平均每亩可增收约900元。通过产业示范带动作用，有效促进群众增收致富，同时增加村集体经济收入。 | 一是土地流转。流转50亩土地开展标准化种植，通过支付租金带动约10户农户增收。 二是就业务工。项目建设增加了许多种桑、除草、摘桑叶、养蚕等临时岗位，乙方需优先聘用周边农户、脱贫户和监测户务工，全年带动农户、脱贫户15户以上。 三是技术培训。乙方通过开展桑蚕标准化种植、现代化养殖等实用技术培训，带动周边约100户农户加入新式桑蚕种养行列，新桑园桑苗及套种粮苗逐步规模化。 四是资产收益带动。柳江区里高镇2025年桑+粮（油）套种产业配套设施建设项目建设完成后，使用财政衔接资金形成的资产将确权移交给里高镇三合村，纳入三合村集体经济固定资产，计划2026年通过支付租金的方式进行联农带农，经营主体每年以项目结算审定的财政总投资为基数，按3%的比例核算年度租金收益转至三合村集体经济联合社，通过分红方式，增加村集体经济收入。 | 区农业农村局 | 本次新增入库并纳入年度实施计划
74 | 乡村建设行动 | 其他 | 穿山镇 | 穿山村 |  | 穿山镇穿山村雄良屯水利设施修缮 | 1.清淤总长约1900米；2.单边破损沟渠墙身修复总长约500米（浆砌片石渠肩高度1.5米，平均厚度0.6米）。 | 47.0235 | 衔接资金 | 新建 | 是 | 是 | 是 | 1 | 643 | 2702 | 6 | 20 | 2025/5-2025/12 | 完善基础设施建设，促进产业发展或方便群众出行。 | 提升农村基础设施，更好地支持农业机械化服务的开展，提高农民生产生活条件。 | 区农业农村局 | 本次新增入库并纳入年度实施计划
10659.8376