## 项目信息综合查询_1
2025年资金项目实施计划完成情况明细表
序号 | 县 | 乡 | 项目名称 | 项目投资概算（万元） | 项目实际投入（万元） | 财政资金支持金额(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 联农带农方式 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 验收时间 | 验收部门 | 已报账(支付)金额(万元) | 直接受益人数
1 | 柳江区 |  | 柳江区_产业发展_生产项目_2025年柳江区产业以奖代补项目（到户以奖代补） | 1270 | 1264.70585 | 1264.70585 | 完工 | 2025 | 带动生产 | 柳江区农业农村局 | 柳江区农业农村局 |  | 20250122 | 20251028 | 20251028 | 联合验收 | 1264.70585 | 13431
2 | 柳江区 |  | 柳江区_产业发展_生产项目_2025年柳江区螺蛳粉原材料基地建设项目 | 225 | 218.004 | 218.004 | 完工 | 2025 | 土地流转，就业务工 | 柳江区农业农村局 | 柳江区农业农村局 |  | 20250318 | 20251028 | 20251028 | 联合验收 | 218.004 | 1626
3 | 柳江区 |  | 柳江区_产业发展_加工流通项目_补齐2024年产业项目缺口资金 | 260 | 246.051568 | 246.051568 | 完工 | 2025 | 土地流转，就业务工，收益分红 | 柳江区农业农村局 | 柳江区农业农村局 | 否 | 20250331 | 20251024 | 20251024 | 联合验收 | 246.051568 | 1000
4 | 柳江区 |  | 柳江区_产业发展_产业服务支撑项目_2025年农业新品种试验示范项目 | 140 | 140 | 140 | 完工 | 2025 | 帮助产销对接，带动生产 | 柳江区农业农村局 | 柳江区农业农村局 | 否 | 20250320 | 20250924 | 20250930 | 联合验收 | 140 | 5463
5 | 柳江区 |  | 柳江区_产业发展_产业服务支撑项目_2025年产品营销宣传项目 | 50 | 29.8 | 29.8 | 完工 | 2025 | 帮助产销对接 | 柳江区农业农村局 | 柳江区农业农村局 |  | 20250317 | 20251027 | 20251027 | 联合验收 | 29.8 | 5463
6 | 柳江区 |  | 柳江区_产业发展_金融保险配套项目_2025年柳江区小额信贷贴息项目 | 200 | 171.798848 | 171.798848 | 完工 | 2025 | 其他 | 乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 否 | 20250201 | 20251212 | 20251212 | 联合验收 | 171.798848 | 260
7 | 柳江区 |  | 柳江区_产业发展_金融保险配套项目_2025年柳江区脱贫人口小额信贷风险补偿金 | 50 | 1 | 1 | 完工 | 2025 | 其他 | 乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 否 | 20250101 | 20251212 | 20251212 | 联合验收 | 1 | 1280
8 | 柳江区 |  | 柳江区_就业项目_务工补助_2025年柳江区跨省就业一次性交通补助 | 80 | 78.71 | 78.71 | 完工 | 2025 | 就业务工 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 |  | 20250306 | 20251209 | 20251209 | 联合验收 | 78.71 | 1000
9 | 柳江区 |  | 柳江区_就业项目_务工补助_2025年柳江区脱贫户、监测户县域内务工劳务补助 | 350 | 324.72 | 324.72 | 完工 | 2025 | 土地流转 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 |  | 20250306 | 20251027 | 20251209 | 联合验收 | 324.72 | 1000
10 | 柳江区 |  | 柳江区_就业项目_务工补助_2025年柳江区就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力就业补贴项目 | 40 | 11.8 | 11.8 | 完工 | 2025 | 其他 | 区人力资源保障局 | 区人力资源局 |  | 20250520 | 20250919 | 20251019 | 联合验收 | 11.8 | 200
11 | 柳江区 |  | 柳江区_就业项目_公益性岗位_柳江区2025年乡村公益性岗位 | 230 | 230 | 230 | 完工 | 2025 | 就业务工 | 人社局 | 人社局 |  | 20250101 | 20251211 | 20251211 | 联合验收 | 230 | 105
12 | 柳江区 |  | 柳江区_就业项目_公益性岗位_柳江区2025年公益性岗位开发项目（水域巡查） | 135 | 135 | 135 | 完工 | 2025 | 就业务工 | 教育局 | 柳江区教育局 |  | 20250425 | 20251028 | 20251028 | 联合验收 | 135 | 96
13 | 柳江区 |  | 柳江区_就业项目_公益性岗位_2025年柳江区乡村建设公益性岗位 | 700 | 688.098 | 688.098 | 完工 | 2025 | 就业务工 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 |  | 20250101 | 20251212 | 20251212 | 联合验收 | 688.098 | 600
14 | 柳江区 |  | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区2025年农村集中供水工程水质监测管护 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区水利局 | 柳江区水利局 | 否 | 20250407 | 20250826 | 20250827 | 联合验收 | 49.5 | 20000
15 | 柳江区 |  | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_历年扶贫（衔接）资金项目后续管护（2025年度） | 250 | 249.677184 | 249.677184 | 完工 | 2025 | 其他 | 乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 否 | 20250314 | 20250810 | 20250810 | 联合验收 | 249.677184 | 20000
16 | 柳江区 |  | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_补齐2024年基础设施项目工程尾款 | 380 | 355.947139 | 355.947139 | 完工 | 2025 | 其他 | 区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 |  | 20250314 | 20251027 | 20251028 | 联合验收 | 355.947139 | 100
17 | 柳江区 |  | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年柳江区抗旱救灾（打井）项目 | 173 | 172.428 | 172.428 | 完工 | 2025 | 其他 | 区农业农村局 | 柳江区农业局 | 否 | 20250415 | 20250724 | 20250724 | 联合验收 | 172.428 | 1000
18 | 柳江区 |  | 柳江区_乡村建设行动_村庄规划编制(含修编)_2025年柳江区村庄规划编制 | 130.8 | 123.3 | 123.3 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区自然资源局 | 柳江区自然资源局 | 否 | 20250314 | 20251021 | 20251024 | 联合验收 | 123.3 | 500
19 | 柳江区 |  | 柳江区_巩固三保障成果_教育_2025年柳江区雨露计划项目 | 310 | 260.762 | 260.762 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 |  | 20250301 | 20251219 | 20251219 | 联合验收 | 260.762 | 500
20 | 柳江区 |  | 柳江区_项目管理费_项目管理费_2025年产业项目管理费 | 200 | 192.561984 | 192.561984 | 完工 | 2025 |  | 柳江区农业农村局 | 柳江区农业农村局 |  | 20250210 | 20251212 | 20251212 | 联合验收 | 192.561984
21 | 柳江区 |  | 柳江区_项目管理费_项目管理费_2025年基础设施类项目管理费 | 250 | 210.644321 | 210.644321 | 完工 | 2025 |  | 乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 |  | 20250210 | 20251212 | 20251212 | 联合验收 | 210.644321
22 | 柳江区 | 百朋镇 | 柳江区_产业发展_配套设施项目_柳江区百朋镇葡萄品质提升项目 | 130.669734 | 103.22909 | 103.22909 | 完工 | 2025 | 带动生产，就业务工 | 柳江区农业农村局 | 柳江区农业农村局 |  | 20251017 | 20251219 | 20251219 | 联合验收 | 103.22909 | 4559
23 | 柳江区 | 百朋镇 | 柳江区-百朋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_百朋镇小山村中兵屯产业路 | 22.175565 | 20.540265 | 20.540265 | 完工 | 2025 | 带动生产 | 百朋镇人民政府 | 百朋镇人民政府 | 否 | 20250317 | 20250410 | 20250414 | 联合验收 | 20.540265 | 560
24 | 柳江区 | 百朋镇 | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_百朋镇怀洪村北弄屯产业路 | 45 | 32.923506 | 32.923506 | 完工 | 2025 | 带动生产 | 柳江区乡村振兴局 | 百朋镇人民政府 | 否 | 20250529 | 20250626 | 20250730 | 联合验收 | 32.923506 | 317
25 | 柳江区 | 百朋镇 | 柳江区-百朋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_百朋镇怀洪村荷莲种植基地基础设施建设项目 | 110 | 87.992277 | 87.992277 | 完工 | 2025 | 带动生产 | 百朋镇人民政府 | 百朋镇人民政府 |  | 20250820 | 20251027 | 20251028 | 联合验收 | 87.992277 | 200
26 | 柳江区 | 百朋镇 | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区百朋镇小山村中兵屯饮水巩固提升工程 | 59.05 | 52.72 | 52.72 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区水利局 | 柳州市柳江区水利运行服务中心 | 否 | 20250428 | 20251015 | 20251023 | 联合验收 | 52.72 | 594
27 | 柳江区 | 百朋镇 | 柳江区-百朋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区百朋镇根林村根尧屯饮水巩固提升工程 | 37.33 | 34.8 | 34.8 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区水利局 | 柳州市柳江区水利运行服务中心 | 否 | 20250428 | 20251015 | 20251023 | 联合验收 | 34.8 | 450
28 | 柳江区 | 百朋镇 | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区百朋镇镇西村拉寨屯饮水改造工程 | 16.4 | 10.3 | 10.3 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区水利局 | 柳州市柳江区水利运行服务中心 | 否 | 20250428 | 20251015 | 20251023 | 联合验收 | 10.3 | 330
29 | 柳江区 | 百朋镇 | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区百朋镇根林村别村屯饮水改造工程 | 32.76 | 32.2 | 32.2 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区水利局 | 柳州市柳江区水利运行服务中心 | 否 | 20250428 | 20251015 | 20251023 | 联合验收 | 32.2 | 400
30 | 柳江区 | 百朋镇 | 柳江区-百朋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区百朋镇分龙村马桥屯饮水改造工程 | 24.39 | 18 | 18 | 完工 | 2025 | 其他 | 区水利局 | 区水利局 |  | 20250618 | 20251117 | 20251119 | 联合验收 | 18 | 200
31 | 柳江区 | 成团镇 | 柳江区-成团镇_产业发展_生产项目_柳江区鲁比双季葡萄品质提升+蔬菜栽培核心示范区（二期） | 553.511822 | 495.465712 | 495.465712 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区农业农村局 | 柳江区农业农村局 |  | 20250519 | 20251024 | 20251028 | 联合验收 | 495.465712 | 815
32 | 柳江区 | 成团镇 | 柳江区-成团镇_产业发展_生产项目_柳江区成团镇数智渔业全产业链示范基地 | 355 | 269.846759 | 269.846759 | 完工 | 2025 | 土地流转，资产入股，其他 | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 20251029 | 20251231 | 20251231 | 联合验收 | 269.846759 | 4326
33 | 柳江区 | 成团镇 | 柳江区-成团镇_产业发展_配套设施项目_柳江区成团镇树莓种植基地配套建设项目 | 99.588935 | 84.650595 | 84.650595 | 完工 | 2025 | 土地流转，就业务工，收益分红 | 柳江区农业农村局 | 柳江区农业农村局 |  | 20250929 | 20251215 | 20251217 | 联合验收 | 84.650595 | 143
34 | 柳江区 | 成团镇 | 柳江区-成团镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_成团镇鲁比村村屯基础设施建设项目（千万工程） | 25.53021 | 24.764303 | 24.764303 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区成团镇人民政府 | 成团镇人民政府 | 否 | 20250415 | 20250606 | 20250613 | 联合验收 | 24.764303 | 462
35 | 柳江区 | 成团镇 | 柳江区-成团镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_成团镇盘石村糖料蔗生产道路硬化建设 | 175.21 | 146.813185 | 146.813185 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 否 | 20250422 | 20250516 | 20250610 | 联合验收 | 146.813185 | 5458
36 | 柳江区 | 成团镇 | 柳江区-成团镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_成团镇同乐村竹岭屯、江洞屯产业路 | 26.657141 | 25.857427 | 25.857427 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区乡村振兴局 | 成团镇人民政府 | 否 | 20250603 | 20250704 | 20250715 | 联合验收 | 25.857427 | 200
37 | 柳江区 | 成团镇 | 柳江区-成团镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_成团镇盘石村华石屯产业路 | 45.364446 | 44.003513 | 44.003513 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区乡村振兴局 | 成团镇人民政府 | 否 | 20250616 | 20250712 | 20250715 | 联合验收 | 44.003513 | 200
38 | 柳江区 | 成团镇 | 柳江区-成团镇_产业发展_配套设施项目_成团镇白露村山定屯产业路 | 39.423893 | 38.241176 | 38.241176 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区乡村振兴局 | 成团镇人民政府 | 否 | 20250603 | 20250710 | 20250715 | 联合验收 | 38.241176 | 200
39 | 柳江区 | 成团镇 | 柳江区-成团镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_成团镇同乐村社乐屯、江洞屯产业路 | 27.328587 | 26.508729 | 26.508729 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区乡村振兴局 | 成团镇人民政府 | 否 | 20250603 | 20250712 | 20250715 | 联合验收 | 26.508729 | 200
40 | 柳江区 | 穿山镇 | 柳江区-穿山镇_产业发展_生产项目_柳江区穿山镇竹山村蔬菜种植基地设施建设项目 | 269.853793 | 252.049177 | 252.049177 | 完工 | 2025 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 区农业农村局 | 穿山镇人民政府 | 否 | 20250827 | 20251120 | 20251121 | 联合验收 | 252.049177 | 4821
41 | 柳江区 | 穿山镇 | 柳江区-穿山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_穿山镇五道村岜雅屯至定吉村下邓屯产业路 | 52 | 51.403907 | 51.403907 | 完工 | 2025 | 带动生产 | 柳江区穿山镇人民政府 | 穿山镇人民政府 | 否 | 20250417 | 20250428 | 20250513 | 联合验收 | 51.403907 | 1685
42 | 柳江区 | 穿山镇 | 柳江区-穿山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_穿山镇林寺村武岗屯歪产至龙柳产业路 | 51 | 45.380931 | 45.380931 | 完工 | 2025 | 带动生产 | 柳江区穿山镇人民政府 | 穿山镇人民政府 | 否 | 20250528 | 20250626 | 20250708 | 联合验收 | 45.380931 | 780
43 | 柳江区 | 穿山镇 | 柳江区-穿山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_穿山镇龙凤村外环产业路 | 106 | 102.434147 | 102.434147 | 完工 | 2025 | 带动生产 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 否 | 20250422 | 20250605 | 20250613 | 联合验收 | 102.434147 | 1340
44 | 柳江区 | 穿山镇 | 柳江区-穿山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_穿山镇龙平村二批屯龙兴田至猪场产业路 | 50 | 30 | 30 | 完工 | 2025 | 带动生产 | 柳江区农业农村局 | 柳江区穿山镇人民政府 |  | 20251128 | 20251215 | 20251219 | 联合验收 | 30 | 1080
45 | 柳江区 | 穿山镇 | 柳江区-穿山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_穿山镇穿山村大田至龙舌头产业路 | 59 | 46.7 | 46.7 | 完工 | 2025 | 带动生产 | 柳江区农业农村局 | 柳江区穿山镇人民政府 |  | 20251128 | 20251218 | 20251219 | 联合验收 | 46.7 | 1450
46 | 柳江区 | 穿山镇 | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区穿山镇仁安村老弄村屯饮水改造工程 | 14.85 | 14.7 | 14.7 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区水利局 | 柳州市柳江区水利运行服务中心 | 否 | 20250428 | 20251015 | 20251024 | 联合验收 | 14.7 | 410
47 | 柳江区 | 穿山镇 | 柳江区-穿山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区穿山镇木团村四方塘屯饮水巩固提升工程 | 56.01 | 48 | 48 | 完工 | 2025 | 其他 | 区水利局 | 区水利局 |  | 20250618 | 20251117 | 20251119 | 联合验收 | 48 | 200
48 | 柳江区 | 穿山镇 | 柳江区-穿山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区穿山镇思荣村六阳屯饮水巩固提升工程 | 52.47 | 38.4 | 38.4 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区水利局 | 柳州市柳江区水利运行服务中心 |  | 20250428 | 20251117 | 20251119 | 联合验收 | 38.4 | 437
49 | 柳江区 | 穿山镇 | 柳江区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区穿山镇定吉村桃山屯饮水巩固提升工程 | 59.82 | 55.2 | 55.2 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区水利局 | 柳州市柳江区水利运行服务中心 | 否 | 20250428 | 20251015 | 20251024 | 联合验收 | 55.2 | 439
50 | 柳江区 | 穿山镇 | 柳江区-穿山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_穿山镇穿山村雄良屯水利设施修缮 | 50 | 47.506534 | 47.506534 | 完工 | 2025 | 其他 | 穿山镇人民政府 | 穿山镇人民政府 | 否 | 20250920 | 20251027 | 20251103 | 联合验收 | 47.506534 | 2702
51 | 柳江区 | 穿山镇 | 柳江区-穿山镇_乡村建设行动_人居环境整治_穿山镇林寺村屯内污水排水道工程（千万工程） | 40 | 23.41013 | 23.41013 | 完工 | 2025 | 带动生产 | 柳江区乡村振兴局 | 穿山镇人民政府 | 否 | 20250417 | 20250428 | 20250515 | 联合验收 | 23.41013 | 2057
52 | 柳江区 | 进德镇 | 柳江区-进德镇_产业发展_生产项目_柳江区进德镇蔬菜科研繁育基地建设项目 | 59 | 57.971704 | 57.971704 | 完工 | 2025 | 带动生产 | 进德镇人民政府 | 进德镇人民政府 | 否 | 20250526 | 20251013 | 20251015 | 联合验收 | 57.971704 | 1000
53 | 柳江区 | 进德镇 | 柳江区-进德镇_产业发展_生产项目_柳江区进德镇数字肉牛养殖场建设项目 | 400 | 400 | 400 | 完工 | 2025 | 就业务工，带动生产，土地流转 | 进德镇人民政府 | 柳州市柳江区进德镇人民政府 | 否 | 20250325 | 20250919 | 20251016 | 联合验收 | 400 | 1035
54 | 柳江区 | 进德镇 | 柳江区_产业发展_生产项目_柳江区进德镇蛋鸡养殖示范基地建设项目 | 150 | 150 | 150 | 完工 | 2025 | 土地流转，就业务工，带动生产 | 进德镇人民政府 | 柳州市柳江区进德镇人民政府 | 否 | 20250325 | 20250731 | 20250731 | 联合验收 | 150 | 3420
55 | 柳江区 | 进德镇 | 柳江区-进德镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_进德镇三千村土近屯产业路 | 27.09825 | 23.419237 | 23.419237 | 完工 | 2025 | 带动生产 | 柳州市柳江区乡村振兴局 | 进德镇人民政府 | 否 | 20250519 | 20250701 | 20250704 | 联合验收 | 23.419237 | 200
56 | 柳江区 | 进德镇 | 柳江区-进德镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_进德镇琼林村产业路建设项目 | 59 | 41.186925 | 41.186925 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区农业农村局 | 进德镇人民政府 | 否 | 20251120 | 20251212 | 20251212 | 联合验收 | 41.186925 | 1163
57 | 柳江区 | 进德镇 | 柳江区-进德镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区进德镇泗浪村产业路建设项目 | 25 | 23 | 23 | 完工 | 2025 | 其他 | 区乡村振兴局 | 进德镇人民政府 | 否 | 20251127 | 20251215 | 20251215 | 联合验收 | 23 | 285
58 | 柳江区 | 进德镇 | 柳江区-进德镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区进德镇乐山村长安屯饮水改造工程 | 40.11 | 37 | 37 | 完工 | 2025 | 其他 | 区水利局 | 区水利局 | 否 | 20250618 | 20251117 | 20251205 | 联合验收 | 37 | 200
59 | 柳江区 | 进德镇 | 柳江区-进德镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区进德镇江中村龙盘屯饮水改造工程 | 19.88 | 16.4 | 16.4 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区水利局 | 柳州市柳江区水利运行服务中心 | 否 | 20250428 | 20251015 | 20251023 | 联合验收 | 16.4 | 169
60 | 柳江区 | 拉堡镇 | 柳江区_产业发展_生产项目_柳江区-拉堡镇_产业发展_生产项目_柳江区拉堡镇蔬菜工厂化育苗基地建设项目 | 129.878042 | 116.648967 | 116.648967 | 完工 | 2025 | 其他 | 区农业农村局 | 区农业农村局、拉堡镇 |  | 20250717 | 20251027 | 20251028 | 联合验收 | 116.648967 | 1283
61 | 柳江区 | 拉堡镇 | 柳江区-拉堡镇_就业项目_公益性岗位_2025年柳江区易地搬迁安置点公共服务岗位 | 50 | 49.051 | 49.051 | 完工 | 2025 | 就业务工 | 拉堡镇农业服务中心 | 拉堡镇人民政府 |  | 20250301 | 20251212 | 20251212 | 联合验收 | 49.051 | 24
62 | 柳江区 | 里高镇 | 柳江区-里高镇_产业发展_生产项目_柳江区里高镇2025年桑+粮（油）套种产业配套设施建设项目 | 38 | 29.247059 | 29.247059 | 完工 | 2025 | 土地流转，就业务工，带动生产 | 柳江区农业局 | 区农业局 | 否 | 20250328 | 20250717 | 20250731 | 联合验收 | 29.247059 | 524
63 | 柳江区 | 里高镇 | 柳江区-里高镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里高镇板六村北弄屯至三合村敏洞屯道路修复工程 | 50 | 50 | 50 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区乡村振兴局 | 柳州市柳江区里高镇人民政府 |  | 20251109 | 20251219 | 20251219 | 联合验收 | 50 | 1556
64 | 柳江区 | 里高镇 | 柳江区-里高镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区里高镇三合村水毁道路修复工程（千万工程） | 178.4429 | 142.754274 | 142.754274 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区乡村振兴局 | 里高镇人民政府 |  | 20250729 | 20251024 | 20251130 | 联合验收 | 142.754274 | 200
65 | 柳江区 | 里高镇 | 柳江区-里高镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里高镇盘龙村水库产业路 | 59 | 51.359342 | 51.359342 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区乡村振兴局 | 里高镇人民政府 |  | 20251205 | 20251219 | 20251219 | 联合验收 | 51.359342 | 1235
66 | 柳江区 | 里高镇 | 柳江区-里高镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里高镇保仁村板汪产业路 | 59.5 | 49.329284 | 49.329284 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区乡村振兴局 | 里高镇人民政府 |  | 20251205 | 20251219 | 20251219 | 联合验收 | 49.329284 | 1023
67 | 柳江区 | 三都镇 | 柳江区-三都镇_产业发展_配套设施项目_柳江区三都镇蔬菜集中产业化结构调整示范建设项目 | 60 | 58.038176 | 58.038176 | 完工 | 2025 | 土地流转，就业务工，带动生产 | 三都镇农业服务中心 | 三都镇人民政府 | 否 | 20250425 | 20250805 | 20250815 | 联合验收 | 58.038176 | 656
68 | 柳江区 | 三都镇 | 柳江区-三都镇_产业发展_配套设施项目_三都镇蔬菜种植基地建设项目（一期） | 59 | 47.670478 | 47.670478 | 完工 | 2025 | 土地流转，就业务工，其他 | 区农业局 | 三都镇人民政府 |  | 20251208 | 20251222 | 20251226 | 联合验收 | 47.670478 | 158
69 | 柳江区 | 三都镇 | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_三都镇龙兴村旁赖屯北弄至根闷产业配套设施 | 69 | 58.671068 | 58.671068 | 完工 | 2025 | 带动生产 | 三都镇农业服务中心 | 三都镇人民政府 | 否 | 20250729 | 20250919 | 20250919 | 联合验收 | 58.671068 | 200
70 | 柳江区 | 三都镇 | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区三都镇板江村委饮水巩固提升工程（千万工程） | 20.71 | 15.5 | 15.5 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区水利局 | 柳州市柳江区水利运行服务中心 |  | 20250428 | 20251117 | 20251119 | 联合验收 | 15.5 | 200
71 | 柳江区 | 三都镇 | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区三都镇工农灌区分龙干渠童岭屯改造工程 | 58.86 | 49.75 | 49.75 | 完工 | 2025 | 其他 | 区水利局 | 区水利局 | 否 | 20250729 | 20251112 | 20251205 | 联合验收 | 49.75 | 200
72 | 柳江区 | 三都镇 | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区三都镇工农灌区中南干渠白山屯改造工程 | 59.7 | 18.49 | 18.49 | 完工 | 2025 | 其他 | 区水利局 | 区水利局 | 否 | 20250729 | 20251204 | 20251205 | 联合验收 | 18.49 | 200
73 | 柳江区 | 三都镇 | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区三都镇工农灌区分龙干渠福道屯改造工程 | 59.98 | 43 | 43 | 完工 | 2025 | 其他 | 区水利局 | 区水利局 |  | 20250729 | 20251215 | 20251218 | 联合验收 | 43 | 200
74 | 柳江区 | 三都镇 | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区三都镇工农村南朝屯至上下石武屯同共水渠建设项目 | 44 | 34.0955 | 34.0955 | 完工 | 2025 | 其他 | 区乡村振兴局 | 三都镇人民政府 | 否 | 20250311 | 20250422 | 20250422 | 联合验收 | 34.0955 | 605
75 | 柳江区 | 三都镇 | 柳江区-三都镇_乡村建设行动_人居环境整治_三都镇三加村龙怀屯黑灰污水及粪污无害化处理项目（千万工程、黑灰污水处理） | 59 | 58.680013 | 58.680013 | 完工 | 2025 | 其他 | 区乡村振兴局 | 三都镇人民政府 | 否 | 20250524 | 20250826 | 20250826 | 联合验收 | 58.680013 | 200
76 | 柳江区 | 土博镇 | 柳江区-土博镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳江区土博镇水源村家禽养殖示范基地建设 | 119.246123 | 93.974467 | 93.974467 | 完工 | 2025 | 带动生产，就业务工，其他 | 柳江区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 20251027 | 20251219 | 20251219 | 联合验收 | 93.974467 | 76
77 | 柳江区 | 土博镇 | 柳江区-土博镇_产业发展_配套设施项目_土博镇水源村甘牛屯金桔提升项目 | 60 | 46.4048 | 46.4048 | 完工 | 2025 | 土地流转，就业务工，其他 | 柳江区农业农村局 | 柳江区土博镇人民政府 |  | 20251101 | 20251226 | 20251229 | 联合验收 | 46.4048 | 281
78 | 柳江区 | 土博镇 | 柳江区-土博镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_土博镇四案村村委前道路建设 | 31.967605 | 31.008576 | 31.008576 | 完工 | 2025 | 其他 | 柳江区乡村振兴局 | 土博镇人民政府 | 否 | 20250519 | 20250704 | 20250710 | 联合验收 | 31.008576 | 200
79 | 柳江区 | 土博镇 | 柳江区-土博镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_土博镇四案村龙能屯柑桔产业路（千万工程） | 142.501391 | 114.001113 | 114.001113 | 完工 | 2025 | 带动生产 | 柳江区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 |  | 20250902 | 20251027 | 20251028 | 联合验收 | 114.001113 | 200
80 | 柳江区 | 土博镇 | 柳江区-土博镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_土博镇琴怀村里仁屯至小山脚产业路 | 155 | 145.738345 | 145.738345 | 完工 | 2025 | 带动生产 | 柳江区乡村振兴局 | 柳江区乡村振兴局 | 否 | 20250422 | 20250625 | 20250708 | 联合验收 | 145.738345 | 465
81 | 柳江区 | 土博镇 | 柳江区_产业发展_配套设施项目_柳江区土博镇稻稻菜综合种植示范建设补助项目 | 198.036745 | 178.059415 | 178.059415 | 完工 | 2025 | 带动生产，就业务工，其他 | 柳江区农业农村局 | 柳江区土博镇人民政府 |  | 20250609 | 20251215 | 20251218 | 联合验收 | 178.059415 | 264