## Sheet2
2020年柳江区农村危房改造任务进度表（截至2020年4月20日）
填报单位：柳江区住房和城乡建设局 | [15 empty] | 填报人：韦音 | [5 empty] | 联系电话：7217051 | [5 empty] | 填报时间：2020.4.20
序号 | 市、县名称 | 下达任务 | [5 empty] | 开工情况 | [17 empty] | 竣工情况 | [5 empty] | 已拨付 (万元)
|  | 合计 |  |  |  |  | 开工排名 | 开工户数=①+②+③+④ | 开工率 | 建档立卡贫困户 | [5 empty] | 低保户 |  |  | 农村分散供养特困人群 |  |  | 贫困残疾人家庭 |  |  | 竣工排名 | 竣工户数=①+②+③+④ | 竣工率 | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭
|  |  | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人群 | 贫困残疾人家庭 |  |  |  | 小计 ① | [5 empty] | 小计② |  |  | 小计③ |  |  | 小计④ | [5 empty] | 小计① | 小计② | 小计③ | 小计④
[11 empty] | 新建 |  |  |  | 维修 加固 |  | 新建 | 维修加固 |  | 新建 | 维修加固 |  | 新建 | 维修加固
[11 empty] | 基础 开挖 | 砌墙 | 封顶 | 装门窗水电
1 | 穿山 | 52 | 15 | 22 | 15 | 0 | 4 | 45 | 86.54% | 10 | 6 | 1 | 2 |  | 1 | 21 | 19 | 2 | 14 | 9 | 5 | 0 |  |  | 3 | 1 | 1.923% |  |  | 1 |  | 23
2 | 里高 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 100% | 5 | 0 | 3 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0% |  |  |  |  | 15.68
3 | 土博 | 38 | 14 | 23 | 1 | 0 | 5 | 38 | 100% | 14 | 10 | 3 |  |  | 1 | 23 | 23 |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 2.632% | 1 |  |  |  | 40.63
4 | 百朋 | 48 | 8 | 28 | 12 | 0 | 2 | 47 | 97.92% | 8 | 3 | 4 | 1 |  |  | 27 | 22 | 5 | 12 | 12 |  | 0 |  |  | 1 | 3 | 6.25% |  | 3 |  |  | 24.2192
5 | 进德 | 18 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 18 | 100% | 4 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 14 |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0% |  |  |  |  | 11
6 | 三都 | 22 | 2 | 16 | 4 | 0 | 3 | 21 | 95.45% | 2 | 2 |  |  |  |  | 15 | 15 |  | 4 | 4 |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0% |  |  |  |  | 24
| 合计 | 187 | 48 | 90 | 49 | 0 |  | 178 | 95.19% | 43 | 25 | 11 | 5 |  | 2 | 87 | 80 | 7 | 48 | 43 | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 2.674% | 1 | 3 |  |  | 138.5292