## Sheet1
2020年柳江区农村危房改造边缘户任务进度表（截至2020年4月20日）
填报单位：柳江区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 填报人：韦音 |  | 联系电话：7217051 |  |  |  | 填报时间：2020.4.20
序号 | 乡镇 | 任务数 | 开工排名 | 开工率 | 开工情况 |  |  | 竣工排名 | 竣工率 | 竣工情况
[5 empty] | 小计 | 新建 | 维修加固 |  |  | 小计 | 新建 | 维修加固
1 | 穿山 | 2 | 1 | 100% | 2 | 2 |  | 3 | 0% | 0
2 | 土博 | 19 | 2 | 94.74% | 18 | 18 |  | 3 | 0% | 0
3 | 百朋 | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 1
4 | 进德 | 2 | 1 | 100% | 2 | 2 |  | 3 | 0% | 0
5 | 成团 | 3 | 3 | 66.67% | 2 | 1 | 1 | 2 | 33.33% | 1 |  | 1
合计 |  | 27 |  | 92.59% | 25 | 23 | 2 |  | 7.407% | 2 | 0 | 2