## 进度表
2020年柳江区农村危房改造任务进度表(又新增任务)
填报单位：柳州市柳江区住房和城乡建设局 | [6 empty] | 填报时间：2020.7.30
序号 | 市、县名称 | 开工情况 |  |  |  |  | 竣工情况 |  |  |  |  | 入住情况 | 验收情况 | 拆旧情况 |  | 拨付资金情况
|  | 开工户数=①+②+③+④ | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 | 竣工户数=①+②+③+④ | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 | 已入住（户） | 已完成竣工验收（户） | 应拆旧房（户） | 目前 已拆除危旧房（户） | 已足额拨付资金到户 （户）
|  |  | 小计① | 小计② | 小计③ | 小计④ |  | 小计① | 小计② | 小计③ | 小计④
1 | 百朋 | 25 | 3 | 9 | 13 | 0 | 25 | 3 | 9 | 13 | 0 | 25 | 25 | 12 | 12 | 25
2 | 穿山 | 29 | 15 | 5 | 9 | 0 | 29 | 15 | 5 | 9 | 0 | 29 | 29 | 18 | 18 | 29
3 | 进德 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10
4 | 里高 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7
5 | 三都 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
6 | 土博 | 27 | 17 | 8 | 2 | 0 | 27 | 17 | 8 | 2 | 0 | 27 | 27 | 14 | 14 | 27
7 | 拉堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
合计： |  | 110 | 44 | 27 | 39 | 0 | 110 | 44 | 27 | 39 | 0 | 110 | 110 | 70 | 70 | 110