## Sheet1
2020年柳江区农村危房改造其他贫困户（边缘户）危房改造任务进度表
填报单位：柳州市柳江区住房和城乡建设局 | [6 empty] | 填报人：罗敏 |  | 联系电话：7217051 | [7 empty] | 填报时间：2020.7.30
序号 | 乡镇 | 总任务数 | 边缘户 | 其他贫困户 | 开工率 | 开工户数=①+② | 开工情况 | [5 empty] | 竣工率 | 竣工户数=①+② | 竣工情况
[7 empty] | 边缘户 |  |  | 其他贫困户 |  |  |  |  | 边缘户 |  |  | 其他贫困户
[7 empty] | 小计① | 新建 | 维修加固 | 小计② | 新建 | 维修加固 |  |  | 小计 ① | 新建 | 维修加固 | 小计 ② | 新建 | 维修加固
1 | 穿山 | 17 | 2 | 15 | 100% | 17 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 17 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0
2 | 土博 | 37 | 19 | 18 | 100% | 37 | 19 | 19 | 0 | 18 | 18 | 0 | 100% | 37 | 19 | 19 | 0 | 18 | 18 | 0
3 | 百朋 | 26 | 3 | 23 | 100% | 26 | 3 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 100% | 26 | 3 | 0 | 3 | 20 | 17 | 6
4 | 进德 | 6 | 2 | 4 | 100% | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4
5 | 成团 | 3 | 3 | 0 | 100% | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
6 | 三都 | 2 | 0 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
7 | 里高 | 3 | 0 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0
合计 |  | 94 | 29 | 65 | 100% | 94 | 29 | 24 | 5 | 65 | 53 | 12 | 100% | 94 | 29 | 24 | 5 | 65 | 53 | 12