## 进度表 (2)
2020年柳江区农村危房改造任务进度表
填报单位：柳州市柳江区住房和城乡建设局 | [7 empty] | 填报时间：2020.7.30
序号 | 县、乡镇名称 | 下达任务 |  |  |  |  | 竣工情况 |  |  |  |  | 入住情况 | 验收情况 | 拆旧情况 |  | 拨付资金情况
|  | 合计 | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 | 竣工户数=①+②+③+④ | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 | 已入住（户） | 已完成竣工验收（户） | 应拆旧房（户） | 目前 已拆除危旧房（户） | 已足额拨付资金到户 （户） | 辅助列
|  |  | 小计① | 小计② | 小计③ | 小计④ |  | 小计① | 小计② | 小计③ | 小计④
1 | 百朋镇 | 43 | 6 | 20 | 17 | 0 | 43 | 6 | 20 | 17 | 0 | 43 | 43 | 31 | 31 | 43
2 | 成团镇 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12
3 | 穿山镇 | 27 | 3 | 18 | 6 | 0 | 27 | 3 | 18 | 6 | 0 | 27 | 27 | 19 | 19 | 27
4 | 进德镇 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
5 | 里高镇 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4
6 | 三都镇 | 14 | 1 | 7 | 6 | 0 | 14 | 1 | 7 | 6 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
7 | 土博镇 | 28 | 13 | 13 | 2 | 0 | 28 | 13 | 13 | 2 | 0 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28
8 | 拉堡镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
合计： |  | 140 | 42 | 59 | 39 | 0 | 140 | 42 | 59 | 39 | 0 | 140 | 140 | 111 | 111 | 140