## 实施类
附件1
柳江区2020年第二批和第三批自治区层面统筹推进重大项目（实施类）进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 产业类别 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 建设起 止年限 | 资金 来源 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年工程形象进度目标 | 项目业主 （代建单位） | 责任单位 | 项目指挥长 | 项目责任人 | 责任 专员 | 信息员
| 合计（共3项） | [5 empty] | 301198 | 70000
1 | 中丹种猪广西繁育产业化示范园 | 畜牧业 | 新开工 | 项目总建筑面积237927.46平方米，主要建设内容包括配怀舍、分娩舍、后备舍、公猪舍、种猪健康测定中心、种猪繁育研发中心、隔离舍、生活区、办公区、消毒池、消洗房、配电房、水泵房、蓄水池、围墙、道路硬化及厂区绿化等配套设施建设。 | 2020-2022 | 业主自筹 | 81000 | 30000 | 基本完成各分场的基础建设。 | 桂林力源粮油食品有限公司 | 区农业农村局局 | 黄里明 | 姚 远 | 韦林高 | 韦桂元
2 | 中国·柳江百朋莲花小镇旅游项目（一期） | 旅游业 | 续建 | 项目总用地面积约2986亩，项目一期为莲花村工程，占地面积约285.871亩，建筑面积280336.35平方米，主要建设游客服务中心、戏台、民间工艺馆、展馆等附属设施。 | 2018-2021 | 业主自筹 | 120000 | 20000 | 莲花村主体工程及附属工程。 | 广西城康金荷田旅游发展有限公司 | 百朋镇 | 谭海托 | 覃春前 | 覃日马 | 韦吉美
3 | 柳州市柳江区城中村棚户区改造（三期）--进德回建安置房工程 | 社会民生 | 续建 | 项目规划总用地约53.03亩，总建筑面积约16488平方米，新建6栋住宅楼及幼儿园1栋。同时配套建设水、电、气、通讯、道路、景观绿化工程等配套设施。 | 2019-2022 | 业主自筹 | 100198 | 20000 | 土建工程施工。 | 区城投公司 | 柳江新城管委会 | 谭海托 | 傅以旁 | 肖安平 | 韦守永