## 自治区统筹重大项目进度推进表
附件2
柳江区2020年第二批和第三批自治区层面统筹推进重大项目（预备）进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 资金来源 | 总投资 | 截至2019年底前期工作完成情况 | 2020年前期工作 进度目标 | 项目业主（代建单位） | 责任单位 | 项目指挥长 | 项目责任人 | 责任 专员 | 信息员
| 合计 | 7项 |  |  |  | 1305595
1 | 智能家电产业项目 | 机械工业 | 项目总建筑面积9万平方米，项目主要生产智能空气源热泵热水器、采暖机、烘干机、模块冷水机等智能家电产品。 | 2021-2022 | 业主自筹 | 50000 | 已完成备案，准备用地等前期工作。 | 落实项目用地指标、项目用地土规调整前期工作。 | 广西高而美节能科技有限公司 | 区开发区管委会 | 韦斌忠 | 韦耀华 | 黄建华 | 陈倩婷
2 | 广西天天乐药业搬迁改造项目 | 医药制造工业 | 项目规划用地面积约300亩，主要生产颗粒剂、片剂、液体制剂、胶囊剂、丸剂等。 | 2021-2023 | 业主自筹 | 75000 | 已完成项目备案。 | 落实项目用地指标、项目用地土规调整前期工作。 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 区开发区管委会 | 韦斌忠 | 韦耀华 | 黄建华 | 陈倩婷
3 | 智能免污洗衣机项目 | 机械工业 | 项目总建筑面积12万平方米，项目主要生产智能免污洗衣机及洗衣机配件等智能家电产品。 | 2021-2024 | 业主自筹 | 50000 | 已完成备案，正在选址审批材料。 | 落实项目用地指标、项目用地土规调整前期工作。 | 柳州赛宝隆电器有限公司 | 区开发区管委会 | 韦斌忠 | 韦耀华 | 黄建华 | 陈倩婷
4 | 柳州·一都米原乡文化旅游项目 | 旅游业 | 项目分三期实施，打造农业种植及智慧管理、乡村文化体验、文化旅游服务结合的产业项目。拟建设一都米智慧化农业集中种植区、农业研发教学基地、农业种植体验区；武馆客家文化体验区、苗壮族文化体验区；旅游特色酒店，餐饮购物、休闲游憩综合服务街区，养老服务社区、医疗康复基地。 | 2021-2025 | 业主自筹 | 1000000 | 已完成项目备案，准备选址等前期工作。 | 完成规划选址、用地预审等事项。 | 柳州市雅恒投资发展有限公司 | 区文体广电旅游局 | 彭彩华 | 韦雪娟 | 陆荣毅 | 谢谊
5 | 花红药业股份有限公司搬迁技改项目 | 医药制造工业 | 项目总建筑面积60190平方米，建设药品、医疗器械、大健康产品等生产车间。主要生产胶囊、颗粒剂医疗器械贴膏等。 | 2021-2023 | 业主自筹 | 75000 | 已完成备案。 | 落实项目用地指标、项目用地土规调整前期工作。 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 区开发区管委会 | 韦斌忠 | 韦耀华 | 黄建华 | 陈倩婷
6 | 柳江区百朋荷苑景区创国家4A景区建设项目 | 旅游业 | 项目包括柳江区城乡建设用地增减挂钩、游客中心、软装布设工程、山步道及山上民宿、室外附属工程、4A景区提升工程、百朋荷苑景区整体景观亮化工程、创3星级汽车营地、颐居乐园工程、生态停车场和乡村风貌提升改造工程。 | 2021-2022 | 业主自筹 | 25595 | 正在组织规划选址材料上报。 | 完成前期工作。 | 柳州市鑫旺农业旅游投资有限公司 | 区文体广电旅游局 | 彭彩华 | 韦雪娟 | 韦芫 | 韦志富
7 | 智能家居/AIOT | 机械工业 | 项目总建筑面积60000平方米，项目主要生产智能网关、智能插座、智能锁、扫地机器人、中央空调控制器、环境传感器等物联网智能家居产品。 | 2021-2022 | 业主自筹 | 30000 | 已完成项目备案。 | 落实项目用地指标、项目用地土规调整等前期工作。 | 柳州火星鱼智能科技有限公司 | 区开发区管委会 | 韦斌忠 | 韦耀华 | 黄建华 | 陈倩婷